Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ Лебяжского района в 2017 году

пгт Лебяжье

2018 год

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение непосредственных  результатов деятельности муниципальных учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Лебяжского района была сформирована в 2013 году и включает:

постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 12.09.2013 года № 339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и Методические указания по разработке муниципальных программ Лебяжского района;

распоряжение администрации Лебяжского района от 18.09.2013 года № 90 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского района», которым определены ответственные за разработку и реализацию соответствующих муниципальных программ.

В Лебяжском районе разработаны и действуют 16 муниципальных программ.

В установленный срок – до 1 марта текущего года в управление по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства ответственными исполнителями муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2017 году.

Подготовка годовых отчетов осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ

в 2017  году

В 2017 году в общей сумме бюджетных ассигнований  Лебяжского муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ,  86,6% приходилось на 4 муниципальные программы: «Развитие образования Лебяжского района» (46,8%),  «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» (12,7%), «Развитие транспортной системы Лебяжского района» (13,3%), «Развитие муниципального управления Лебяжского района» (13,9%).

В рамках реализации муниципальных программ:

- приобретено 5 квартир для обеспечения жилыми помещениями 5  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- произведена замена водогрейных котлов в котельных МКОУ НОШ д. Индыгойка Лебяжского района Кировской области, МКДОУ детский сад №1 общеразвивающего вида пгт. Лебяжье Кировской области, МКОУ СОШ с. Лаж Лебяжского района Кировской области;

- выполнен ремонт зрительного зала районного Дома культуры пгт Лебяжье, запасных выходов, отмостки, цоколя, заменены двери  на сцену, запасных выходов, бутафорскую, заменено световое оборудование сцены, электоосвещение зрительного зала, заменены двери в ДЮСШ, установлен пандус;

- три молодые семьи получили свидетельства на приобретение жилья;

- в здании МКОУ СОШ с. Ветошкино произведены замена окон и ремонт электрооборудования.

- в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 5 квартир общей площадью 189,9 кв.м., расселено 17 человек.

В целях эффективного управления реализацией муниципальной  программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  разрабатывался и утверждался план ее реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальных программ Лебяжского района

в 2017 году

| Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2019 годы» | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого предпринимательства, необходимой для реализации Программы | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | x | x | 0 | постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2013 №351 утверждена МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы», постановлением администрации Лебяжского района от 12.09.2016 №348 МП была пролонгирована до 2019 года Постановлением администрации Лебяжского района от 07.08.2017 №359 был утвержден «План мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Лебяжского района», в рамках исполнения плана к концу 2017 года была на 100 % реализована целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | x | x | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | x | x | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | x | x | 0 |  |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляют: Сельскохозяйственный кредитный кооператив «Лебяжье»; Кредитный потребительский кооператив граждан «Луч»; координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе (проведено 4 заседания); |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса; | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя Октября» размещено 30 публикации, на сайте муниципального образования – 15 публикаций о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства; | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Администрация района постоянно оказывает информационную и консультационную помощь по любым вопросам предпринимательской деятельности (устная консультация, размещение информации на сайте Лебяжского района и в районной газете «Знамя Октября») |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства; | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | В марте и апреле на сайте Лебяжского района размещена информация по обучающему проекту «Начинающий Предприниматель». Желающих пройти обучение не было. На сайте Лебяжского района в разделе «Малое предпринимательство», подраздел «Новости» размещается информация министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области об обучающих курсах. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении их продукции на областные и межрегиональные рынки; | администрация Лебяжского района Кировской области (Михеева Татьяна Александровна, заведующий сектором по экономике и прогнозированию развития района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | В течение года до СМП доводилась информация о выставках, ярмарках, проводимых на областном и межрегиональном уровне. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2014-2019 годы |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2014-2019 годы | администрация Лебяжского района Кировской области (Яковлева Наталия Петровна, управляющий делами) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 25205577 | 24724733 | 98,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 420 | 420 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7935653 | 7935457 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 17269504 | 16788856 | 97,2 |  |
| 1.1. | функционирование деятельности администрации Лебяжского района, в том числе финансового управления администрации Лебяжского района, управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района, управления образования администрации Лебяжского района | администрация Лебяжского района Кировской области (Яковлева Наталия Петровна, управляющий делами) финансовое управление администрации района (Скаредина Надежда Ильдусовна, начальник финансового управления администрации района) управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (Баталова Ирина Владимировна, начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации района) управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместить главы администрации района по социальным вопросам, начальник районного управления образования) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 17244791 | 17089945 | 99,1 | отсутствие нормативных правовых актов администрации Лебяжского района, противоречащих федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу; отсутствие обращений граждан в администрацию Лебяжского района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством; удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями дошкольного образования не менее 90,7%; удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями Лебяжского района работой учреждениями общего образования 90,2%; удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями дополнительного образования 92,6%; удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждений культуры 76%.р |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4519253 | 4519253 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 12725538 | 12570692 | 98,8 |  |
| 1.2. | обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского района | Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и технического обеспечения администрации муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» (Михеев Николай Александрович, директор) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 3547125 | 3221324 | 90,8 | обеспечение хозяйственной деятельности (коммунальными услугами) администрации Лебяжского района на 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3547125 | 3221324 | 90,8 |  |
| 1.3. | развитие кадрового потенциала муниципального управления | администрация Лебяжского района Кировской области (Яковлева Наталия Петровна, управляющий делами) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | повышение квалификации, прохождение профессиональной переподготовки и участие в семинарах за год реализации программы 17 лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского муниципального района | администрация Лебяжского района Кировской области (Яковлева Наталия Петровна, управляющий делами) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 3200 | 3200 | 100 | проведены дополнительные выборы в представительный орган Лебяжского муниципального района Кировской области в 2017 году, избран 1 депутат |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3200 | 3200 | 100 |  |
| 1.5. | деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | администрация Лебяжского района Кировской области (Сюксин Владимир Вячеславович, первый заместитель главы администрации района, начальник управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 200 | 120 | 60 | Проведено 3 заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области». |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 200 | 120 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | составление списков присяжных заседателей | администрация Лебяжского района Кировской области (Яковлева Наталия Петровна, управляющий делами) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 420 | 420 | 100 | внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели в Приволжского окружного военного суда на 2017-2020 годы по Лебяжскому муниципальному образованию Кировской области в количестве 3 человек и сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели для Пермского гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы в количестве 5 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 420 | 420 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | администрация Лебяжского района Кировской области (Шулепова Любовь Александровна, главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 318000 | 318000 | 100 | проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского района |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 318000 | 318000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | администрация Лебяжского района Кировской области (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник районного управления образования) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 3044000 | 3043884 | 100 | обеспечено жилыми помещениями 5 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 7 обратившихся |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3044000 | 3043884 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | ведение архивного дела | администрация Лебяжского района Кировской области (Мальцева Валентина Федоровна, начальник отдела по работе с муниципальным архивом и документами) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 54200 | 54200 | 100 | Заполнена база данных на уровне Фонд и Опись; жалобы на качество предоставления муниципальных услуг в администрацию района в 2017 году не поступали; организован электронный документооборот муниципального архива с органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области с июля 2016 года. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 54200 | 54200 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | доплата к пенсиям муниципальных служащих | администрация Лебяжского района Кировской области (Яковлева Наталия Петровна, управляющий делами) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 372589 | 372589 | 100 | 24 лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и лицу, замещавшему муниципальную должность 2017 году производились выплаты пенсии за выслугу лет, выплаты доплаты к пенсии в установленных размерах |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 372589 | 372589 | 100 |  |
| 1.11. | управление муниципальным долгом Лебяжского района | финансовое управление администрации района (Мухамедзянова Лидия Иванона, заместитель начальника финансового управления, начальник отдела планирования, исполнения бюджета и контроля) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 507047 | 507046 | 100 | Обеспечено соблюдение ограничения объема расходов на обслуживание муниципального долга. Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % к общему объёму расходов районного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставленных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 507047 | 507046 | 100 |  |
| 1.12. | Прочие социальные выплаты | администрация Лебяжского района Кировской области (Кокорева Людмила Тимофеевна, начальник отдела бухгалтерского учета администрации Лебяжского района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | В 2017 году гражданам социальные выплаты по исполнительным листам не производились в связи с отсутствием исполнительных листов |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13. | Организация деятельности по опеке и попечительству в администрации Лебяжского района | (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник районного управления образования) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Деятельность по опеке и попечительству в администрации Лебяжского района организована по программе «Развитие образования Лебяжского района» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Общегосударственные мероприятия | администрация Лебяжского района Кировской области (Сюксин Владимир Вячеславович, первый заместитель главы администрации района, начальник управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 114005 | 114005 | 0 | Подготовлены карты маршрутов для МУП «Лебяжская автоколонна» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 114005 | 114005 | 0 |  |

| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы» | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (далее - ЭР), с дальнейшим принятием бесхозяйных объектов в муниципальную собственность | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Выполнение энергосберегающих мероприятий по зданию администрации Лебяжского района по итогам проведения энергоаудита здания | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Разработка схем теплоснабжения поселений Лебяжского района | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Разработка схем водоснабжения поселений Лебяжского района | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

| Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реали-зации | Окон-чание реалии-зации | начало реали-зации | Окон-чание реалии-зации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2019 годы» | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 1118932 | 1118932 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1000000 | 1000000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 118932 | 118932 | 100 |  |
| 1.1. | Проектирование очистных сооружений в пгт. Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Строительство очистных сооружений в пгт. Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Проектирование системы водоснабжения в пгт. Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Строительство системы водоснабжения в пгт. Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Ремонт участка водопроводной сети по ул. Центральная, с. Красное в Михеевском сельском поселении | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Модернизация скважин, с. Вотское в Михеевском сельском поселении | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, п. Окунево: замена водонапорных башен на станции подъема воды | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9 | Реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, д. Редькино: установка станции подъема воды вместо водонапорной башни | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 | Реконструкция системы водоснабжения в Ветошкинском сельском поселении, д. Мари-Байса: установка станции подъема воды вместо водонапорной башни | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Реконструкция системы водоснабжения в Лажском сельском поселении, с. Лаж: замена водонапорной башни | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Реконструкция теплотрасс в пгт. Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13 | Реконструкция котельной №2 МУП «Коммунсервис» в пгт. Лебяжье: установка котла работающего на древесных отходах | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14 | Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.15 | Благоустройство межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16 | Содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 54319 | 54319 | 100 | Силами МУП «Коммунсервис» на территории межпоселенческого кладбища проведен сбор и вывоз ТБО. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 54319 | 54319 | 100 |  |
| 1.17 | Замена водогрейных котлов в бюджетных учреждениях | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 1062363 | 1062363 | 100 | Произведена замена водогрейных котлов в котельных МКОУ НОШ д. Индыгойка Лебяжского района Кировской области, МКДОУ детский сад №1 общеразвивающего вида пгт. Лебяжье Кировской области, МКОУ СОШ с. Лаж Лебяжского района Кировской области. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1000000 | 1000000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 62363 | 62363 | 100 |  |
| 1.18 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | Администрация Лебяжского района (Шипицына Ольга Михайловна, главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 2250 | 2250 | 100 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (замена водогрейных котлов в бюджетных учреждениях Лебяжского района) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2250 | 2250 | 100 |  |

| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год, рублей | Кассовые расходы за 2017 год, рублей | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» | администрация Лебяжского района Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, ведущий специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 966 227 | 959 974 | 99,4 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 966 227 | 959 974 | 99,4 % |  |
| 1.1. | Реконструкция сегментов РСО населения Кировской области, создание МСО Лебяжского района | администрация Лебяжского района Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, ведущий специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0, 00 | 0 % |  |
| 1.2. | Совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС Лебяжского района | администрация Лебяжского района Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, ведущий специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 966 227 | 959 974 | 99,4 % | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы (связь, обслуживание сирены, заработная плата, налоги) |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 966 227 | 959 974 | 99,4 % |  |
| 1.3. | Создание резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; | администрация Лебяжского района Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, ведущий специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Создание резервного фонда администрации Лебяжского района; | администрация Лебяжского района Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, ведущий специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 % |  |
| 1.5. | Повышение квалификации специалистов органа, специально уполномоченного на решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | администрация Лебяжского района Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, ведущий специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе; | администрация Лебяжского района Кировской области (Тасаева Татьяна Николаевна, старший инспектор по социальным вопросам районного управления образования | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Создана и работает межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Лебяжском районе. За 12 месяцев 2017 года проведено 4 заседания на которых рассмотрено 24 вопроса: Участковыми уполномоченными регулярно проводятся профилактические беседы с населением, ведётся профилактический учёт. В районной газете регулярно публикуются статьи профилактической направленности. В целях профилактики преступлений и право-нарушений на территории района ежемесячно про-водился «Единый день профилактики» в рамках которого проводились профилактические беседы в школах района, проверялись все граждане, состоящие на различных учетах в право-охранительных органах, проверялись все неблагополучные семьи и т.д. В дне профилактики принимают участие все субъекты профилактики, происходит мгновенный обмен информацией. ПП «Лебяжский» МО МВД России «Нолинский» проведены мероприятия по выявлению нарушений связанных с несоблюдением времени и правил продажи алкогольной продукции. В ходе проведения данных мероприятий составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ и 3 протокола по ст. 14.15 КоАП РФ; изъято 40 пузырьков спиртосодержащей жидкости и 1.42 литра алкоголя. Проводилась профилактическая работа с продавцами торговых предприятий, аптек, АЗС по вопросам возможного сбыта фальшивых денежных купюр, разъяснялись признаки подделки денежных знаков, методы их определения. В течение года действовали 2 горячие линии ПП «Лебяжский» МО МВД России «Нолинский»; проводились рейды по выявлению лиц, занимающихся на территории Лебяжского района незаконной трудовой деятельностью, а также проверки иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учёт, проверка документов у данной категории граждан на предмет установления соответствия сроков пребывания, места пребывания, а также заявленной цели визита. На территории Лебяжского городского поселения функционирует добровольная народная дружина «Лебяжский правопорядок», по состоянию 31.12.2017 количество её членов составляло 14 человек. Из мест лишения свободы на территорию Лебяжского района вернулось 9 граждан. Проведено 10 бесед о законопослушном поведении, оказана материальная помощь (одежда, обои для ремонта жилого помещения, 1500 рублей для восстановления утерянных документов). В поисках ищущего работу зарегистрирован 1 человек, освободившийся из мест лишения свободы, который впоследствии был трудоустроен. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | администрация Лебяжского района Кировской области (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского района) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | В течение 2017 года на территории района с целью профилактики право-нарушений среди несовершеннолетних прошли встречи с участием правоохранительных органов, членов КДН и ЗП во всех школах района. Детям и родителям розданы буклеты и памятки по разъяснению административной и уголовной ответственности среди несовершеннолетних. Проведены рейды по местам сбора несовершеннолетних. Проведено 23 заседания КДН и ЗП с вынесением постановлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних. В отношении всех несовершеннолетних составлены межведомственные планы работы, за всеми подростками закреплены общественные воспитатели. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Формирование механизма противодействия коррупции; | администрация Лебяжского района Кировской области (Мальцева Надежда Ивановна, заведующий сектором юридической и кадровой работы) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | x | x | x | В 2017 году состоялось 4 заседания комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики в Лебяжском районе. Было рассмотрено 17 вопросов. На официальном сайте администрации Лебяжского района работает раздел «Обращения граждан», посредством которого граждане могут сообщать о коррупционных правонарушениях с участием муниципальных служащих. Так же на сайте района создан подраздел «Противодействие коррупции», на котором размещены НПА, касающиеся противодействия коррупции. На офиц. сайтах района и Р.Ф. за 2017г. размещено 19 извещений о возможности предоставления земельного участка. На сайте ежегодно публикуются сведения о доходах муниципальных служащих. К ответственности за совершение коррупционных правонарушений муниципальные служащие в 2017 году не привлекались. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | x | x | x |  |
| 1.9. | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Лебяжском районе. | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского района Кировской области) Желтышева Марина Владимировна, главный специалист, юрисконсульт управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | x | x | x | На территории Лебяжского муниципального района создана и работает антинаркотическая комиссия в Лебяжском районе. В 2017 году антинаркотическая комиссия провела 4 заседания, рассмотрено 27 вопросов. Ежегодно проводится Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В общеобразовательных учреждениях Лебяжского района ежемесячно проводятся профилактические беседы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Регулярно в районной газете «Знамя Октября» публикуются статьи, через которые доводится информация для населения о номерах «телефонов доверия» правоохранительных органов и администрации района. Проводятся профилактические работы по незаконному потреблению наркотиков: изготовлены и распространены буклеты, листовки; проведены беседы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | x | x | x |  |

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по спорту и туризму (Гирева Инга Валерьевна) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 43457 | 36300 | 83,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 43457 | 36300 | 83,5 |  |
| 1.1. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по спорту и туризму (Гирева Инга Валерьевна) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 25000 | 15000 | 60 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 21% |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 25000 | 15000 | 60 |  |
| 1.2. | Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по спорту и туризму (Гирева Инга Валерьевна) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 10457 | 10000 | 95,6 | Проведено 34 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10457 | 10000 | 95,6 |  |
| 1.3. | Развитие детско-юношеского спорта | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по спорту и туризму (Гирева Инга Валерьевна) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 2 8000 | 11300 | 141,25 | Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 241 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8000 | 11300 | 141,25 |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по спорту и туризму (Гирева Инга Валерьевна) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Ремонт и содержание имущества | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по спорту и туризму (Гирева Инга Валерьевна) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Капитального ремонта и строительства не осуществлялось |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014-2019 годы |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | Начало реализации программы | Окончание реализации программы | Начало реализации программы | Окончание реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014-2019 годы | Начальник УКФДМ Баталова И.В. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 23012596,35 | 22620 284,4 | 98,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13941 366,48 | 13941 366,28 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9 071 229,87 | 8 678 918,12 | 95,68 |  |
| 1.1 | Развитие современного туристического комплекса | и.о. директора МКУ ЦКС, Солодянкина Н.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 423637,29 | 388637,29 | 91,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 423 637,29 | 388 637,29 | 91,74 |  |
| 1.2. | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе | и.о. директор МКУ ЦКС Солодянкина Н.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 6 959 755,74 | 6 618 565,28 | 95,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 138 527,13 | 5 138 527,13 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 821 228,61 | 1 480 038,15 | 81,27 |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт здания районного Дома культуры в пгт Лебяжье | и.о. директор МКУ ЦКС Солодянкина Н.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 3 000 000,20 | 3 000 000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 978 937,00 | 2 978 936,80 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 21 063,20 | 21 063,20 | 100,00 |  |
| 1.2.2. | Ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмостки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье | И.о. директора МКУ «ЦКС» Лебяжского района Солодянкина Н.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 1 146 924,83 | 1 144 774,45 | 99,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 146 924,83 | 1 144 774,45 | 99,81 |  |
| 1.2.3. | Изготовление и установка гранитных плит матерям героиням в парке Победы | и.о. директор МКУ ЦКС Солодянкина Н.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.4. | Проведение фестиваля пчеловодов «Медовая ярмарка» | и.о. директор МКУ ЦКС Солодянкина Н.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района | директор МКУ Лебяжская МЦБС, Кропотова Н.В. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 4 314 736,74 | 4 313 798,84 | 99,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 808 445,78 | 3 808 445,78 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 506 290,96 | 505 353,06 | 99 81 |  |
| 1.3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры | Директор МКУ Лебяжская МЦБС, Кропотова Н.В. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 8 357,00 | 8 357,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7 939,00 | 7 939,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 418,00 | 418,00 | 100,00 |  |
| 1.4. | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | директор МКОУ ДОД Лебяжская ДШИ, Холкина Р.Р. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 2 043 660,00 | 2 043 660,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 544 764,24 | 1 544 764,24 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 498 895,76 | 498 895,76 | 100,00 |  |
| 1.4.1. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием МКУ ДО Лебяжская детская школа искусств | директор МКОУ ДОД Лебяжская ДШИ, Холкина Р.Р. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Организация музейного дела в Лебяжском районе | директор МКУ ЛМК Холкина Г.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 566 480,03 | 560 947,02 | 99,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 462 753,33 | 462 753,33 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 103 726,70 | 98 193,69 | 94 ,67 |  |
| 1.6. | Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УКФДМ Еноктаева С.В. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 868 519,26 | 863 319,26 | 99,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 868 519,26 | 863 319,26 | 99,40 |  |
| 1.6.1. | подготовка специалистов в сфере размещения заказов | директор МКУ ЛМК Холкина Г.Н. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | Начальник УКФДМ Баталова И.В. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | ВСЕГО: | 3 680 525,26 | 3 678 225,26 | 99,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 680 525,26 | 3 678 225,26 | 99 94 |  |
| муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Лебяжском районе" на 2014 - 2019 годы |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | плановый срок | фактический срок | Источники финансирования | плановые ассигнования на 2017 год (руб.) | кассовые расходы за 2017 год (руб.) | отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | муниципальная программа "повышение эффективности реализации молодёжной политики в Лебяжском районе" на 2014 - 2019 годы |  |  |  |  |  | всего: | 1296 310 | 1296 310 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 709317 | 709317 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 260415 | 260415 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 326578 | 326578 | 100 |  |
| 1.1. | Выдача свидетельств молодым семьям в установленном порядке на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего: | 1 020 600 | 1 020 600 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 709317 | 709317 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 25515 | 25515 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 285768 | 285768 | 100 |  |
| 1.2. | «Создание информационного пространства для молодёжи» | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | «Поддержка детских и молодёжных общественных объединений, развитие общественных инициатив в сфере молодёжной политики, стимулирование молодёжного самоуправления» | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | «Гражданско-патриотическое воспитание» | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.5. | Социальная поддержка, защита и содействие занятости молодёжи» | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего: | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Поддержка молодой семьи» |  |  |  |  |  | Всего: | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | «Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи» | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде». | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Поддержка талантливой молодёжи, организация досуга» | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Организация отдыха и оздоровления детей | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 275510 | 275510 | 100,0 | организованы детские оздоровительные лагеря в образовательных учреждениях, количество участников – 190 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 234300 | 234300 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40810 | 40810 | 100 |  |
| 1.11. | Мероприятия в сфере материнства и детства | Баталова И.В., начальник УКФДМ | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2019 годы |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 года (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |

|  | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2019 годы | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 88 754 | 88 752 | 100 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 88754 | 0 88752 | 0 100 |  |
| 1. | Совершенствование учета муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный район, модернизация программного комплекса «Имущество» | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Сформирован реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017, внесение изменений и дополнений осуществляется в постоянном режиме |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Техническая инвентаризация муниципального имущества | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | мероприятие не осуществлялось |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Межевание земельных участков, выполнение кадастровых работ | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 21 000 | 21 000 | 100 | Сформировано 3 земельных участка для многодетных семей |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21 000 | 21 000 | 100 |  |
| 4. | Представление интересов муниципального образования Лебяжский муниципальный район во всех компетентных органах, учреждениях и организациях по вопросам, связанным с управлением и распоряжением имуществом и земельными участками | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 2 300 | 2 300 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 300 | 2 300 | 100 |  |
| 5. | Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 6 000 | 6 000 | 100 | Осуществлена оценка размера рыночной арендной платы помещений в здании администрации района, здание гаража по ул. Комсомольская, д. 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 000 | 6 000 | 100 |  |
| 6. | Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 2 122 | 2 122 | 100 | Оплачена задолженность за отопление, по предписанию контрольно счётной комиссии квартиры № 7 д. 11 по ул. Кооперативная, пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 122 | 2 122 | 100 |  |
| 7. | Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального имущества и земельных участков в собственность и аренду, проведении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками, в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально на сайте района опубликованы перечни муниципального имущества для продажи или аренды |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Повышение квалификации специалистов в сфере управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | мероприятие осуществляется путём участия специалистов управления в бесплатных семинарах |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 4 296 | 4 295 | 100 | Направлено 7 претензий на сумму 31,4 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 296 | 4 295 | 100 |  |
| 10. | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов и организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении помещений (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 37 120 | 37 120 | 100 | оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 13 квартир, находящихся в собственности МО Лебяжский муниципальный район и расположенных в многоквартирных домах |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 37 120 | 37 120 | 100 |  |
| 11. | Взаимодействие при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена; информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по Кировской области, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими организациями в рамках межведомственного взаимодействия | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 15 000 | 15 000 | 100 | приобретена программа для взаимодействия администраций района и поселений с кадастровой палатой и Росреестром |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15 000 | 15 000 | 100 |  |
| 12. | Проведение проверок использования муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | мероприятие не осуществлялось |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Предоставление субсидий из бюджета муниципального района на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | мероприятие не осуществлялось |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 14. | Предоставление работникам бюджетной сферы жилых помещений в рамках программы строительства и предоставления жилья отдельным категориям работников бюджетной сферы Кировской области с использованием механизма льготной аренды, реализуемой ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | вновь помещения не предоставлялись, осуществляется взаимодействие с ОАО «КРИК» по ранее заключенным 2-м договорам аренды |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 15. | Предоставление бюджетных ассигнований за счет субсидий из районного бюджета на капитальные вложения в приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | мероприятие не осуществлялось |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 16. | Обеспечение расходов, связанных с приватизацией муниципального имущества, по уплате налога на добавленную стоимость | администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 916 | 915 | 99,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 916 | 0 915 | 0 99,9 |  |

| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2014-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год | Кассовые расходы за 2017 год, руб. | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2014-2019 годы | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 24438417 | 23661871 | 96,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20767400 | 20200139 | 97,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3671017 | 3461731,59 | 94,3 |  |
| 1. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 1407305 | 1407305 | 100,0 | Ремонт водопропускных труб на автодороге Лебяжье-Лаж-Кузнецово в Лебяжском районе |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1336938 | 1336938 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 70367 | 70367 | 100,0 |  |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 85320 | 47132,59 | 55,24 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам: «Дополнительные работы по летнему содержанию автомобильной дороги общего пользования Лебяжье-Красное-Приверх», «Ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге Лебяжье-Лаж-Кузнецово в Лебяжском районе», «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов, Лебяжского района Кировской области в 2018 году», «Выполнение дополнительных работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Лебяжье-Уржум-Елизарово-Кокорево Лебяжского района Кировской области в 2017 году». |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 85320 | 47132,59 | 55,24 |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 18000066 | 17432805 | 96,85 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 204,957км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 17100062 | 16532801 | 96,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 900004 | 900004 | 100,0 |  |
| 4. | Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 1744228 | 1744228 | 100,0 | Ремонт дорожного полотна улицы Октябрьская пгт. Лебяжье 0,342 км, ямочный ремонт улиц пгт. Лебяжье; ремонт части дорожного полотна ул. Кооперативная пгт. Лебяжье, протяженностью 1,26 км, расчистка автомобильных дорог пгт Лебяжье от снега |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1744228 | 1744228 | 100,0 |  |
| 5. | Муниципальная поддержка автомобильного транспорта | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 700000 | 700000 | 100,0 | За счет поддержки МУП «Лебяжская автоколонна» сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 700000 | 700000 | 100,0 |  |
| 6. | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 | В период с 22 мая по 15 июня проведено профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» (количество участников, охваченных данным мероприятием 1500 чел); - 15 июня 2017 года на базе МКОУ СОШ пгт. Лебяжье проведен конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017». |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 | Размещена 21 заметка по пропаганде безопасности дорожного движения в районной газете «Знамя Октября». |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года | Администрация Лебяжского района (Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 2330400 | 2330400 | 100,0 | Исполнение соглашения отчетного финансового года |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2330400 | 2330400 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

| МП "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014 – 2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год | Кассовые расходы на 2017 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014 – 2019 годы» | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 3162,0 | 3162,0 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3162,0 | 3162,0 | 100% |  |
| 1. | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса; | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | х | 0 | 0 | Участие в конкурсных отборах на получение субсидий на проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры для дальнейшего строительства жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | 0 0 | 0 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х |  |  |  |
| 2. | Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | вовлечение в оборот новых земельных участков |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Содействие развитию индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья; | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | х | 0 | 0 | разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | 0 | 0 |  |
| 4. | Разработка градостроительной документации | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 3162 | 3162 | 100% | Во всех 4 поселениях приведены в соответствие ПЗЗ и комплексные программы развития территорий в соответствии с утвержденными генпланами. Вся документация размещена во ФГИС ТП и на сайте района. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3162 | 3162 | 100% |  |
| 5. | Стимулирование спроса на рынке жилищного строительства | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | х | 0 | 0 | Градостроительная документация позволит оформлять разрешительные документы на строительство, предоставлять земельные участки под застройку (для дальнейшего развития территорий). В пгт Лебяжье разработаны проекты планировки с проектами межевания по части кварталов 11,28 и 33 (на сегодняшний день осталось более 50 участков) Основным вопросом является строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | х | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | х | 0 | 0 |  |
| 6. | Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заведующий сектором архитектуры и градостроительств) | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | В июне 2017 года приобретено 5 квартир, общей площадью 189,9 м2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

| МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год | Кассовые расходы за 2017 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» | Администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Ликвидация свалок бытовых отходов на территории района, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Не выделены средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Рекультивация нарушенных земель после ликвидации свалок бытовых отходов | Администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Не выделены средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Консервация водозаборных скважин | Администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Не выделены средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности | Администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 25 субботников, общее количество участников – 928 человек, в том числе 628 человек в образовательных учреждениях в 10 образовательных учреждениях; использование настольных игр эколого-образовательной направленности в 5 образовательных учреждениях; участие в едином проекте ЭКОЛето в 1 образовательном учреждении |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Услуги природоохранного назначения: обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования | Администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 | Не предоставлялись. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Организация регулярных мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, в целях их защиты от загрязнения и зарастания | Ответственный - администрация Лебяжского района | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 39 субботников на 39 земельных участках |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Соисполнитель - Лебяжское РУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель -УКФДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель - МУП «Лебяжская автоколонна» |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рубле) | Кассовые расходы за 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Скаредина Н.И. | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Всего | 8077110 | 8077109 | 100,00% | Бюджетные ассигнования муниципальной программы исполнены на 100,0% |
|  |  | Начальник финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 496400 | 496400 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2680710 | 2680709 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4900000 | 4900000 | 100,00% |  |
| 1.1. | Предоставление дотации бюджетам поселений для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям | Мухамедзянова Л.И. Зам.начальника финансового управления, начальник отдела планирования и исполнения бюджета | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Всего | 2508000 | 2508000 | 100,00% | Дотация бюджетам поселений для финансового обеспечения расходных обязательств поселений исполнена в сумме 2508000 руб. или на 100,0 %, в том числе обеспечено выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, в объёмах, поступивших от Министерства финансов Кировской области в сумме 1254000 руб., что составляет 100,0% выделенных ассигнований, средства районного бюджета исполнены в сумме 1254000 руб.или 100,0 %. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1254000 | 1254000 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1254000 | 1254000 | 100,00% |  |
| 1.2. | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Мухамедзянова Л.И. Зам.начальника финансового управления, начальник отдела планирования и исполнения бюджета | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Местный бюджет | 2746000 | 2746000 | 100,00% | Обеспечено финансирование поселений за счет средств бюджета муниципального района на 100,0% от выделенных ассигнований для выполнений полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения поселений |
| 1.3. | Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Втюрина Г.С. гл.специалист по расходам отдела планирования и исполнения бюджета | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Всего | 2823110 | 2823109 | 100,00% | Для финансового обеспечения расходных обязательств бюджетам поселений предоставлены прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 2823109 руб., в т.ч. на содержание муниципальной пожарной охраны в Лажском сельском поселении за счет средств местного бюджета в сумме 900000 руб. (100,0% выделенных ассигнований), профинансированы в полном объёме средства федерального бюджета на содержание специалистов по воинскому учету в сумме 496400 руб. Расходы за счет средств областного бюджета профинансированы в сумме 1426709 руб., в т.ч. 1000 руб. на создание и деятельность административной комиссии в Лебяжском городском поселении , что составляет 100,0% выделенных ассигнований и на инвестиционные программы и проекты сельских поселений 2016 года в сумме 1425709 руб., исполнены на 100,0%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 900000 | 900000 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1426710 | 1426709 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 496400 | 496400 | 100,00% |  |

| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы» |
| --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы за 2017 год отчетный период (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процента) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 12308899 | 12308719,36 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7816578 | 7816578 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4492321 | 4492141,36 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Попова Елена Николаевна, главный специалист сектора государственной поддержки сельского хозяйства | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 10088422 | 10088422 | 100 | Получателями субсидии вляются ООО «Лебяжское»-4, ООО «Удача»-1, КФХ «Исток»-1, КФХ «Лада»-1, КФХ «Надежда»-1,ООО «Лебяжское ХПП»-1 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7123843 | 7123843 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2964579 | 2964579 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Попова Елена Николаевна, главный специалист сектора гос.поддержки с/х | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 922856 | 922856 | 100 | Получателями субсидии являются, КФХ «Исток»-2, ООО «Лебяжское»-1 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 602002 | 602002 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 320854 | 320854 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» | Попова Елена Николаевна, главный специалист сектора гос. поддержки с/х | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 129721 | 129721 | 100 | Получателями субсидии являются КФХ «Надежда»-2, КФХ «Лада»-4, ИП ГКФХ Конаков-1, 4 ЛПХ по 5 кредитам |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 90733 | 90733 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 38988 | 38988 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие «Защита населения от болезней, общих для человека и животных в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям)» | Попова Галина Аркадьевна, зам. нач. управл. по строит. и жизнеобесп., зав. сектором архитект. и градостроит. | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 115800 | 115720,36 | 99,93 | Закрыто (ликвидировано) 2 скотомогильника, создано 5 санитарно-защитных зон закрытых скотомогильников |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 115800 | 115720,36 | 99,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие «Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учёта, содержания и использования безнадзорных животных» | Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 100 | 0 | 0 | Отлов БДЖ не проводился |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие «Выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)» | Н.Л. Грудцына зам. нач. управл. по экономике, зав. сектором гос. поддержки с/х | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 1052000 | 1052000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1052000 | 1052000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2017 год (рублей) | Кассовые расходы 2017 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процента) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Н.Л. Грудцына- зам. нач. по экономике, зав. сектором гос. поддер. с/х | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие «Реализация проектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием» | Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 | Подавались 2 пакета документов на конкурсный отбор по проектированию автомоб. дороги до с. Синцово и строительство автомоб. дороги до д. Мелянды, обе заяки отклонены |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие «Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики» |  | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2017 год.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей эффективности реализации

муниципальных  программ за 2017  год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Лебяжского района в 2017 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | Количество малых и средних предприятий | единиц | 38 | 41 | 39 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 31,43 | 27,7 | 31,67 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.3. | Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 667,6 | 576,4 | 609,2 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.4. | Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях (с учетом микропредприятий) | рублей | 14097 | 13117 | 14517 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.5. | Поступление налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет Лебяжского района | тыс. руб. | 5307,9 | 5476 | 5174,3 | показатель эффективности является отчетным |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодёжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в Лебяжском районе на 2014 - 2019 годы" |
|  | охват молодёжи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодёжных программ | человек | 1770 | 1770 | 2843 |  |
| 1.2. | доля молодёжи, вовлечённой в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, от общего числа молодёжи | % | 27 | 27 | 23,7 | Закрытие МКОУ ООШ д. Кокорево, в которой осуществлялась деятельность детской общественной организации |
| 1.3. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодёжи | % | 25 | 25 | 50 | Ведется мониторинг мероприятий с участием волонтеров |
| 1.4. | Доля молодых людей, вовлечённых в деятельность военно-патриотических клубов, от общего числа молодёжи | % | 0,15 | 0,15 | 0 | Нет военно-патриотических клубов в районе |
| 1.5. | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания детей; | % | 85 | 85 | 29,5 | Уменьшение количества лагерей летнего отдыха |
| 1.6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использование собственных и заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов | семей | 1 | 0 | 3 | 3 молодым семьям предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» |
| 1.1 | Построено (приобретено) жилья для сельских граждан - всего, | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество сельских семей улучшивших жилищные условия - всего, | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Построено учреждений культурно-досугового типа (плоскостных спортивных сооружений) | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Построено локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Введено автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Построено фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности | ед | 0 | 0 | 0 |  |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа Лебяжского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" |
| 1.1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | В соответствии с решением Лебяжской районной Думы от 21.10.2016 № 9 «О приостановлении действия отдельных положений решения Лебяжской районной Думы от 01.11.2013 № 222» проект бюджета на 2017 год представляется на рассмотрение и одобрение в администрацию района не позднее 10 ноября текущего года, а администрация района – не позднее 25 ноября т.г. на рассмотрение районной Думы | Проект представлен в администрацию района 09.11.2065, исх. № 491; в Лебяжскую районную Думу 24.11.2016, исх. № 2060 | Исполнено в установленные НПА сроки |
| 1.2. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | Утверждается начальником финансового управления не позднее 23 декабря т.г. | Утверждена приказом начальника финансового управления 21.12.2016 г. | Сроки утверждены Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета в соответствии приказа начальника финансового управления от 08.12.2016 № 71 |
| 1.3. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) до главных распорядителей средств районного бюджета | да/нет | да | ЛБО доводятся казначейским отделом финансового управления до ГРБС не позднее 23 декабря т.г. | Доведены 23.12.2016г. | Сроки утверждены Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета в соответствии приказа начальника финансового управления от 08.12.2016 № 71 |
| 1.4. | Обеспечение расходных обязательств МО Лебяжский муниципальный район Кировской области средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 96,5 | 100,0 | 98,0 | Расходные обязательства полностью не выполнены, в связи с невыполнением доходной базы и отсутствием денежных средств на счете муниципального образования. При утвержденных бюджетных ассигнования в сумме 182340,8 тыс.руб. исполнение составило 178757,4 тыс.руб. |
| 1.5. | Отношение объема муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | не более 100 | По плану 33,2% | Фактически 28,2% | Соблюдены требования статьи 107 Бюджетного кодекса РФ |
| 1.6. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | не более 15 | 0,44 % | 0,45% | Соблюдены требования статьи 111 Бюджетного кодекса РФ |
| 1.7. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Лебяжского муниципального района | да/нет | да | да | да | Фактически муниципальный долг на 01.01.2018 7139,6 тыс.руб., в т.ч. кредит областного бюджета 739,6 тыс.руб.со сроком гашения до 01.12..2018 г., кредиты кредитной организации в объёме 6400,0 тыс.руб., в т.ч. 2400 тыс.руб. со сроком гашения до 15.05.2018 и 4000,0 тыс.руб. со сроком гашения до 29.10.2018 г. |
| 1.8. | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | да | Исполнено в установленные НПА сроки |
| 1.9. | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На 2017 год запланировано 11 контрольных мероприятий, фактически проведено 11 |
| 1.10. | Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на сбалансированность бюджетов поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечено финансирование поселений за счет средств бюджета муниципального района на 100,0% для выполнений полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения поселений в сумме 2746,0 тыс.руб. |
| 1.11 | Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Лебяжского муниципального района в соответствии с Законом области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | Дотация бюджетам поселений для финансового обеспечения расходных обязательств исполнена в сумме 2508,0 тыс.руб., в т.ч. обеспечено выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, в объёмах, поступивших от Министерства финансов Кировской области в сумме 1254,0 тыс.руб., и средства районного бюджета исполнены в сумме 1254,0 тыс.руб. |
| 1.12. | Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета, предусмотренных муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Для финансового обеспечения расходных обязательств бюджетам поселений предоставлены прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 2823,1 тыс.руб., в т.ч. на содержание муниципальной пожарной охраны в Лажском сельском поселении за счет средств местного бюджета в сумме 900,0 тыс.руб. Профинансированы в полном объёме средства федерального бюджета на содержание специалистов по воинскому учету в сумме 496,4 тыс.руб. Расходы за счет средств областного бюджета составили в сумме 1426,7 тыс.руб., их них 1,0 тыс.руб. на создание и деятельность административной комиссии в городском поселении и инвестиционные программы и проекты сельских поселений 2016 года профинансированы в сумме 1425,7 тыс.руб. |
| 1.13. | Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | Результаты мониторинга ГРБС проводятся в срок до 1 июня т.г. и подлежат опубликованию на сайте Лебяжского района | да | Оценка качества финансового менеджмента по ГРБС будет проведена в установленные сроки |
| 1.14. | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и бюджетного законодательства сельских и городского поселений Лебяжского района (проведение оценки в установленный срок) | да/нет | да | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 25 февраля | Проведено в установленные сроки | Результаты размещены на сайте Лебяжского района |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 0,5804 | 1,0 | 0,5701 |  |
| 1.2 | Объем ввода малоэтажного жилья | тыс. кв. метров | 0,5804 | 1,0 | 0,5701 |  |
| 1.3 | Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек | лет | 3,28 | 3,3 | 3,3 |  |
| 1.4 | Доля муниципальных образований, принявших правила землепользования и застройки | % | 100 | 100 | 100 | Все 4 поселения разработали ПЗЗ на всю территорию поселений |
| 1.5 | общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год | кв. метра на человека | 0,078 | 0,12 | 0,078 |  |
| 1.6 | доля аварийного жилья в жилищном фонде Лебяжского района | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

|  | МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2019 годы |
| --- | --- |
| 1 | Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район от использования муниципального имущества и земельных участков | тыс. руб. | 1995,26 | 2055,16 | 1939,6 | Невыполнение показателя объясняется расторжением в заключенных ранее договоров аренды имущества и земельных участков |
| 2 | Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район | ед. | 27 | 20 | 20 |  |
| 3 | Количество заключенных договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, не прошедшей разграничение, и в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район | ед. | 7 | 2874 | 2867 |  |
| 4 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих технической инвентаризации | % | 58,23 | 60 | 59,49 | Невыполнение показателя объясняется недостаточным финансированием данной программы |
| 5 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район и подлежащих государственной регистрации | % | 45,57 | 55 | 50 | Невыполнение показателя объясняется длительной процедурой оформления технических документов на объекты недвижимости, уточнения и согласования уникальных характеристик объектов недвижимости (местоположение, функциональное назначение, площадь и т.д.), внесением изменений в составленные ранее документы-основания для государственной регистрации права собственности |
| 6 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район | % | 35,78 | 40 | 37,96 | Невыполнение показателя объясняется недостаточным финансированием данной программы |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,5 | 21 | 21 | Увеличение количества жителей района, регулярно занимающихся ФК и спортом |
| 1.2. | Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) | человек | 210 | 241 | 241 | Численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ |
| 1.3. | Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год | шт | 83 | 87 | 87 | Увеличение количества мероприятий |
| 1.4. | Количество участников мероприятий за текущий год | человек | 1550 | 1550 | 1690 | К возрастанию участников привело увеличение количества мероприятий |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год факт | 2017 год | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 204,957 | 204,957 | 204,957 |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,2 | 94,5 | 94,1 | Улучшение показателя произошло в результате ремонта 4 водопропускных труб на автодороге Лебяжье-Лаж –Кузнецово в Лебяжском районе |
| 1.3. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 0,19 | 0,26 | 0,15 | Улучшение показателя произошло за счет снижения численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района |
| 1.4. | Количество погибших в результате ДТП | Чел. | 1 | 0 | 1 | В результате ДТП на автомобильной дороге местного значения погиб один человек по причине несоблюдения водителями правил дорожного движения |
| 1.5. | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 15 | 9 | 6 | Число пострадавших в результате ДТП снизилось по сравнению с 2017 годом в 2 раза. Основной причиной ДТП является несоблюдение водителями правил дорожного движения |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы» |
| 1.1 | Доля фактически используемой сельскохозяйственными организациями пашни в общей площади пашни района | процент | 16,9 | 16,6 | 25,7 |  |
| 1.2 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | 85,7 | 65 | 80 |  |
| 1.3 | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях области | центнеров с гектара | 17 | 15,0 | 14,4 |  |
| 1.4 | Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями, специалистами предприятий агропромышленного комплекса | единиц | 9 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Количество обустроенных (ликвидированных) скотомогильников | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| 1.6 | Количество отловленных безнадзорных домашних животных | голов | 11 | 12 | 0 | Отлов БДЖ не проводился |
| 1.7. | Количество созданных санитарно-защитных зон закрытых скотомогильников | единиц | 0 | 5 | 5 |  |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год факт | 2017 год | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 32,8 | 32,5 | 32,5 |  |
| 1.2. | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 12,0 | 16,5 | 7,4 |  |
| 1.3. | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,39 | 0,39 | 0,21 |  |
| 1.4. | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 86 | 0 |  |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе» на 2014-2019 годы |
| 1.1. | Количество закрытых (рекультивированных) свалок бытовых отходов | шт | 0 | 0 | 0 | (не было выделения средств) |
| 1.2. | Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения в сфере обращения с отходами | шт | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Количество законсервированных скважин | шт | 0 | 0 | 0 | (не было выделения средств) |
| 1.4. | Количество мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения. | шт | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.5. | Количество населения, принявшего участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 180 | 160 | 180 |  |
| 1.6. | Количество регулярных мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, в расчете на 1 земельный участок | шт | 1,4 | 1 | 1 | Всего 39 участков, соответственно 39 субботников |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2019 годы |
| 1.1. | количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Количество посещений | 8 | 10 | 8 |  |
| 1.2. | Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году; | % | 107 | 114 | 101,3 | Уменьшение посещений культурно-досуговых учреждений |
| 1.3. | Посещаемость музея | Количество посещений на 1000 человек посещений | 557 | 440 | 585 | Увеличение количества мероприятий для населения |
| 1.4. | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 105 | 99 | 100 |  |
| 1.5. | Темпы роста численности туристов к предыдущему году | % | 50 | 5 | 50 |  |
| 1.6. | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % | 76 | 69 | 74,7 |  |
| 1.7. | Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 86,4 | 87,5 | 85,7 |  |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год факт | 2017 год | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы» |
| 1.1. | доля потребления электроэнергии | % | 105 | 83 | 102 |  |
| 1.2. | доля потребления тепловой энергии | % | 104 | 71 | 101 |  |

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2014-2019 годы |
| 1.1. | Количество нормативных правовых актов администрации Лебяжского района, противоречащих федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | количество обращений граждан в администрацию Лебяжского района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | единиц | 17 | 17 | 17 |  |
| 1.4. | материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | количество проведенных заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области» | единиц | 7 | 10 | 3 |  |
| 1.6. | внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели, которые обеспечивают составление списков присяжных заседателей | % | 66,6 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского района | единиц | 20 | 20 | 23 |  |
| 1.8. | доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к числу обратившихся | % | 100 | 100 | 71,4 | показатель эффективности является расчетным |
| 1.9. | удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями дошкольного образования | % | 93,3 | 98,2 | 90,7 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.10. | удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями общего образования | % | 90,2 | 95,2 | 92,7 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.11. | удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждениями дополнительного образования | % | 92,6 | 95 | 85 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.12. | удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждений культуры | % | 76 | 69 | 74,7 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.13. | удельный вес архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях в общем объеме хранимых документов | % | 100 | 100 | 100 | 27718/27718*100=100 |
| 1.14. | Удельный вес запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки, в общем объеме исполненных запросов | % | 100 | 100 | 100 | 854/854*100=100 |
| 1.15. | количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | Жалоб нет |
| 1.16. | доля архивных документов, включенных в электронные описи | % | 5 | 8 | 5,1 | 1403*100/27718=5,1 |
| 1.17. | доля граждан, которым предоставлена социальная выплата в виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг из на 10 тыс. человек населения | % | - | - | - |  |
| 1.18. | отношение объема муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 24,0 | не более 100 | 28,2 | 7139,6/25334,3=28,2 |
| 1.19. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета | % | 0,4 | не более 15 | 0,45 | 11797,7/507,0=0,45 |
| 1.20. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Лебяжского муниципального района | да/нет | да | да | да | Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» |  |
| 1.1. | Охват численности населения Лебяжского района РСО и МСО при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при переводе гражданской обороны на военное положение | процентов | 100 | 70 | 70 |  |  |
| 1.2. | Соответствие ГОСТ программного и технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы Лебяжского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.3. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.4. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материально-технических и иных средств | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.5. | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 109 | 270 | 274 |  |
| 1.8. | Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на учете и профилактическом наблюдении в лечебных учреждениях района | проценты | 0 | 0 | 0 |  |  |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета).

В 2017 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района были запланированы по 12 муниципальным программам за счет всех источников средств  бюджета.

По 4 муниципальным программам (МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы», МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Лебяжского района на 2014-2019 годы», МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2019 годы», МП «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года») денежные средства не выделялись.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Лебяжского района в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 178277490 рублей.

Из них основная доля (65,9%) приходится на средства областного бюджета –   117365967 рублей,   5% - на средства федерального бюджета –  9022715  рублей,   29,1% на средства местного бюджета –  51888808 рублей.

Объём бюджетных ассигнований  по муниципальным программам за 2017 год  исполнен на 98 процентов.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программы

за 2017 год

(рублей)

| №№ | Название муниципальной программы | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования | Фактически исполнено | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 85301367 | 83381344 | 97,7 |
|  |  | Областной бюджет | 66935757 | 66855740 | 99,9 |
|  |  | Местный бюджет | 18365610 | 16525604 | 90 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 23012596,35 | 22620284,4 | 98,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 13941366,48 | 13941366,28 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 9071229,87 | 8678918,12 | 95,68 |
| 3 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2019 годы" | Всего | 1296310 | 1296310 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | 709317 | 709317 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 260415 | 260415 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 326578 | 326578 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 годы" | Всего | 43457 | 36300 | 83,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 43457 | 36300 | 83,5 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2019 годы" | Всего | 3162,0 | 3162,0 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3162,0 | 3162,0 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 1118932 | 1118932 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 1000000 | 1000000 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 118932 | 118932 | 100 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 24438417 | 23661871 | 96,82 |
|  |  | Областной бюджет | 20767400 | 20200139 | 97,27 |
|  |  | Местный бюджет | 3671017 | 3461731,59 | 94,3 |
| 8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2014-2019 годы" | Всего | 88754 | 88752 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 88754 | 88752 | 100 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 25205577 | 24724733 | 98,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 420 | 420 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 7935653 | 7935457 | 99,99 |
|  |  | Местный бюджет | 17269504 | 16788856 | 97,2 |
| 11 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2017 годы | Всего | 8077110 | 8077109 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | 496400 | 496400 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 2680710 | 2680709 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 4900000 | 4900000 | 100 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы" | Всего | 12308899 | 12308719,36 | 99,99 |
|  |  | Федеральный бюджет | 7816578 | 7816578 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 4492321 | 4492141,36 | 99,99 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района на 2014-2019 годы" | Всего | 966227 | 959974 | 99,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 966227 | 959974 | 99,4 |
| 14 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе » на 2014-2019 годы | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | Всего | 181860809 | 178277490 | 98 |
|  |  | Федеральный бюджет | 9022715 | 9022715 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 118013623 | 117365967 | 99,5 |
|  |  | Местный бюджет | 54824471 | 51888808 | 94,6 |

Из 12 муниципальных программ, принятых к исполнению 6 программ исполнены на 100%, на  99,0 % и более - 1 программа, более 98,0 % - 2 программы. По остальным программам исполнение: 97,7%, 83,5%, 96,8%. Причина не полного освоения программ в основном из-за  отсутствия денежных средств на едином счете муниципального района.

Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения  значений целевых показателей выше 80 процентов отмечен  по 12-ти муниципальным программам;

Уровень достижения  значений целевых показателей ниже 80 процентов отмечен  по 3-м муниципальным программам:

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года»;

МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе»;

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы».

Так, по результатам оценки эффективность реализации 12-ти муниципальных программ признана высокой, 3-х муниципальных программ – средней.

Основными причинами недостаточно высокого уровня  реализации муниципальных программ являются недостаточное выделение бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных  муниципальными программами и недостижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

По результатам рассмотрения данного доклада управлением по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства будет подготовлено  распоряжение администрации Лебяжского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района в 2017 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ со средним уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств или значений целевых показателей эффективности:

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года»;

МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе»;

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2019 годы».