РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ветошкинского

сельского поселения

Лебяжского района Кировской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 сентября   2014 г.                                                                                                   № 31

с. Ветошкино

«О плане мероприятий

по разработке схемы теплоснабжения

в Ветошкинском сельском поселении»

В  соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке схем теплоснабжения в Ветошкинском сельском поселении. Прилагается.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на специальном информационном стенде в здании администрации Ветошкинского сельского поселения и на сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации

Ветошкинского сельского поселения                                                      И.А.Ветошкина

_______________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Глава администрации

Ветошкинского сельского поселения                                                 И.А.Ветошкина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ветошкинского сельского поселения

от 02.09.14 № 31

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения

Ветошкинского сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | 05.09.2014. Постановление администрации от02.09.14 №31 «О плане мероприятий по разработке схемы теплоснабжения в Ветошкинском сельском поселении» | Администрация сельского поселения (Заказчик) |
| 2 | Подготовка и размещение уведомления Заказчиком о начале разработки схемы теплоснабжения с информацией о техническом задании на разработку схемы теплоснабжения и о порядке предоставления исходных данных разработчику схемы теплоснабжения (Исполнителю) | Установлено решением протокола заседания рабочей группы до 05.09.14 (в течение 3 календарных дней с даты принятия решения о начале разработки схемы теплоснабжения) | Заказчик |
| 3. | Направление уведомления Исполнителем о начале разработки схемы теплоснабжения Заказчику | до 10.09.14 (оферта договора на разработку схемы теплоснабжения ) | Исполнитель |
| 4. | Размещение уведомления Исполнителя о начале разработки схемы теплоснабжения | до 13.09.14. ( в течение 3 календарных дней с даты его поступления). | Заказчик |
| 5 | Подготовка исходных данных для разработки схемы теплоснабжения по запросам разработчиков | до 17.09.14. (в течение 14 календарных дней с даты получения запроса ) | Заказчик |
| 6 | Разработка схемы теплоснабжения | до 17.10.14г. (по договору на разработку схемы теплоснабжения) | Исполнитель |
| 7 | Опубликование в информационном бюллетене сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | до 20.10.14 г. (в течение 15 календарных дней с даты поступления на рассмотрение) | Заказчик |
| 8. | Сбор замечаний и предложений по схеме теплоснабжения | до 20.11.14 г. (в течение 30 календарных дней с даты опубликования схемы теплоснабжения) | Заказчик |
| 9. | Организация и проведение публичных слушаний по схеме теплоснабжения | до 21.11.14 г. (не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений) | Заказчик |
| 10 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний по схеме теплоснабжения на официальном сайте администрации | до 13.11.14. (за 7 дней до проведения публичных слушаний) | Заказчик |
| 11 | Размещение на официальном сайте администрации заключения о результатах проведения публичных слушаний и протокола публичных слушаний | до 14.11.14 г. (в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний) | Заказчик |
| 12 | Внесение изменений и дополнений в схему теплоснабжения по результатам публичных слушаний | до 21.11.14г. | Исполнитель |
| 13 | Принятие решения об утверждении схемы теплоснабжения либо о возвращении проекта схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и предложений | до 29.11.14 г. (в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний) | Заказчик |
| 14 | Размещение схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | 30.11.14. в течение 15 календарных дней с даты утверждения | Заказчик |
| 15 | Опубликование в информационном бюллетене сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | до 30.11.14. ( течение 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации) | Заказчик |