АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.03. 2015 № 7 пгт Лебяжье |  |
| --- | --- |

Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского городского поселения Лебяжского района

В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства Кировской области от 03.12.2014 № 90 «Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кировской области», Постановления администрации Лебяжского района № 628 от 29.12.2014, администрация Лебяжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Модельный комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского городского поселения (далее - «дорожная карта») согласно приложению.

- Постановление вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Родыгина Н.П.

| Глава администрации Лебяжского городского поселения | Г.А. Каменицкий |  |
| --- | --- | --- |

Подготовлено:

Заместитель главы администрации

Лебяжского городского поселения                                          Н.П. Родыгин

Согласовано:

Специалист юрисконсульт администрации

Лебяжского городского поселения                                          Н.В. Дружинина

Разослать: протокол-2,  Прокуратура -1экз;  МУП «Коммунсервис» – 1экз., Родыгину Н.П- 1экз;

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лебяжского городского поселения

От 16.03.2015       № 7

Модельный комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы |  |  | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – сферы ЖКХ) для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | правовой акт органа местного самоуправления об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающего, в том числе ответственное лицо и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | Зам. главы администрации поселения |
| 1.2 | Реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – МКД); развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ (поручение заместителя Председателя Правительства Российской Феде-рации Козака Д.Н. от 03.03.2014 № ДК-П9-1465) | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  | постановление Правительства Кировской области от 06.06.2013 № 211/315 «О перечне мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых исполнительными органами государственной власти Кировской области мерах в сфере ЖКХ и по вопросам развития общественного контроля; распоряжение Правительства Кировской области от 19.07.2013 № 222 «Об утверждении Плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ в Кировской области» |  |  |  | мониторинг - ежеквартально | Зам. главы администрации поселения |
| 1.3 | Утверждение и реализация регионального плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 11.06.2014 № ДМ-П9-4312) по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» в г. Челябинске 06.06.2014 | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» | количество размещенных материалов в печатных средствах массовой информации (в рамках календарного года) (штук); количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) (штук); количество человек, охваченных мероприятием, к общему количеству населения области (человек, %) (целевые значения индикаторов устанавливаются согласно плану -графику) |  |  | до 15.02.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации поселения |
| 2 | Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в МКД | повышение качества деятельности по управлению МКД; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников |  | приказ государственной жилищной инспекции Кировской области об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД, предусматривающий в том числе ответственных лиц и периодичность отчета | количество коммерческих организаций, осуществляющих управление МКД на территории городского поселения, участвующего в системе рейтингования по отношению к общему количеству таких организаций, – 10% |  |  | до 01.04.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации поселения |
| 3 | Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района (далее – РПКР) | обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного жилищного фонда |  | постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 «Об областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы» |  |  |  | постоянно в соответствии с РПКР | Зам. главы администрации поселения |
| 3.2 | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда |  | распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 25.07.2014 № 06 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы» |  |  |  | постоянно в соответствии с краткосрочным планом РПКР | Зам. главы администрации поселения |
| 3.3 | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для последующего предоставления в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  | количество случаев представления информации к запланированному показателю – 2 раза в год |  |  | 1 раз в полугодие | Зам. главы администрации поселения |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы (далее – программа переселения) | улучшение условий проживания граждан |  | в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы (далее – постановление от 18.06.2013 № 213/365) и решениями Правительства Российской Федерации | объем площади жилья фактически переселенного к запланированному к переселению - 100%; количество человек, запланированных к переселению и фактически переселенных, - 100%; |  |  | до 01.09.2017 | Зам. главы администрации поселения |
| 5 | Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) на территории муниципальных образований Кировской области (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа |  | распоряжение Правительства Кировской области об организации работы по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям области и утверждением графика проведения данной работы |  |  |  | до 15.01.2015 | Зам. главы администрации поселения |
| 5.2 | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты |  |  |  | количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (штук) (по факту выявления на конец отчетного года); количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы (штук) (по факту регистрации на конец отчетного пери-ода) |  |  | постоянно, по мере необходимости | Специалист администрации поселения по имуществу |
| 5.3 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-комумнального хозяйства |  |  |  | количество бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальному образованию поселения |  |  | постоянно по мере необходимости | Специалист по имуществу и земельным отношениям |
| 5.4 | Проведение работы по оценке эффективности управления государственными (муниципальными) предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Лебяжского городского поселения | до 01.04.2015 |  | Зам. главы администрации поселения |
|  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по определению плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза |  |  |  | приказ до 15.04.2015, мероприятие до 2017 года |  | Руководитель предприятия |
| 5.6 | Проведение работ по расчету плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза |  |  |  |  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год: 2014 год – 0,3 ед/км | до 01.01.2017, далее – по мере необходимости |  | Руководители предприятий |
| 5.7 | Проведение работ по расчету плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям |  |  |  |  | доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающих достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть» в общем количестве централизованных систем в области (%) | до 01.01.2017 |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.8 | Проведение работ по расчету плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности, к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории области, – 100 % | до 01.01.2017, далее – по мере необходимости |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.9 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по проведению технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, об осуществлении мониторинга проведения технического обследования органами местного самоуправления, аудита с разбивкой по муниципальным образованиям области и утверждением графика проведения данной работы |  |  |  | до 01.01.2015 |  | Руководители организаций |
| 5.10 | Проведение работ по техническому обследованию централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  | отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровня потерь при транспортировке, направляемые в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, прошедших техническое обследование к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, которые должны осуществить техническое обследование, – 100% | 2015 год, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации поселения, руководители организаций |
| 5.11 | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | совместный приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и региональной службы по тарифам Кировской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО; отчет Кировской области по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов |  |  | предоставление отчетности по финансовому состоянию РСО в сфере водоснабжения и водоотведения: выручка по основной деятельности (тыс. рублей); прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); уровень собираемости платежей (%); дебиторская задолженность (%); кредиторская задолженность (%) | до 01.01.2015, информация за 2014 год до 01.05.2015, доклад Кировской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 раз в полугодие за 2015 год, далее ежегодно |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.12 | Организация работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших программу производственного контроля качества воды к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, которые должны утвердить программу производственного контроля качества воды, – 100%; доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам по факту на конец отчетного периода | 2015 год, далее корректировка при необходимости |  | Руководители предприятий |
| 5.13 | Организация работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | количество РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Кировской области (штук, %); объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (штук, %, рублей) | 2014 – 2015 годы, далее – постоянно по мере необходимости; (при наличии) размещение в средствах массовой информации на сайте муниципального образования, в сети «Интернет» сведений о планах мероприятий инвестиционных программ и об итогах выполнения этих планов |  | Руководители организаций |
| 5.14 | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | нормативный правовой акт органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  |  | муниципальное образований, где определена гарантирующая организация (штук) в соответствии с утвержденными схемами | 2014 – 2015 годы |  | Зам. главы администрации поселения |
|  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | совместный приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и региональной службы по тарифам Кировской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО; отчет Кировской области по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов |  |  | предоставление отчетности по финансовому состоянию РСО в сфере теплоснабжения: выручка по основной деятельности (тыс. рублей); прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); уровень собираемости платежей (%); дебиторская задолженность (%); кредиторская задолженность (%) | до 01.01.2015, информация за 2014 год до 01.05.2015, доклад Кировской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 раз в полугодие за 2015 год, далее – ежегодно |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.16 | Проведение работ по расчету плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | отношение количества РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности, к количеству РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории области, – 100%; количество систем теплоснабжения: высоконадежные (штук), надежные (штук), малонадежные (штук), ненадежные (штук) | до 01.04.2015, далее – ежегодно |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.17 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об определении плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, тепло-носителя на менее чем в полтора раза |  |  | снижение показателя аварийности (количество аварий на 100 км сетей) при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, тепло-носителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) (%) 2014 год – 2,36 аварий на 100 км сетей | приказ до 01.04.2015, мероприятие до 2017 года |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.18 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об определении плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям |  |  | снижение до нормативного уровня (13 – 16%) технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | до 2020 года |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.19 | Организация работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения |  | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения |  |  |  | до 01.02.2015, (при наличии) размещение в средствах массовой информации на сайте муниципального образования, в сети «Интернет» сведений о планах мероприятий инвестиционных программ и об итогах выполнения этих планов |  | Зам. главы администрации поселения |
| 5.20 | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | принятие решения органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) по определению единой теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа |  |  | количество муниципальных образований, в которых определены единые теплоснабжающие организации (штук) в соответствии с утвержденными схемами | 2014 – 2015 годы |  | Зам. главы администрации поселения |
| 6 | Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии | повышение энергоэфективности и снижение объемов потребления тепловой энергии | постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788 «Об утверждении Государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | расход тепловой энергии в МКД в течение отопительного периода менее 0,2 Гкал/кв.м.; установка коллективных приборов учета не возможна в отсутствии технической возможности; доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2015 год – 85%, 2016 год – 90%; потребление воды в расчете на одного человека – 119 л/сутки | 2014 год, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации поселения |
| 6.2 | Реализация на объектах бюджетной сферы Кировской области минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям области |  |  | количество объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы, – 100% | утверждение перечня и порядка до 01.03.2015, далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками |  | Зам. главы администрации поселения |
| 7 | Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | распоряжение Правительства Кировской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 431 «Об утверждения перечня свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекультивации, и перечня свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации»; проведение мероприятий органами местного самоуправления в сфере благоустройства территории; проведение контрольных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора |  |  | количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (штук) по факту на конец отчетного года; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (штук) по факту на конец отчетного года | до 01.01.2015, далее – регулярно |  | Зам. главы администрации поселения |