Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год факт | 2014 год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа Лебяжского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Составление проекта районного бюджета в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | Составленный проект представляется на рассмотрение и одобрение в администрацию района до 1 ноября текущего года, а администрация района – не позднее 15 ноября т.г.на рассмотрение районной Думы | Представлен в администрацию района 31.10.2013, исх. № 432; в районную Думу 14.11.2013, исх. № 1864 | 0 |
| 1.2. | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи районного бюджета | да/нет | да | Утверждается начальником финансового управления не позднее 23 декабря т.г. | Утверждена приказом начальника финансового управления 23.12.2013 г. | 0 |
| 1.3. | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) до главных распорядителей средств районного бюджета | да/нет | да | ЛБО доводятся казначейским отделом не позднее 26 декабря т.г. | Доведены 26.12.2013г. |  |
| 1.4. | Обеспечение расходных обязательств МО Лебяжский муниципальный район Кировской области средствами районного бюджета в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 96,4 | 100 | 96,8 | Расходные обязательства полностью не выполнены, в связи с невыполнением доходной базы и отсутствием денежных средств на счете муниципального образования |
| 1.5. | Отношение объема муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | не более 100 | По плану 19,7% | Фактически 8,6% |  |
| 1.6. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | не более 15 | 0,12% | 0,11% |  |
| 1.7. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Лебяжского муниципального района | да/нет | да | да | да | Фактически муниципальный долг на 01.01.2015 2500,0 тыс.руб. со сроком гашения до 09.06.2015 года |
| 1.8. | Составление годового отчета об исполнении районного бюджета в установленный срок | да/нет | да | да | да |  |
| 1.9. | Выполнение финансовым управлением утвержденного плана контрольной работы | процентов | 100 | 100 | 100 | На 2014 год запланировано 12 проверок, фактически проведено 12 |
| 1.10. | Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на сбалансированность бюджетов поселений, к утвержденному плановому значению | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.11 | Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Лебяжского муниципального района в соответствии с Законом области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.12. | Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета, предусмотренных муниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 99,96 | Кассовые расходы составили 2989608 рублей при плановых ассигнованиях 2990873 рубля |
| 1.13. | Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета (составление таблицы ранжирования в установленный срок) | да/нет | да | Результаты мониторинга ГРБС отражаются в заключении по Докладу в срок до 1 июня т.г. | да | Оценка качества финансового менеджмента по ГРБС будет проведена в установленные сроки |
| 1.14. | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и бюджетного законодательства сельских и городского поселений Лебяжского района (проведение оценки в установленный срок) | да/нет | да | До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведено в установленные сроки |  |

___________

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

По муниципальной программе  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Ответственный исполнитель:  финансовое управление администрации Лебяжского района

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Лебяжского района | От 07.02.2014 | № 47 | По решению Думы от 20.02.2014 № 241 дополнительно выделены денежные средства в сумме 35000 рублей на градостроительную деятельность поселений (внесены изменения в правила землепользования и застройки Михеевского сельского поселения и Лебяжского городского поселения) |
| 2. | Постановление администрации Лебяжского района | От 03.04.2014 | № 166 | По решению Думы от 09.04.2014 № 253 и на основании постановления правительства Кировской области бюджетам поселений запланирована субсидия в рамках софинансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, в том числе Михеевскому сельскому поселению 1384400 рублей, Ветошкинскому сельскому поселению 80845 руб. |
| 3. | Постановление администрации Лебяжского района | От 24.04.2014 | № 216 | По решению Думы от 25.04.2014 № 257 перемещены ассигнования на обслуживание муниципального долга с финансового управления на администрацию района. |
| 4. | Постановление администрации Лебяжского района | От 11.06.2014 | № 308 | По решению Думы от 20.06.2014.№ 263 Михеевскому сельскому поселению дополнительно выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на заработную плату и доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 545000 рублей. |
| 5. | Постановление администрации Лебяжского района | От 21.08.2014 | № 401 | По решению Думы от 15.08.2014 № 270 и на основании постановления правительства Кировской области бюджетам поселений уменьшены ассигнования субсидии в рамках софинансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, в том числе у Михеевского сельского поселения на 3000 рублей, у Ветошкинского сельского поселения на 3212 руб. Дополнительно выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 140000 рублей, в том числе Михеевскому сельскому поселению 45000 руб., Лажскому сельскому поселению 95000 на доплаты к пенсиям муниципальным служащим |
| 6. | Постановление администрации Лебяжского района | От 27.10.2014 | № 505 | Внесены изменения в части периода действия муниципальной программы на «2014-2017 годы» |
| 7. | Постановление администрации Лебяжского района | От 11.12.2014 | № 572 | По решению Думы от 12.12.2014 № 287 запланированы иные межбюджетные трансферты Лажскому сельскому поселению, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений по введению самообложения граждан в сумме 68400 рублей. |
| 8. | Постановление администрации Лебяжского района | От 26.12.2014 | № 614 | Внесены изменения в муниципальную программу в части уточнения бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2016 годов, утвержденных решением Лебяжской районной Думы от 12.12.2014 № 281 |

- ___________