| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.11.2015 |  | № | 396 |
| пгт. Лебяжье |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского района   от 24.10.2014 № 502

В соответствии с Уставом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, утверждённым решением Лебяжской районной Думы Кировской области от 24.06.2005 № 312, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области, утверждённым решением Лебяжской районной Думы Кировской области от 01.11.2013 № 222, постановлением администрации Лебяжского района Кировской области от 12.09.2013 №339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Лебяжского района от 24.10.2014 № 502, утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы», согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи Баталову И.В.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Главы администрации

Лебяжского района      С.Н. Авдеев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Лебяжского района

от 03.11.2015 № 396

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы»

- Паспорт  муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе" на 2014 - 2017 годы

| Ответственный исполнитель программы | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Наименование подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей района к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов Лебяжского района; - организация предоставления дополнительного образования детям в области физкультуры, спорта и подготовка спортивного резерва в Лебяжском районе. |
| Задачи муниципальной программы | - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом за счет приобретения нового инвентаря и оборудования; - развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях; - пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; - оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (услуги спортивной школы); - развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки спортивного резерва); - сохранение кадрового потенциала спортивной школы. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом; - среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) (чел.); - количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год; - количество участников мероприятий за текущий год |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2017 годы. Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объёмы ассигнований муниципальной программы | Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 835 915 рублей, в том числе: - федерального бюджета – 0 руб.; - областного бюджета – 0 руб.; - бюджета муниципального образования –835 915 руб.; - внебюджетных источников – 0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В количественном выражении к концу 2017 г.: - увеличится удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 20,5%; - среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) возрастёт до 232 человек; - количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района, составит 85 в год. В качественном выражении: - повысится качество дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта; - на уровне прежних лет останется количество проводимых физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; - на новый качественный уровень выйдет система проведения физкультуры и спортивных мероприятий. |

- Приложение №3, к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение 3

Приложение 3

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |  |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014 – 2017 годы» | всего | 229 000 | 206 915 | 200 000 | 200 000 | 835 915 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | 229 000 | 206 915 | 200 000 | 200 000 | 835 915 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Мероприятие | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | всего | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 317 200 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 317 200 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие | Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | всего | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 338 800 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 338 800 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие | Развитие детско-юношеского спорта | всего | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 116 000 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | 29000 | 29000 | 29000 | 29 000 | 116 000 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие | Укрепление материально-технической базы | всего | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 28 000 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Мероприятие | Ремонт и содержание имущества | всего | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Мероприятие | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | всего | - | 6915 | - | - | 6915 |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель УКФДМ | - | 6915 | - | - | 6915 |  |
|  |  |  | соисполнитель - отсутствует | - | - | - | - | - |  |

_____________

- Приложение №4, к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Приложение 4

Приложение 4

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования |  | Оценка расходов, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014 – 2017 годы» | всего | 229 000 | 206 915 | 200 000 | 200 000 | 835 915 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 6915 | 0 | 0 | 6915 |
|  |  |  | местный бюджет | 229 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 629 000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | всего | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 317 200 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 317 200 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие | Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | всего | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 338 800 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 338 800 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Мероприятие | Развитие детско-юношеского спорта | всего | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 116 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 116 000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4. | Мероприятие | Укрепление материально-технической базы | всего | 7 000 | 7000 | 7000 | 7 000 | 28 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 000 | 7000 | 7000 | 7 000 | 28000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие | Ремонт и содержание имущества | всего | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | всего | 0 | 6915 | 0 | 0 | 6915 |
|  |  |  | федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 6915 | 0 | 0 | 6915 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |