| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2015 |  | № | 438 |
| пгт Лебяжье |  |  |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района  от 12.09.2013 № 339  «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ Лебяжского района», администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление администрации Лебяжского района от 19.09.2013 № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Лебяжского района на 2014 – 2017 годы».

2.Утвердить  план реализации муниципальной программы «Развитие образования Лебяжского района на 2014 – 2017 годы»  на 2015 год согласно приложению № 1

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам,          начальника районного управления образования администрации Лебяжского района Л.М. Бахматову.

4. Постановление вступает в силу  с момента его подписания.

Глава администрации

Лебяжского района    С.Н. Авдеев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Лебяжского района

от 30.11.2015 № 438

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие образования

Лебяжского района на 2014-2017 годы»

- В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы:

1.1 Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объем ассигнований - 308812741 руб., в том числе: средства областного бюджета – 240852822 руб., средства местного бюджета – 67959919 руб. |
| --- | --- |

- В разделе 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования муниципальной программы составляет  308812741 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –240852822 рублей, местного бюджета – 67959919 рублей»

2.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

- Таблица 1

| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2017 годах (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Областной бюджет | 240852822 | 65672898 | 59849016 | 57223006 | 58107902 |
| Местные бюджеты | 67959919 | 19159674 | 20247183 | 15075171 | 13477891 |
| Итого | 308812741 | 84832572 | 80096199 | 72298177 | 71585793 |

- Приложение № 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета»  № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции. Прилагаются:

4.          План реализации муниципальной программы  «Развитие образования Лебяжского района на 2014- 2017 годы»  изложить в новой редакции  согласно  приложения  № 2.

_____________________

Приложение

Приложение № 3

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет

средств районного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |  |
|  | Муниципальная программа | «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Управление образования администрации Лебяжского района | 19159674 | 20247183 | 15075171 | 13477891 | 67959919 |  |
| 1 | Мероприятие | Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации Лебяжского района | 16970465 | 17451819 | 13446160 | 11616236 | 59484680 |  |
| 2 | Мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации Лебяжского района | 26721 | 0 | 0 | 0 | 26721 |  |
| 3 | Мероприятие | Организация деятельности районного методического кабинета управления, Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования | Управление образования администрации Лебяжского района | 2144548 | 2019958 | 1629011 | 1861655 | 7655172 |  |
| 4 | Мероприятие | Социальное обеспечение населения | Управление образования администрации Лебяжского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие | Охрана семьи и детства | Управление образования администрации Лебяжского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление образования администрации Лебяжского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие | Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи Лебяжского района | Управление образования Лебяжского района | 17940 | 0 | 0 | 0 | 17940 |  |
| 8 | Мероприятие | Обустройство существующего стадиона | Управление образования Лебяжского района | 0 | 679406 | 0 | 0 | 679406 |  |
| 9 | Мероприятие | Подготовка кадров | Управление образования Лебяжского района | 0 | 96000 |  |  | 96000 |  |

________________________________

Приложение

Приложение №4

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Всего | 84832572 | 80096199 | 72298177 | 71585793 | 308812741 |
|  |  |  | Областной бюджет | 65672898 | 59849016 | 57223006 | 58107902 | 240852822 |
|  |  |  | Местный бюджет | 19159674 | 20247183 | 15075171 | 13477891 | 67959919 |
| 1 | Мероприятие | Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Всего | 70528814 | 64819400 | 60830637 | 58411324 | 254590175 |
|  |  |  | Областной бюджет | 53558349 | 47367581 | 47384477 | 46795088 | 195105495 |
|  |  |  | Местный бюджет | 16970465 | 17451819 | 13446160 | 11616236 | 59484680 |
| 2 | Мероприятие | Организация отдыха и оздоровления детей | Всего | 534621 | 0 | 0 | 0 | 534621 |
|  |  |  | Областной бюджет | 507900 | 0 | 0 | 0 | 507900 |
|  |  |  | Местный бюджет | 26721 | 0 | 0 | 0 | 26721 |
| 3 | Мероприятие | Организация деятельности районного методического кабинета управления Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования | Всего | 3595897 | 3576279 | 3361127 | 3688469 | 14221772 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1451349 | 1556321 | 1732116 | 1826814 | 6566600 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2144548 | 2019958 | 1629011 | 1861655 | 7655172 |
| 4 | Мероприятие | Социальное обеспечение населения | Всего | 3213900 | 3017900 | 3072100 | 3215000 | 12518900 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3213900 | 3017900 | 3072100 | 3215000 | 12518900 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие | Охрана семьи и детства | Всего | 6941400 | 6772500 | 3889500 | 5895000 | 23498400 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6941400 | 6772500 | 3889500 | 5895000 | 23498400 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие | Организация деятельности по опеке и попечительству | Всего | 0 | 404900 | 415000 | 376000 | 1195900 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 404900 | 415000 | 376000 | 1195900 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие | Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи Лебяжского района | Всего | 17940 | 0 | 0 | 0 | 17940 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 17940 | 0 | 0 | 0 | 17940 |
| 8 | Мероприятие | Обустройство существующего стадиона | Всего | 0 | 1409220 | 729813 | 0 | 2139033 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 729814 | 729813 | 0 | 1459627 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 679406 | 0 | 0 | 679406 |
| 9 | Мероприятие | Подготовка кадров | Всего | 0 | 96000 | 0 | 0 | 96000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 96000 | 0 | 0 | 96000 |

Приложение №  2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Лебяжского района

от  30.11.2015  №  438

План реализации муниципальной программы

«Развитие образования Лебяжского района

на 2014-2017 годы»

| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2015 год, рублей |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 год | 2017 год | Всего | 80096199 |  | Повысится качество дошкольного, общего, дополнительного, а также начального и среднего образования, будет усовершенствована система воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 59849016 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20247183 |  |  |  |
| 1 | Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района ) | 2014 год | 2017 год | Всего | 64819400 |  | Повысится качество дошкольного, общего, дополнительного, а также начального и среднего образования, будет усовершенствована система воспитания и дополнительного образования детей и молодежи, будет усовершенствована система работы с талантливыми детьми и подростками |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 47367581 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 17451819 |  |  |  |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 год | 2017 год | Всего | 0 |  | Повысится эффективность деятельности образовательных учреждений в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |
| 3 | Организация деятельности районного методического кабинета управления Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 год | 2017 год | Всего | 3576279 |  | Повысится социальный статус и престиж педагогических профессий. |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1556321 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2019958 |  |  |  |
| 4 | Социальное обеспечение населения | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 год | 2017 год | Всего | 3017900 |  | Педагогические работники будут обеспечены мерами социальной поддержки. Повысится социальный статус и престиж педагогических профессий. |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3017900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | Охрана семьи и детства | Управление образования администрации Лебяжского района (Савинцева Ираида Анатольевна, главный специалист инспектор по опеке и попечительству районного управления образования) | 2014 год | 2017 год | Всего | 6772500 | Обеспечение выплат на содержание детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, приемным родителям, патронатным воспитателям, организация выплаты денежного вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям, выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей. |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6772500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |
| 6 | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление образования администрации Лебяжского района (Савинцева Ираида Анатольевна, главный специалист инспектор по опеке и попечительству районного управления образования) | 2014 | 2017 | Всего | 404900 |  | Создание условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 404900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |
| 7 | Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи Лебяжского района | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 | 2017 | Всего | 0 | Увеличение количества мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и образовательной направленности, включающие формирование у учащихся уважения к старшему поколению, гордости за историю своей Родины |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |  |  |
| 8 | Обустройство существующего стадиона | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 | 2017 | Всего | 1409220 | Повышение спортивной подготовленности обучающихся. |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 729814 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 679406 |  |  |  |
| 9 | Подготовка кадров | Управление образования администрации Лебяжского района (Бахматова Людмила Михайловна, заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района) | 2014 | 2017 | Всего | 96000 | Повысится социальный статус и престиж педагогических профессий. |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 96000 |  |  |  |

____________