СОГЛАСОВАНО

заместитель главы администрации

по социальным вопросам

______________ В.В. Редкин

«28» февраля  2019 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма

Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы

| Ответственный исполнитель: | Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального района Кировской области Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Отчетный год: | 2018 год |
| Непосредственный исполнитель: | начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского района – Баталова Ирина Владимировна, тел. /83344/ 2-01-80 |

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма

Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы

Муниципальная программа "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 19.09.2017  № 429.

Ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы (далее программа) является управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального района.

Соисполнители программы:

1. муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» Лебяжского района;

2. муниципальное казенное учреждение Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

3. муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Лебяжская детская школа искусств»;

4. муниципальное казенное учреждение Лебяжский районный краеведческий музей.

Основная цель программы:  создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального района.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения;

- организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;

- обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры;

- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Лебяжского район;

- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;

- осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры Лебяжского района;

- обновление   специального   оборудования учреждений культуры Лебяжского района;

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Лебяжского района.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы

В ходе реализации программы в 2018 году выявлены следующие факторы, повлиявшие на ее реализацию:

положительные:

1) планирование мероприятий с последующим финансированием;

2) выполнение  мероприятий в срок согласно планам;

3) качество предоставляемых услуг.

отрицательные:

1) недостаточное финансирование  мероприятий программы;

2) недостаток квалифицированных кадров;

3)уменьшение количества населения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма

Лебяжского района" на 2018 – 2021 годы

за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования <3> на 2018 год (рублей) | Кассовые расходы <4> 4 квартала 2018 года отчетный период (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации программы | Окончание реализации программы | Начало реализации программы | Окончание реализации программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на2018-2021 годы | Начальник УКФДМ Баталова И.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 23813047,03 | 22977649,81 | 96,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11205112,71 | 11205038,98 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 12607934,32 | 11772610,83 | 93,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Развитие современного туристического комплекса | и.о. директора МКУ ЦКС, Солодянкина Н.Н. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 469245,76 | 454245,76 | 96,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 32411,48 | 32411,48 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 436834,28 | 421834,28 | 96,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концетной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе | и.о. директор МКУ ЦКС Солодянкина Н.Н. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 8010725,38 | 7430959,02 | 92,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4118323,45 | 4118250,45 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3892401,93 | 3312708,57 | 85,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмостки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье | И.о. директора МКУ «ЦКС» Лебяжского района Солодянкина Н.Н. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 1327498,57 | 1327497,84 | 100,00 | Реализован проект по ремонту помещений Лебяжского районного Дома культуры в рамках ППМИ |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1327498,57 | 1327497,84 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Модернизация материально-технической базы районного Дома культуры пгт Лебяжье | И.о. директора МКУ «ЦКС» Лебяжского района Солодянкина Н.Н. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) Окунёвского сельского Дома культуры | И.о. директора МКУ «ЦКС» Лебяжского района Солодянкина Н.Н. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района | директор МКУ Лебяжская МЦБС, Кропотова Н.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 5074136,18 | 4942471,31 | 97,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2964071,05 | 2964071,05 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2110065,13 | 1978400,26 | 93,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Директор МКУ Лебяжская МЦБС, Кропотова Н.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 25700,00 | 25700,00 | 100,00 | Подключена Окунёвская СБ к сети интернет, приобретено 37 экземпляров книг |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 25700,00 | 25700,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | директор МКОУ ДОД Лебяжская ДШИ, Холкина Р.Р. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 2254479,16 | 2244399,85 | 99,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1333699,69 | 1333699,69 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 920779,47 | 910700,16 | 98,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация музейного дела в Лебяжском районе | директор МКУ ЛМК Холкина Г.Н. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 808137,57 | 783051,62 | 96,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 362662,73 | 362662,73 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 445474,84 | 420388,89 | 94,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района | главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УКФДМ Еноктаева С.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 934457,51 | 910657,51 | 97,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 131103,21 | 131103,21 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 803354,30 | 779554,30 | 97,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | Начальник УКФДМ Баталова И.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | ВСЕГО: | 4908666,90 | 4858666,90 | 98,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 909642,53 | 909642,53 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3999024,37 | 3949024,37 | 98,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы

В 2018 году капитального строительства объектов культуры не проводилось.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма

Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 | отчетный год 2018 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Количество посещений | 8 | 9 | 10 | Уменьшение посещений библиотек, закрыта 1 СБ |
| 1.2. | Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году; | % | 101,3 | 106 | 78,6 | Уменьшение посещений культурно-досуговых учреждений, закрыто 1 СДК |
| 1.3. | Посещаемость музея | Количество посещений на 1000 человек посещений | 585 | 563 | 639 | Увеличение количества мероприятий для населения |
| 1.4. | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 100 | 105 | 106 |  |
| 1.5. | Темпы роста численности туристов к предыдущему году | % | 0,5 | 0,5 | 11,4 |  |
| 1.6. | Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 85,7 | 86,4 | 88,5 | 2 учреждения размещены в других зданиях с лучшими условиями, закрыто 3 структурных подразделения |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018- 2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018- 2021 годы |  |  |  |  |
| 1.1. | количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Количество посещений | 9 | 10 | 111,0 (100) |
| 1.2. | темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году; | % | 106 | 78,6 | 74,2 |
| 1.3. | Посещаемость музея | Количество посещений на 1000 человек посещений | 563 | 639 | 113,5 (100) |
| 1.4. | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 105 | 106 | 100,9 (100) |
| 1.5. | Темпы роста численности туристов к предыдущему году | % | 0,5 | 11,4 | 228 (100) |
| 1.6. | Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 86,4 | 88,5 | 102,4 (100) |

Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы составляет: Пэф = (100 + 74,2+100+100+100+88,5)/6= 95,

Оценка объёма ресурсов, направленных на реализацию программы:

Уф = 22 977 649,81: 23 813 047,03 х 100 = 96,5

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными:

Ум = Кфм/Кпм х 100%

5/6х100 = 83,3

Оценка эффективности реализации программы:

Э пр = (Пэф+ Уф + Ум) : 3 = (95,7 + 96,5 + 83,3) /3 = 91,8

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, если значение Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году составила 91,8 %.

Таким образом, реализацию в 2018 году муниципальной	 программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018- 2021 годы можно признать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  Лебяжского района» на 2018-2021 годы

1. Продолжить в 2019 году реализацию муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018-2021 годы (далее – программа).

2. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2019 год финансирование на реализацию программы.

Начальник управления по культуре,

физкультуре и делам молодёжи                                                      И.В. Баталова