ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Лебяжской

районной Думы

от 12.02.2016 №______

ОТЧЕТ

о реализации Программы социально-экономического развития

муниципального образования Лебяжский муниципальный район

за  2015 год

| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе | 1.1.Предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам |  | Средства федерального бюджета | 201 | 573,8 | Проводится работа по предоставлению субсидии на уплату процентов по кредитам. Получателями субсидии являются: 12 человек – владельцев ЛПХ по 15 кредитам и 6 хозяйств - КФХ по 15 кредитам |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 229 | 168,7 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого | 430 | 742,5 |  |
| 2 | Развитие подотрасли животноводства | 2.1.Приобретение скота |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | ООО «Удача» приобрели 32 головы телок КРС молочного направления. КФХ «Исток и КФХ « Лада» получили субсидию на содержание коров мясного направления. |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 409,1 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 2000 | 1400 |  |
|  |  |  |  | Итого | 2000 | 1809,1 |  |
| 3 | Развитие подотрасли растениеводства | 3.1.Приобретение высококачественных семян |  | Средства федерального бюджета | 0 | 534,4 | Приобретено элиты и суперэлиты: ООО «Удача» 9 т овёс; ООО «Лебяжское» 3,2 т тимофеевка, 65,65 т овёс, 2,5 т люцерна; ИП ГКФХ Алембаев В.А. 0,75 т люцерна, 8 т пшеница; ИП ГКФХ Вараксин А.И. 1 т люцерна, 0,6 т овсяница, 5 т ячмень. |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 272,7 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 2000 | 3000 |  |
|  |  |  |  | Итого | 2000 | 3807,1 |  |
|  |  | 3.2. Приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | ООО «Лебяжское» и ООО «Удача» 621 тонн в физ. весе приобрели минеральных удобрений. Всего внесено 237,6 тонн в действующем веществе на площадь 4751 га. |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 4000 | 5050 |  |
|  |  |  |  | Итого | 4000 | 5050 |  |
|  |  | 3.3.Предоставление субсидий на несвязанную поддержку в области растениеводства (на 1 га посевной площади) |  | Средства федерального бюджета | 2500 | 3419,9 | 5 с/х предприятий и 11 фермерских хозяйств района получили субсидию на 1 га посевной площади (площадь 11050 га). |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 1000 | 295,4 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого | 3500 | 3715,3 |  |
| 4 | Развитие производственно-технической базы для производства сельскохозяйственной продукции | 4.1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | ООО «Лебяжское» устанавливает два новых сушильных комплекса финского производства. |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 11708,7 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 5000 | 35000 |  |
|  |  |  |  | Итого | 5000 | 46708,7 |  |
| 5 | Расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских жителей к информационным и консультационным услугам | 5.1 Проведение совещаний, семинаров с сельскохозяйственными товаропроизводителями и владельцами личных подсобных хозяйств, в том числе с приглашением специалистов областного центра сельскохозяйственного консультирования « Клевера Нечерноземья» |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | Проводится консультирование сельскохозяйственными товаропроизводителями и владельцами личных подсобных хозяйств. Проведены три совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями. |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: | 2701 1229 0 16500 20430 | 4528,1 12854,6 0 44450 61832,7 |  |
| Развитие промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Обеспечение благоприятных условий для повышения эффективности промышленного производства, увеличения объемов производимой продукции, повышения ее конкурентоспособности |  |  | Средства местного бюджета Внебюджетные средства | x x | 0 4431 | В целях отслеживания ситуации в промышленном комплексе администрация района ведет ежеквартальный мониторинг производственной деятельности предприятия ОАО «Карьер-Приверх» и предприятий хлебопечения. Для повышения конкурентоспособности было закуплено новое оборудование. |
| 2 | Содействие дальнейшему становлению и развитию лесопромышленного комплекса района на основе расширения углубленной переработки древесины на предприятиях малого и среднего бизнеса, активизации инвестиционной деятельности |  |  | Средства местного бюджета Внебюджетные средства | x x | 0 0 | Предприятиями лесопромышленного комплекса новое оборудование не приобреталось |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: | x x x | 0 4431 4431 |  |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Снижение энергоемкости экономики района, эффективное использование имеющегося энергосберегающего потенциала, повышение энергетической безопасности района | Мероприятия МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 1.1.Мероприятия МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2017 годы» | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 196,607 0 | 0 196,607 0 | Силами МУП «Коммунсервис» на территории межпоселенческого кладбища произведена вырубка и вывоз сухих деревьев на сумму 96607 руб., проведен сбор и вывоз ТБО с территории кладбища на сумму 100000 руб. Силами МУП «Коммунсервис» проведены ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры: водопровода, водоотведения, котельных на сумму 405,1 тыс. руб.; в котельной №1 установлен котел, работающий на древесных отходах (опил), стоимость работ составила 1015 тыс. руб. |
|  |  | 1.2.Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 1420,1 | 0 0 1420,1 |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | 0 196,607 1420,1 1616,707 | 0 196,607 1420,1 1616,707 |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог путем проведения капитальных и текущих ремонтов автомобильных дорог (в рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы») | 1.1.Ремонт автодорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов Лебяжского района | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 1837,585 0 | 0 0 0 | Денежные средства на ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге Лебяжье-Лаж-Кузнецово не выделены |
| 2. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (в рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы») | 2.1.Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Не исполнен контракт подрядчиком ООО «Информационные технологии безопасности» на выполнение работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, ассигнования перенесены на 2016 год |
|  |  | 2.2.Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 | 0 0 0 | В школах района -проведена Акция «Внимание дети» (количество участников, охваченных данным мероприятием 1502 чел); - неделя безопасности дорожного движения в пришкольных оздоровительных лагерях; -выпуск буклетов для первоклассников и их родителей по ПДД; В дошкольном учреждении проведено мероприятие «Зеленый огонек» (количество участников, охваченных данным мероприятием 20 чел); |
|  |  | 2.3.Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 | 0 0 0 | В течение года размещены три заметки по пропаганде безопасности дорожного движения в районной газете «Знамя Октября» |
|  |  | 2.4.Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 753,310 0 | 0 753,310 0 | Сохранены внутримуниципальные автобусные маршруты по перевозке пассажиров |
| 3. | Проведение работ по текущему содержанию дорог (в рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014- 2017 годы») | 3.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов. | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 14826 1045,316 0 | 14826 862,188 0 | - Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 211,8 км, - изготовлена техническая документация на мосты через реку Сердежка и Чашма на автомобильной дороге Ветошкино-Вотское; - Выполнение работ по межеванию земельного участка с постановкой сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет |
|  |  | 3.2. Разработка локального сметного расчета по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 32,157 0 | 0 32,157 0 | Разработан локальный сметный расчет по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2016 год |
| 4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 50,0 0 | 30,0 0 | Проведено профилирование проезжей части с добавлением нового материала на автомобильной дороге общего пользования местного значения улицы Дружба пгт. Лебяжье 20,0 тыс. руб. не израсходованы Михеевским сельским поселением на содержание автомобильной дороги ул. Солнечная д. Михеевщина |
|  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | 14826 3718,368 0 18544,368 | 14826 1677,655 0 16503,655 |  |
| Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Развитие телекоммуникаций в сельских поселениях района | Реализация мероприятий ЦП «Устранение цифрового неравенства» (выделено 100 км оптоволоконной линии на подключение цифровой связи д.Окунево, д.Индыгойки, д.Изиморки, с.Кузнецово) | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x | 14 000 | Проложено 88 км. оптоволоконного кабеля по территории района, идет установка вышек и станций в д. Редькино, п. Окунево, с. Лаж, Изиморка, Индыгойка, Кузнецово (полное завершение работ март 2016 года) |
|  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | x x x x | 14000 14000 |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Ликвидация накопленного экологического ущерба в части объектов размещения бытовых отходов (в рамках МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе на 2014-2017 годы) | 1.1.Ликвидация свалок бытовых отходов на территории района, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | На 2015 год не предусматривались средства местного и областного бюджетов |
|  |  | 1.2. Рекультивация нарушенных земель после ликвидации свалок бытовых отходов | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | На 2015 год не предусматривались средства местного и областного бюджетов |
| 2 | Обеспечение охраны окружающей среды, экологической безопасности на территории района, обеспечение благоприятной среды проживания населения (в рамках МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе на 2014-2017 годы) | 2.1. Консервация водозаборных скважин | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x х x | 0 0 0 0 | На 2015 год не предусматривались средства федерального и областного бюджетов |
|  |  | 2.2. Приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Проводилась посадка деревьев, очистка территорий от мусора во всех поселениях |
|  |  | 2.3. Услуги природоохранного назначения: обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Услуги природоохранного назначения оказывались инспектором по экологической безопасности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Мероприятия МП «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 100 0 | 0 0 0 | Денежные средства в размере 100,0 тыс. руб., запланированные на 2015 год, постановлением №223 от 16.06.2015 года были сняты с программы, так как Ветошкинское сельское поселение напрямую заключило договор с проектной организацией и сами произвели оплату. |
|  |  | 1.1. Методическое сопровождение и мониторинг разработки муниципальными образованиями в Лебяжском районе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Помощь поселениям в разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий. Заключены договора на разработку генерального плана и карт зонирования (на все поселение) Лажским сельским поселением и на разработку карт зонирования (на все поселение) Ветошкинским сельским поселением. |
|  |  | 1.2.Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий всеми муниципальными образованиями на территориях с интенсивными темпами освоения | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Разработан генеральный план Ветошкинского сельского поселения. В феврале 2016 года будет утвержден Ветошкинской сельской Думой. |
| 2 | Вовлечение в оборот новых земельных участков на территории района в целях строительства жилья эконом-класса | 2.1.Вовлечение в оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Лебяжского района | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x 0 x | 0 0 0 0 | Предоставление земельных участков для многодетных семей и индивидуальных застройщиков. В 2014 году выполнены инженерно-геологические изыскания. В департамент жилищно-коммунального хозяйства была подана заявка на разработку проектной документации и на строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Но областных средств выделено не было. |
| 3 | Снижение административных барьеров | 3.1.Формирование системы документов территориального планирования района | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | С 2007 года ведется разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий. По всем поселениям разработаны правила землепользования и застройки, разработана схема территориального планирования района, выполнена разработка генерального плана Лебяжского городского поселения, Ветошкинского и Михеевского сельских поселений, разработаны проекты планировки с проектами межевания по отдельным кварталам пгт Лебяжье. |
|  |  | 3.2.Оказание организационной и методической поддержки органам местного самоуправления в разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Оказывается организационная и методическая поддержка главам городского и сельских поселений |
|  |  | 3.3.Создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности только в письменной форме, электронно не ведется, так как нет программы. |
|  |  | 3.4.Реализация плана по переводу в электронный вид оказания государственных услуг – выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства местного значения | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Подготовлены и утверждены административные регламенты по переводу в электронный вид оказания государственных услуг - предоставление разрешений на строительство, продление срока разрешения и внесение изменений в разрешение на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства местного значения, на выдачу градостроительных планов и выдачу разрешений на установку рекламных конструкций Все услуги будут предоставляться через МФЦ |
| 4 | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом - класса | 4.1.Оказание организационной и методической поддержки органам местного самоуправления в реализации проектов по обеспечению коммунальной и дорожной инфраструктурой вновь строящихся объектов малоэтажной застройки эконом-класса | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Проводится работа по разработке ПСД по коммунальной инфраструктуре для новых микрорайонов массовой застройки пгт Лебяжье, выполнены инженерно-геологические изыскания по частям кварталов №28 и №33. |
| 5 | Содействие реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства | 5.1.Оказание организационной и методической поддержки органам местного самоуправления в реализации инвестиционных проектов, планируемых к реализации, необходимой инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | x x x x | 0 0 0 0 | Оказание организационной и методической поддержки главам поселений в подготовке проектов по обеспечению коммунальной и дорожной инфраструктурой. |
| 6. | Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 6.1. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Поселениями подготовлен реестр аварийных жилых домов. В 2015 году в адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» не участвовали |
|  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |  |
| Мероприятия в сфере законности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Повышение общественной и личной безопасности граждан | 1.1.Организация мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью (в рамках реализации МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского района на 2014-2017 годы») . | Средства местного бюджета |  | 7,2 | 7,02 | Денежные средства использованы на страхование жизни и здоровья членов добровольно-народной дружины. В конце 2012 года на территории пгт Лебяжья была создана добровольная народная дружина, которая совместно с сотрудниками полиции осуществляет охрану общественного порядка. В 2015 году численность ДНД составила 14 человек. За 2015 год проведено 170 дежурств. Создана и работает межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Лебяжском районе. Комиссия провела 4 заседания за 2015 год. Регулярно проводятся участковыми уполномоченными профилактические беседы с населением, ведётся профилактический учёт. В районной газете публикуются статьи профилактической направленности. В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на территории района ежемесячно проводится «Единый день профилактики» в рамках которого проводятся профилактические беседы в школах района, проверяются все граждане, состоящие на различных учетах в правоохранительных органах, проверяются все неблагополучные семьи и т.д. В дне профилактики принимают участие все субъекты профилактики, происходит мгновенный обмен информацией. В течение года действуют 2 горячих линии ПП «Лебяжский» МО «Нолинский»; ПП «Лебяжский» МО «Нолинский» проведены проверки общественных мест, магазинов розничной продажи, аптек. Проводятся рейды по выявлению лиц, занимающихся на территории Лебяжского района незаконной трудовой деятельностью, а также проверки иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет, проверка документов у данной категории граждан на предмет установления соответствия сроков пребывания, места пребывания, а также заявленной цели визита. |
|  |  |  | Средства местного бюджета Всего: |  | 7,2 7,2 | 7,02 7,02 |  |
| Развитие и использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Источники финансирования |  | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1. | Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере занятости населения | 1.1.Обеспечение постоянного развития, совершенствования и широкого использования возможностей информационных технологий, включая информационный портал государственной службы занятости населения. Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в электронном виде. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в электронном виде. |
|  |  | 1.2.Подготовка и размещение информационных материалов по вопросам занятости населения и состояния рынка труда в средствах массовой информации. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 14 0 | 0 14 0 | Информирование населения о вакансиях на рынке труда, работодателей о возможностях и условиях временного трудоустройства, на общественные работы. |
| 2 | Обеспечение потребности экономики района в рабочей силе необходимого состава и качества, в том числе путем совершенствования системы подготовки кадров, приведения ее в соответствие со спросом экономики. | 2.1.Предоставление государственных услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и психологической поддержке безработных граждан во взаимодействии с заинтересованными структурами (администрацией, управления образованием, здравоохранением, военкоматами, отделом по делам молодежи, учебными заведениями). | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Проведены групповые и индивидуальные консультации ищущим работу с целью ознакомления с ситуацией на рынке труда. Взаимодействие с администрацией района, ЦРБ, РУО, работодателями |
|  |  | 2.2.Предоставление государственной услуги в виде выплаты стипендии, материальной помощи гражданам, проходящим профессиональное обучение по направлению ЦЗН. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 268,8 0 0 | 268,8 0 0 | Направленные на профобучение получают стипендию, материальную помощь. |
|  |  | 2.3.Организация профессионального обучения (оплата за обучение, проезд, проживание). | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 41,3 0 | 0 41,3 0 | Оплата за счет службы занятости за проезд, медицинское освидетельствование перед направлением на профессиональное обучение. Направлено на обучение 30 человек по востребованным на рынке труда профессиям. |
| 3 | Улучшение профориентационной работы среди населения; | 3.1.Оказание профориентационных услуг гражданам, обратившимся в ЦЗН. Выпуск информационных материалов, буклетов по профориентации. Создание и ведение баз данных современных профессиограмм, в том числе массовых рабочих профессий в интернет-портале | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Получили профориентационные услуги 210 человек. |
|  |  | 3.2.Оказание психологической поддержки безработным гражданам | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Оказана 50 безработным гражданам психологическая поддержка. |
| 4 | Повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности граждан на рынке труда | 4.1.Внедрение в образовательный процесс безработных граждан современных технологий и методик обучения, в том числе дистанционного и модульного обучения | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Направлено на профессиональное обучение дистанционно 17 человек. |
|  |  | 4.2.Взаимодействие с управлением образования и учебными заведениями, СМИ по регулированию рынка образовательных услуг. Участие в проведении совещаний, семинаров по вопросам рынка труда, выбора профессии, профориентационной работы. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Сотрудничество ЦЗН с РУО, учебными заведениями, участие в совещаниях, семинарах по вопросам рынка труда, выбора профессии, профориентационной работы. |
| 5 | Повышение уровня занятости трудовых ресурсов в экономике. | 5.1.Взаимодействие с органами исполнительной власти и работодателями по вопросам занятости населения, привлечению средств местных бюджетов и работодателей для финансирования мероприятий политики занятости. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Приняты распоряжения администрации района по организации общественных работ, временной занятости подростков, социально-незащищенных категорий граждан. |
| 6 | Создание новых и сохранение имеющихся эффективных рабочих мест. | 6.1.Организация работы ЦЗН в соответствии с административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Сотрудничество с организациями, предприятиями района по предоставлению вакансий |
|  |  | 6.2.Оказание содействия в трудоустройстве граждан, ищущих работу, предоставление государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 3083,1 0 0 | 3083,1 0 0 | Предоставление государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Ежемесячно получают пособие 115 человек. |
|  |  | 6.3.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета |  | 0 6,8 0 | 0 6,8 0 | Проведено 4 ярмарки вакансий, в которых приняло участие 25 человек, 5 организаций. |
| 7 | Расширение занятости населения в приоритетных видах деятельности. | 7.1.Организация работы ЦЗН в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по организации проведения общественных работ. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 35,5 81,2 95,0 | 0 35,5 81,2 95,0 | Трудоустроено 47 человек в организации и предприятия района. |
|  |  | 7.2. Организация работы ЦЗН в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работы впервые. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 50,6 56,0 34,3 | 0 50,6 56,0 34,3 | Трудоустроено на временные работы 6 человек социально-незащищенных категорий, 55 несовершеннолетних, 1-выпускник начального профессионального образования. |
|  |  | 7.3.Организация работы по установлению квот на рабочие места для трудоустройства инвалидов в рамках Закона Кировской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области», обеспечение трудоустройства инвалидов. Организация трудоустройства инвалидов. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 136,0 | 0 0 136,0 | Контроль по квотированию на рабочие места для трудоустройства инвалидов в ЦРБ. Организовано 2 рабочих места в ООО «Виктория», ООО «Лебяжское». |
|  |  | 7.4.Организация работы в соответствии с Соглашением «О сотрудничестве между управлением ГСЗН Кировской области, Управлением внутренних дел по Кировской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области в решении вопросов трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества» по оказанию профориентационных услуг и обеспечению трудовой занятостью | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Предоставление информации о вакансиях, проделанной работе с гражданами обратившимися из мест лишения свободы. |
| 8 | Содействие развитию предпринимательства и самозанятости населения. | 8.1.Организация работы ЦЗН в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. Оказание содействия самозанятости безработным гражданам, в том числе с оказанием финансовой помощи. Организация консультирования и оказание помощи в разработке бизнес-планов. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 безработный получил консультацию по открытию собственного дела. |
|  |  | 8.2.Обучение безработных граждан основам поиска работы в рамках программ социальной адаптации. Эффективное использование для этих целей мобильных центров занятости. | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства |  | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Социальную адаптацию получили 40 человек. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: |  | 3487,9 148,2 137,2 129,3 3902,6 | 3487,9 148,2 137,2 129,3 3902,6 |  |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Создание условий для устойчивого развития образовательных учреждений, имеющих возможность представить качественное и доступное образование каждому человеку вне зависимости от места проживания, и для перехода к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики (Мероприятия МП «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы») | 1.1.Реализация мероприятий по выполнению требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 0 553,7 0 | 0 553,7 0 | Выполнены мероприятия по санитарной и противопожарной безопасности |
|  |  | 1.2.Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 47,0 43,8 0 | 47,0 43,8 0 | За 2015 год прошли аттестацию 34 педагога из образовательных организаций, курсовую подготовку прошли 48 педагогов и руководителей. В связи с этим качество знаний возросло на 0,8% к уровню прошлого года. |
|  |  | 1.3.Обустройство существующего стадиона |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 729,814 679,406 0 | 729,814 674,993 0 | Участие района в ППМИ «Быстрее, выше, сильнее. Обустройство существующего стадиона». Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время |
| 2 | Обеспечение лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | 2.1.Мероприятия МП «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2014-2017 годы |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 2673 0 0 | 3282,886 0 0 | Приобретено 5 квартир для детей сирот |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: | 3449,814 1359,006 0 4808,82 | 4059,7 1354,593 5414,293 |  |
| Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Сохранение и укрепление здоровья людей за счет удовлетворения их потребностей в качественной и доступной лечебно-профилактической помощи, формирования здорового образа жизни, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки | 1.1.Капитальный ремонт зданий; Оснащение медицинским оборудованием; Обеспечение и закрепление врачебных кадров; Оказание медицинской помощи в соответствии с федеральными стандартами |  | Средства областного Бюджета Внебюджетные средства | x x | 0 324,9 | Проведены ремонт системы вентиляции бак. лаборатории (99,0 тыс. руб.); Приобретены: -светильник операционный (120,1 тыс. руб.); -камеры для хранения медикаментов - 4шт (45,8 тыс. руб.) Принят врач акушер – гинеколог; Прошли усовершенствование 7 врачей и 11 человек среднего медицинского персонала (60,0 тыс. руб.) |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: | x x x x | 0 0 324,9 324,9 |  |
| Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Создание на территории Лебяжского района благоприятных условий для формирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса | 1.1 Мероприятия МП «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2014 – 2017 годы |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 0 0 33,5 0 | 0 0 13,0 0 | Проведены мероприятия в центральной библиотеке: - «Встреча с интересным человеком»; - краеведческие чтения «Прошлое и настоящее Лебяжской земли»; - библиосумерки. - приобретено 100 экземпляров книг. Проведены мероприятия МКУ ЦКС: - областной конкурс «Мои года- моё богатство»; - праздник для детей к Дню защиты детей - праздничные мероприятия к Дню России; - фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка» Проведены мероприятия МКУ ЛКМ: - юбилей музея; - Музейная ночь «Весна Победы»; Проведен смотр художественной самодеятельности «Талант! Вдохновенье! Успех!» |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 0 0 33,5 0 | 0 0 13,0 0 |  |
| Развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1. | Создание современной высокоэффективной единой системы развития физической культуры и массового спорта в Лебяжском районе | Мероприятия МП «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 0 6,920 149,479 0 | 0 6,915 149,479 0 | Присвоено 99 спортивных разрядов и квалификационных категорий судей Проведены мероприятия: - III межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти Александра Богатырева; - молодежный турнир по хоккею с шайбой Кубок Уржумской Епархии; - Вятская лыжня 2015 - Лыжня России 2015; - Волейбол. Кубок памяти В.П. Стрельникова; - Первенство района по мини-футболу; - Эстафета 9 Мая; - День физкультурника; - Кросс Нации 2015; - Волейбол. Кубок памяти ГСС М.М. Бронникова - конкурс «Лучший спортсмен района среди обучающейся молодежи. |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: | 0 6,92 149,479 0 156,399 | 0 6,915 149,479 156,394 |  |
| Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Создание на территории Лебяжского района благоприятных условий для формирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса | 1.1.Мероприятия МП «Развитие культуры и туризма Лебяжского района на 2014-2017 годы» |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 0 0 350,35 0 | 0 0 350,35 0 | - Обновление материально-технической базы Центра туризма и отдыха «Лебяжские горки» (приобретение тюбингов в количестве 10 штук; изготовление технического паспорта в БТИ; установление средств оповещения пожарной сигнализации; приобретение 13 пластиковых рукоятей для буксировочной канатной дороги и запасных частей) Установлены 2 гранитные плиты в Парке им.50-летия Победы» Изготовление виртуального тура «Достопримечательности Лебяжского муниципального района» на основе экстерьерных и интерьерных круговых фотопанорам - Предоставление услуг по прокату спортивного инвентаря (в зимнее время) и туристического снаряжения (в летнее время) - Проведена экскурсия по Центру туризма и отдыха и показаны трассы для школьников и глав сельских хозяйств (62 чел.) - Организована экскурсионная поездка в г. Киров для Лажских школьников -13 чел. - Выезд по благоустройству памятников природы «Соль-Грязь», «Поющие пески» - 13 чел. - Сопровождение групп туристов в с. Атары, озеро Шайтан – 14 чел. - Участие в фестивале авторской песни « Гринландия» - 8 чел. - Участие в семинаре в ОДНТ по объектам нематериального культурного наследия - Участие в семинаре-тренинге для руководителей и специалистов в сфере внутреннего и выездного туризма |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Всего: | 0 0 350,35 0 350,35 | 0 0 350,35 0 350,35 |  |
| Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1. | Создание и развитие социально-экономических, организационных и правовых условий для реализации молодёжью социальных функции | 1.1. Мероприятия МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 513,117 262,084 317,073 0 | 518, 157 588, 190 255, 781 0 | Проведены: - мероприятия по празднования 70-летия Победы в ВОВ: -шествие «Свеча памяти» -акция «Георгиевская ленточка»; - фестиваль детского творчества «Радуга»; - праздник к Дню защиты детей; - день молодёжи; - парад колясок; - районный конкурс «Лидер – года» Предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 1 молодой семье |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 513,117 262,084 317,073 0 | 518, 157 588, 190 255, 781 0 |  |
| Мероприятия по административной реформе и формированию информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Создание условий для доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, включая информацию о порядке получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 1.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, входящих в муниципальный район, размещается на официальном сайте муниципального района. |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета | 0 0 | 0 0 | Информация о деятельности органов местного самоуправления, входящих в муниципальный район, размещается на официальном сайте муниципального района и постоянно обновляется. |
|  |  | 1.2. Регистрация на портале госуслуг с целью получения полной информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах в электронном виде через Единый портал www.gosuslugi.ru |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета | 0 0 | 0 0 | Для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечена возможность воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций). После регистрации доступна функция «Получения услуги в электронном виде» и возможность отслеживать стадию получения услуги, начиная от подачи заявления и заканчивая получением соответствующих документов о получении услуги. |
| 2 | Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов муниципального управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий | - Организация обучения населения компьютерной грамотности |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета | 0 0 | 0 0 | Обеспечение населения информацией в сфере информационно-коммуникационных технологий. Повышается компьютерная грамотность среди населения. Обновление информации на стенде муниципальных услуг и на сайте Лебяжского района в рубрике «Муниципальные услуги» с целью информирования населения района о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, о новостях об обеспечении доступности и простоты взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в нашем регионе |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Всего: | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Увеличение доходов бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район на основе эффективного управления муниципальным имуществом | - Мероприятия МП «Управление имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2017 годы |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета | 0 0 332,223 | 0 199,257 728,784 | Сформирован реестр имущества по состоянию на 01.01.2015, на государственный кадастровый учет поставлен 1 объект недвижимости 5 земельных участков, зарегистрировано право муниципальной собственности на 6 объектов недвижимости и 3 земельных участка, заключено вновь 136 договоров аренды земельных участков, 29 договоров аренды имущества, 8 договоров купли-продажи земельных участков, оформлено право собственности Михеевского сельского поселения на земельные доли из земельного участка бывшего совхоза «Елизаровский», предоставлена субсидия МУП «Лебяжская автоколонна». В районный бюджет поступило 2,2 млн. руб. доходов от использования имущества и земельных участков. |
|  | ИТОГО: |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета Всего: | 0 0 332,223 332,223 | 0 199,257 728,784 928,041 |  |
| Мероприятия по развитию местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи и основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий |  | Источники финансирования | План 2015 год (тыс. рублей) | Факт 2015 год (тыс. рублей) | Результаты от выполнения мероприятий |
| 1 | Совершенствование территориальной организации местного самоуправления | - Оптимизация поселений Лебяжского района. Исключение из Реестра населенных пунктов Кировской области нежилых населенных пунктов, на территории которых отсутствует постоянно проживающее население и жилые строения |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства местного бюджета | Финансирования не требуется | 0 | Оптимизация поселений и исключение из Реестра населенных пунктов Кировской области нежилых населенных пунктов, на территории которых отсутствует постоянно проживающее население и жилые строения, в 2015 года не проводились. |
| 2 | Увеличение доходной базы поселений за счет введения самообложения граждан в поселениях района. Экономия средств бюджета за счет сокращения расходов на содержание управленческого аппарата поселений |  |  | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета Средства бюджетов поселений | 0 0 114,4 | 0 0 120,3 | В 2015 году в бюджет Лажского поселения поступили средства самообложения граждан, собранные с населения. В 2015 году в Лебяжском городском поселении внесены изменения в штатное расписание, муниципальная ставка переведена в техническую, в результате чего экономия бюджетных средств составила 56,3 тыс. рублей. |
| 3 | Решение проблем поселений через участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив | 3.1.Участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Средства бюджетов поселений Внебюджетные средства | 1602,355 0 1778,04 0 | 1352,475 0 1256,762 0 | В поселениях завершена реализация проектов: - «Ремонт участка водопроводной сети в с. Красное»; - «Модернизация скважин в с. Вотское», - «Многолетняя мечта», ремонт участков дорог в д. Индыгойка. Оплата из местного и областного бюджетов по трем проектам произведена полностью. - «Доступная среда», ремонт тротуаров по ул. Пионерская в пгт Лебяжье. От реализации проекта по ремонту участка дороги до дер. Шайтаны Лажского сельского поселения жители дер. Шайтаны отказались. |
| 4 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в поселениях, решение кадровой проблемы | 4.1.Более оперативное решение вопросов. Обновление кадрового состава администраций поселений. |  | Средства областного бюджета Средства бюджетов поселений Внебюджетные средства | Финансирование не требуется | 0 | Произошло обновление кадрового состава администраций Лебяжского городского, Лажского и Михеевского сельских поселений, в результате чего в поселениях сформированы грамотные работоспособные коллективы администраций. |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Средства бюджетов поселений Всего: | 1602,355 0 1892,44 3494,795 | 1352,475 0 1377,062 2729,537 |  |
| Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие ресурса малого и среднего предпринимательства для обеспечения максимально полного использования экономического и социального потенциала района | 1.1.Мероприятия МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского района на 2014-2017 годы» |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | 0 0 0 | 0 0 0 | Разработана и действует МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского района на 2014-2017 годы»; Администрация района постоянно оказывает информационную и консультационную помощь по любым вопросам предпринимательской деятельности (устная консультация, размещение информации на сайте Лебяжского района и в районной газете «Знамя Октября»); Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляют: Сельскохозяйственный кредитный кооператив «Лебяжье» (выдает микрозаймы, оказывает услуги по заполнению отчетности); Кредитный потребительский кооператив граждан «Луч» (выдает микрозаймы); координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе (в 2015 году проведено 3 заседания); В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя Октября» размещено 30 публикаций, на сайте муниципального образования – 21 публикация о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке. Ежегодно субъекты малого предпринимательства принимают участие в выставках изделий умельцев народных художественных промыслов и ремесел района |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства Итого: | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  |
| Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и услугах | 1.1.Ведение торгового реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории района |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | Финансирование не требуется |  | С 2010 года Министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей формируется торговый реестр Кировской области. На 01.01.2016 года в торговый реестр Лебяжского района внесено 20 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю на территории района. Администрация района доводит до торговых организаций района информацию по изменениям в законодательстве в сфере торговли и реализации алкогольной продукции. На территории района реализуется проект «Карта милосердия». |
|  |  | 1.2. Защита прав потребителей |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Внебюджетные средства | Финансирование не требуется |  | Управлением по экономике оказывается консультационная помощь по вопросам защиты прав потребителей (в 2015 году получили консультацию 14 человек) |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета Средства местного бюджета Итого: | 0 0 0 | 0 0 0 |  |

ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности реализации программы социально-экономического развития

муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2015 годы

за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | 2014 год (факт) | План 2015 год | Факт 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборот организаций по всем видам деятельности, млн.рублей | 740,8 | 580,2 | 788,7 |
| 2 | Объем промышленной продукции, млн.рублей | 245 | 215,6 | 261,5 |
| 3 | Индекс промышленного производства, % | 100,1 | 100 | 94,7 |
| 4 | Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |
| 4.1. | Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 260 | 238 | 245 |
| 4.2. | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, % | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
| 5 | Развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| 5.1. | Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий) | 44 | 43 | 40 |
| 5.2. | Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс.чел. населения Лебяжского района, единиц | 5,7 | 5,2 | 5,2 |
| 5.3. | Доля занятых в малом бизнесе от общей численности экономически-активного населения, % | 29,8 | 24,6 | 33,7 |
| 5.4. | Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий), руб. | 11289 | 10000 | 14382 |
| 6 | Развитие потребительского рынка |  |  |  |
| 6.1. | Объем розничного товарооборота, млн. рублей | 508,2 | 575,2 | 552,840 |
| 6.2. | Объем розничного товарооборота на душу населения, рублей | 65667 | 71544 | 72447 |
| 6.3. | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 63,8 | 69 | 66,3 |
| 6.4. | Объем платных услуг в расчете на 1 жителя района, рублей | 8243 | 8584 | 8687 |
| 7 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 7.1. | Средняя обеспеченность населения жильем, кв.м. на человека | 27,21 | 24,5 | 27,7 |
| 7.2. | Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % | 19,73 | 22,7 | 19,8 |
| 8 | Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 8.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 95,4 | 95,5 | 95,2 |
| 9 | Регулирование трудовых отношений и развитие трудовых ресурсов |  |  |  |
| 9.1. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 3,6 | 5,5 | 3,0 |
| 10 | Развитие строительства |  |  |  |
| 10.1. | Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. метров | 1,276 | 1,3 | 1,339 |
| 11 | Развитие образования |  |  |  |
| 11.1. | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями, % | 67 | 58 | 64,9 |
| 11.2. | Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных), % | 96,4 | 88,5 | 84,1 |
| 11.3. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных), % | 93,3 | 100 | 100 |
| 11.4. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, % | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Развитие здравоохранения |  |  |  |
| 12.1. | Общий коэффициент рождаемости, человек на 1 000 жителей | 12,3 | 10,5 | 9,8 (11 месяцев) |
| 12.2. | Общий коэффициент смертности, человек на 1 000 жителей | 16,2 | 18,3 | 14,7 (11 месяцев) |
| 13 | Развитие культуры |  |  |  |
| 12.1. | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения | 161,4 | 135,8 | 366,9 |
| 12.2 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, % | 625 | 125 | 223,2 |
| 14. | Развитие физкультуры и спорта |  |  |  |
| 14.1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек | 1536 | 1600 | 1500 |
| 15. | Развитие молодежной политики |  |  |  |
| 15.1. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми в рамках реализации молодежной политики, человек | 1200 | 1000 | 2311 |
| 16. | Административная реформа и формирование информационного общества |  |  |  |
| 16.1. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и организациям в электронном виде, шт. | 54 | 82 | 54 |
| 17. | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| 17.1. | Доходы от использования муниципального имущества, тыс.руб. | 2486,8 | 1900 | 2210,4 |

Результат

реализации  мероприятий по программе социально-экономического развития муниципального образования

Лебяжский муниципальный район Кировской области

на 2012-2015 годы

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объём финансирования, предусмотренный в 2014 году | Фактически профинансировано в 2014 году | План 2015 год | Факт 2015 год |
| 1. Объём дотации району из областного бюджета: |  |  |  |  |
| - на 01.01. | 31057,1 | 31057,1 | 29266,0 | 29266,0 |
| - отклонение (+;-) |  | 0 | -1791,1 | -1791,1 |
| 2. Увеличение объёма доходов бюджета: |  |  |  |  |
| - на 01.01.каждого года | 169030,6 | 164545,4 | 155821,7 | 155129,4 |
| - отклонение (+;-) |  | -4485,2 | -13208,9 | -9416,0 |