| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2017 |  | № | 697 |
| пгт Лебяжье |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского района от 27.12.2017 №678

В соответствии с решением Лебяжской районной Думы от 08.12.2017 № 138 «О бюджете муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  постановлением администрации Лебяжского района Кировской области от 12.09.2013 №339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения постановление от 27.12.2017 №678 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2021 годы» на 2018 год» согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника  управления по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства Дудорову Наталию Михайловну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Лебяжского района        А.С. Дёмшин

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лебяжского района

от  29.12.2017       № 697

План реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района

на 2018-2021 годы»  на 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2021 годы» | администрация Лебяжского района | ежегодно 01.01.18 | ежегодно 31.12.18 | всего | 5698140 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3343950 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2354190 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» | Попова Елена Николаевна, главный специалист сектора государственной поддержки сельского хозяйства | ежегодно 01.01.18 | ежегодно 31.12.18 | всего | 37570 | Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на развитие малых форм хозяйствования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 25050 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12520 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» | Попова Елена Николаевна, главный специалист сектора государственной поддержки сельского хозяйства | ежегодно 01.01.18 | ежегодно 31.12.18 | всего | 4552570 | предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на развитие отрасли растениеводства и животноводства |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3318900 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1233670 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие «Выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)» | Грудцына Наталья Леонидовна, зам. начальника по экономике, заведующий сектором государственной поддержки сельского хозяйства | ежегодно 01.01.18 | ежегодно 31.12.18 | всего | 1040000 | Проведение консультационных мероприятий для сельхозтовароизводителей в области развития сельского хозяйства |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1040000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 11.4 | Мероприятие «Организация и проведение отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных» | Теплых Татьяна Игоревна, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно 01.01.18 | ежегодно 31.12.18 | всего | 68000 | Организация отлова, учёта, содержания и использования безнадзорных животных в соответствии с законодательством Кировской области на территории Лебяжского района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 68000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |