АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019                                                                                                     № 282

пгт Лебяжье

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018-2021 годы»  на 2019 г.

В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района  от 12.09.2013 года № 339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», решением Лебяжской районной Думы «О внесении изменений в решение Лебяжской районной Думы от 14.12.2018 № 222» от 14.06.2019 № 267 администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018-2021 годы на 2019 год, утверждённый постановлением администрации Лебяжского района от 14.01.2019 № 12, читать его в новой редакции согласно приложению.

2 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи Баталову И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Лебяжского района   В.В. Сюксин

Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Лебяжского района от 01.07.2019 № 282

План

реализации муниципальной программы  "Развитие культуры  и туризма

Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы

на 2019 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2019 год, рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы | начальник УКФДМ Баталова И.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 28 092 328,00 | формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Лебяжского района; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг увеличится с 65 до 74 %. |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 12 764 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 15 327 728,00 |  |
| 1.1. | Развитие современного туристического комплекса | директор МКУ «ЦКС» Лебяжского района Дружинина Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 605 000,00 | Рост численности туристов ежегодно увеличится на 15%; |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 605 000,00 |  |
| 1.2. | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе | директор МКУ «ЦКС» Лебяжского района Дружинина Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 9 915 664,00 | рост численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, ежегодно увеличится на 0,1 % и составит 10 %; |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 6 135 267,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 3 780 397,00 |  |
| 1.2.1. | Ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмостки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье | директор МКУ «ЦКС» Лебяжского района Дружинина Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 0,00 | капитальный ремонт здания РДК |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Модернизация материально-технической базы районного Дома культуры пгт Лебяжье | директор МКУ «ЦКС» Лебяжского района Дружинина Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 0,00 | ежегодное увеличение доли учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) Окунёвского сельского Дома культуры | директор МКУ «ЦКС» Лебяжского района Дружинина Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 0,00 |  |
| 1.3. | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района | директор МКУ Лебяжская МЦБС, Кропотова Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 5 934 191,67 | рост посещений библиотек составит 9,4 посещения на 1 жителя в год; |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 4 057 903,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 1 876 288,00 |  |
| 1.3.1 | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | директор МКУ Лебяжская МЦБС, Кропотова Н.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 0,00 |  |
| 1.4. | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | Директор МБУ ДО «Детская школа искусств пгт Лебяжье Кировской области», Холкина Р.Р. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 2 153 000,00 | количество учащихся составит 99 учащихся |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 1 889 750,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 263 250,00 |  |
| 1.5. | Организация музейного дела в Лебяжском районе | директор МКУ ЛКМ Холкина Г.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 987 572,00 | посещаемость краеведческого музея увеличится до 4.3 посещений на 1 тыс. человек |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 644 380,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 343 192,00 |  |
| 1.6. | Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района | начальник УКФДМ Баталова И.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 945 123,69 | Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 37 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 907 823,69 |  |
| 1.7. | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | начальник УКФДМ Баталова И.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 7 551 776,64 | Качественное хозяйственное обслуживание учреждений культуры |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местн. бюджет | 7 551 776,64 |  |

____________________________________