| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.06.2023 |  | № | 336 |
| пгт Лебяжье |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского района от 16.12.2022 №808 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа» на 2023 год»

В соответствии с решением Думы Лебяжского муниципального округа от 28.06.2023  №266 «О внесении изменений в решение Думы Лебяжского муниципального округа от 14.12.2022  №222 «О бюджете муниципального образования Лебяжский  муниципальный округ Кировской области на 2023 год и  на  плановый период  2024 и  2025 годов» и  постановлением  администрации Лебяжского района Кировской области от 10.08.2021 №278 «О разработке,  реализации  и  оценке эффективности  реализации  муниципальных  программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области» администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 16.12.2022 №808 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа»  на 2023 год» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и государственной поддержки сельского хозяйства Русалееву Татьяну Александровну.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы Лебяжского

муниципального округа   А.Е. Бердникова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лебяжского муниципального округа

от 30.06.2023 № 336

План реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа»  на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа» | администрация Лебяжского муниципального округа | ежегодно 01.01.23 | ежегодно 31.12.23 | всего | 584230 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24270 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 559960 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.1 | «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» |  | ежегодно 01.01.23 | ежегодно 31.12.23 | всего | 34230 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24270 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9960 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.2 | Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства» |  | ежегодно 01.01.23 | ежегодно 31.12.23 | всего | 550000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 550000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |

______________