|  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Глава Лебяжского муниципального округа _________________ Т.А. Обухова |  |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского муниципального округа в 2023 году |  |  |

пгт Лебяжье

2024 год

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение непосредственных результатов деятельности муниципальных учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Лебяжского муниципального округа была сформирована в 2021 году и включает:

- постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 10.08.2021 «278 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области и Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области;

- распоряжение администрации Лебяжского района от 21.09.2021 №124 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского муниципального округа» (с изменениями от 20.09.2022 №248), которым определены ответственные за разработку и реализацию соответствующих муниципальных программ.

В Лебяжском округе разработано и действует 19 муниципальных программ.

В установленный срок – до 01 марта текущего года в отдел экономики и государственной поддержки сельского хозяйства ответственными исполнителями муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2023 году.

Подготовка годовых отчетов осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Сведения

об основных результатах реализации муниципальных программ

в 2023 году

В 2023 году в общей сумме бюджетных ассигнований Лебяжского муниципального округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 87,2% приходилось на 4 муниципальные программы:

- «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» (22,2%);

- «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» (20,9%);

- «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа» (24,5%);

- «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе» (19,7%).

В рамках реализации муниципальных программ наиболее значимыми мероприятиями являются:

- в МБДОУ «Детский сад № 1» пгт Лебяжье проведен ремонт дворовой территории общей площадью 1,2317 кв. км.;

- в МКОУ ДО Детско-юношеской спортивной школе пгт Лебяжье проведена замена 4 окон и ремонт санузла, приобретен спортивный инвентарь для занятий спортом;

- в МКОУ ДО Дом детского творчества пгт Лебяжье приобретены шкафы для канцелярских принадлежностей, приобретена мебель в учебные кабинеты;

- приобретен автомобиль в централизованную клубную систему, в Лебяжский ДК приобретен металлический шкаф, ноутбук, звуковые колонки, столы пластиковые, палатка;

- оказана помощь в приобретении твёрдого топлива (колотые дрова) 66 семьям участников СВО;

- в рамках ППМИ в с. Красное провели работы по обустройству территории около памятника Неизвестному Солдату, в пос. Окунево произведен ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны;

- был реализован проект «Устройство уличного освещения пешеходных зон улицы Комарова» в пгт Лебяжье;

- было создано 8 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в пгт Лебяжье;

- приобретено 19 контейнеров;

- было частично ликвидировано 4 свалки бытовых (коммунальных) отходов;

- были реализованы мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского, общая площадь земель, обработанных от борщевика 2,9 га;

- была разработана схема газоснабжения пгт Лебяжье;

- проведено обустройство прилегающей территории ФАП п.Окунево;

- проведены работы по восстановлению профиля с добавлением нового материала – щебня на автодороге Лебяжье – Синцово, Лаж – Индыгойка, с добавлением нового материала – ПГС на автодороге Лебяжье – Лаж – Кузнецово, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Лебяжье – Красное – Приверх;

- разработан проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу общего пользования местного значения Лебяжье – Красное – Приверх;

- поставлены на кадастровый учет автодорога Лебяжье – Лаж – Кузнецово и ул. Комарова пгт. Лебяжье;

- изготовлен технический паспорт на автодорогу Лебяжье – Лаж – Кузнецово;

- выполнены работы по устранению деформаций и повреждений на автодороге ул. Комарова Лебяжского муниципального округа;

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных    переходах    в пгт. Лебяжье Лебяжского муниципального округа;

- выполнен ремонт четырех автомобильных дорог в пгт. Лебяжье: автодорога ул. Некрасова (1,003км), автодорога ул. Авиационная (0,351км), автодорога ул. Мелиораторов (0,336км), автодорога проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейскую (0,368км).

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается и утверждается план ее реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации способствует более эффективному исполнению муниципальной программы путем определения конкретных соисполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления конкретных сроков реализации мероприятий и ожидаемых результатов их реализации.

Отчёты

об исполнении планов реализации муниципальных программ в 2023 году

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год, рублей | Кассовые расходы за 2023 год, рублей | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 650349 | 643400 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 614630 | 614621,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35719 | 28778,94 | 80.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского МО) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 645149 | 643200 | 99,7 | За 2023 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Лебяжского района проведено 2 заседания. На заседаниях комиссии рассмотрено 75 персональных дела в отношении взрослых и несовершеннолетних, принято 120 постановления по вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были направлены в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для исполнения. В 2023 году на заседании комиссии рассмотрено 31 протокол об административных правонарушениях, из них 1 - на несовершеннолетних, вынесено 29 постановлений о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетних. Количество привлеченных к административной ответственности подростков — 1. По итогам рассмотрения всех административных материалов вынесено штрафы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 614430 | 614421.06 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30719 | 28778.94 | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Страхование жизни членов ДНД | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Бердникова Алевтина Евгеньевна заместитель главы администрации район) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 5000 | 3200 | 64 | Страхование членов ДНД, застраховано 16 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 3200 | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Организация деятельности ДНД; администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Бердникова Алевтина Евгеньевна заместитель главы администрации район); 2023 год; 2023 год; 2023 год; 2023 год; всего; 140; 0; 0; Субсидия не использовалась. | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Бердникова Алевтина Евгеньевна заместитель главы администрации район) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 140 | 0 | 0 | Субсидия не использовалась |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 140 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | Администрация Лебяжского мо (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского мо) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 524500 | 524500 | 100 | з/п 465225,09; услуги связи 9600 содержание помещения 19500 материалы, основные средства 13324,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 524500 | 524500 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского района) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 115509 | 115500 | 99,99 | Установлены пожарные извещатели в 292 квартирах печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 89930 | 89921.06 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 25579 | 25578.94 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Лебяжском районе. | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа Кировской области (Калугина Александра Сергеевна – главный специалист по спорту и туризму управления по культуре, физкультуре и делам молодежи) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | В течение 2023 года проводились следующие мероприятия: В Кировских областных государственных общеобразовательных учреждениях проведены классные и общешкольные родительские собрания - общешкольное родительское собрание. Организация социально-психологического тестирования подростков (количество участников – 281); - организация работы классных руководителей по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних (количество участников – 201); - организация месячника правового просвещения (количество участников – 92); - профилактическое мероприятие-встреча со специалистами КДН (количество участников – 254); - конкурс листовок по ЗОЖ на уроках ИЗО (количество участников – 103). |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Шилова Екатерина Сергеевна, секретарь АТК) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | В 2023 году деятельность органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществлялась на плановой основе в соответствии с рекомендациями АТК в Кировской области. При проведении праздничных мероприятий, руководствовались рекомендациями аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области в части касающейся, обеспечивая незамедлительное информирование ЕДДС Лебяжского муниципального округа обо всех происшествиях на объектах и территории. Миграционная ситуация на территории Лебяжского округа характеризуется как стабильная и контролируемая. Вынужденной миграции в районе не зафиксировано. Граждан, обратившихся с ходатайством о предоставлении политического и временного убежища, о предоставлении статуса беженца - нет. Фактов организации незаконной миграции на территории района не было. Конфликтов на национальной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. Контингентов риска, занимающихся распространением идей экстремистского толка на территории района – нет. Имеющаяся в территориальных органах силовых структур, а также в антитеррористической комиссии (АТК) и Оперативном штабе Лебяжского округа информация свидетельствует о том, что в 2023 году, несмотря на сохраняющиеся в стране террористические угрозы, экономическая, общественно-политическая и оперативная обстановка в Лебяжском муниципальном округе оставались стабильной и подконтрольной органам правопорядка. В 2023 году обстановка на территории района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено. Преступлений террористической направленности не зарегистрировано. Попыток формирования международных террористических организаций нет. Фактов возвращения к местам постоянного проживания жителей, получивших практический боевой опыт в составе международных террористических организаций, не зафиксировано. Распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, не выявлено. Фактов проникновения идеологов терроризма на подведомственной территории не выявлено. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводились общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). В 2023 году в проведении данных мероприятий приняли участие управление по культуре, физкультуре и делам молодежи, районное управление образования, администрация округа – с личным участием в данных мероприятиях и дистанционно по средству социальных интернет-сетей. Обхват составил 960 учащихся и жителей района. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие терроризму и экстремизму | администрация Лебяжского муниципального окурга Кировской области (Шилова Екатерина Сергеевна , секретарь АТК) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 5000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Мальцева Надежда Ивановна, секретарь административной комиссии) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 200 | 200 | 100 | Направлено в комиссию 14 административных дел. Рассмотрено 13, составлено 14 протоколов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 200 | 200 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирован ия | Плановые расходы (рублей) | Фактические расходы (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа ции | окончани е реализац ии | начало реализа ции | окончани е реализац ии |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Проведение энергоаудита на объектах администрации Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Внедрение организационных мероприятий по экономии ТЭР | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Установка терморегуляторов на радиаторы отопления | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Химическая промывка системы отопления | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Замена оконных блоков на блоки из ПВХ с тройным остеклением | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Устройство утепленных навесных вентилируемых фасадов здания | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Установка датчиков движения в коридорах и санузлах | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Ревизия электроустановок | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

- Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе"

| № п/п | Наименование муниципальной программы/мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год (рублей) | Кассовые расходы за 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации программы | Окончание реализации программы | Начало реализации программы | Окончание реализации программы |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа" | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 44 518 802,00 | 43 156 951,57 | 96,94% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 34 685,56 | 34 685,56 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18 454 013,07 | 18 446 238,07 | 99,96% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 26 030 103,37 | 24 676 027,94 | 94,80% |  |
| 1. | Развитие современного туризма | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 939 100,00 | 894 426,54 | 95,24% | В 2023году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» проведено 36 мероприятий которые посетило 1334 человека. Проводились экскурсии в Парк Победы для площадок и гостей посёлка. Викторины по достопримечательностям. Создана группа в контакте, где желающие могут узнать новости и посмотреть итоги работы учреждения, изменения графика работы в связи с погодными условиями. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 939 100,00 | 894 426,54 | 95,24% |  |
| 2. | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском муниципальном округе | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 17 682 880,00 | 17 487 457,69 | 98,89% | Культурно-досуговыми учреждениями в рамках годового плана было организовано и проведено 709 культурно-массовых мероприятия для населения, количество посетителей 38541 человек. Для детей до 14 лет проведено 189 мероприятий которые посетило 3149 человек. На платной основе проведено 165 мероприятий - 5976 человек. Проведено 6 выставок. В течение года в учреждениях культуры работало 33 клубных формирований: танцевальные, клубы художественной самодеятельности, художественного слова, декоративно-прикладного творчества, спортивные. Общее количество участников составило 310 человек. Работники и самодеятельные артисты Лебяжского муниципального округа приняли участие в 6 конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровня. Всего за 2023 год творческими коллективами и исполнителями ЦКС получено 8 дипломов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 154 598,00 | 8 152 289,00 | 99,97% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9 528 282,00 | 9 335 168,69 | 97,97% |  |
| 2.1. | обеспечение учреждений культуры Кировской области специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 2 865 230,00 | 2 865 230,00 | 100,00% | Приобретён автомобиль |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 865 230,00 | 2 865 230,00 | 100,00% |  |
| 2.2. | иные межбюджетные трансферты местным бюжетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казенного учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 20 120,00 | 20 120,00 | 100,00% | приобретение мебели (шкаф металический) |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20 120,00 | 20 120,00 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Лебяжского Дома культуры | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Красноярского культурно-спортивного комплекса | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Ветошкинского сельского Дома культуры. | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского муниципального округа | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 9 634 809,00 | 9 497 124,34 | 98,57% | Библиотечным обслуживанием населения занималась МКУ Лебяжская МЦБС – это 1 центральная районная библиотека и 11 сельских библиотек. (28 декабря 2023 закрыта Вотская СБ) За 2023 года в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4248 пользователей, посещений 77256, книговыдача составила 119298 экземпляров книг и брошюр. Платных услуг оказано на 39000 рублей. Библиотеками ведётся обслуживание пользователей через передвижные пункты выдачи книг (4 библиотечных пункта) и книгоношество. В библиотеках района продолжили работу клубы для взрослых - 7, для детей – 5, для юношества -1. За 2023 год проведено 899 массовых мероприятий, посещения которых составили 11026; из них для детей и юношества проведено - 621 мероприятие. За 2023 год фонд МКУ Лебяжской МЦБС пополнился на 1007 экземпляров книг и периодических изданий. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 34 685,56 | 34 685,56 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 519 022,44 | 5 517 308,44 | 99,97% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4 081 101,00 | 3 945 130,34 | 96,67% |  |
| 3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 37 273,00 | 37 273,00 | 100,00% | Приобретено 83 экземпляров книг |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 34 685,56 | 34 685,56 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 214,44 | 2 214,44 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 373,00 | 373,00 | 100,00% |  |
| 3.2. | иные межбюджетные трансферты местным бюжетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казенного учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 76 250,00 | 76 250,00 | 100,00% | приобретены стулья, стойка для печатной продукции |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 76 250,00 | 76 250,00 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | Директор МБУ ДО Лебяжская ДШИ - Митянина О.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 2 917 299,00 | 2 748 210,31 | 94,20% | Количество обучающихся школы на на 2023-2024 учебный год 46 чел. В 2022-2023 учебном году ДШИ было выпущено 15 выпускников. Набор на 2024-2025 учебный год составил 15человек |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 259 700,00 | 2 257 464,00 | 99,90% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 657 599,00 | 490 746,31 | 74,63% |  |
| 5 | Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе | Директор МКУ ЛКМ - Холкина Г.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 1 843 314,00 | 1 828 888,67 | 99,22% | В цифрах работа Лебяжского краеведческого музея в 2023 году выглядит следующим образом. Проведено 433 мероприятия: экскурсий, музейных занятий, лекций, познавательно-игровых программ. Проведено 4 массовых вечерних мероприятия: вечерняя праздничная программа к 9 мая – 8 и 9 мая, Ночь в музее к Международному дню музеев и Ночь искусств 3 ноября. Музей посетили 5437 человек. В течение 2023 года музеем было подготовлено и проведено 28 выставок. Комплектование музейного фонда осуществляется в соответствии с Планом работы музея по комплектованию фондов, а также с учётом формирования целостности коллекций и построению новых экспозиций и выставок. В 2023 году музейное собрание увеличилось на 20 музейных предметов. Общий фонд составляет 2341 музейный предмет, в т.ч. основной фонд – 1842 ед. хр., научно-вспомогательный фонд - 499 ед.хр. Среди новых поступлений: предметы быта советского периода, предметы печатной продукции. В Госкаталог занесено 1762 предмета. В течение года экспонировалось 1144 предмета. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 195 002,00 | 1 193 486,00 | 99,87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 648 312,00 | 635 402,67 | 98,01% |  |
| 5.1. | Техническое оснащение муниципальных музеев | Директор МКУ ЛКМ - Холкина Г.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | иные межбюджетные трансферты местным бюжетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казенного учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа | Директор МКУ ЛКМ - Холкина Г.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 45 130,00 | 45 130,00 | 100% | приобретение столов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 45 130,00 | 45 130,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 6. | Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального округа | Главный бухгалтер - Кокорева Л.Т.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 1 376 900,00 | 1 202 515,84 | 87,34% | Качественное ведение бухгалтерского учета./ выплата заработной платы, начислений на оплату труда, услуг связи, содержание имущестыв, уплата налогов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 376 900,00 | 1 202 515,84 | 87,34% |  |
| 7 | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ВСЕГО | 10 124 500,00 | 9 498 328,18 | 93,82% | качественное обслуживание учреждений культуры/ выплата заработной платы, начисления на оплату труды |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 325 690,63 | 1 325 690,63 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8 798 809,37 | 8 172 637,55 | 92,88% |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирован ия | Плановые расходы (рублей) | Фактические расходы (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа ции | окончани е реализац ии | начало реализа ции | окончани е реализац ии |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» на 2022- 2030 годы | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 12 458 119,00 | 11 528 831, 48 | 92,54% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 055 784,00 | 4 731 747,98 | 93,59 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7 402 335,00 | 6 797 083, 50 | 91,8% |  |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 608 280,00 | 608 080,57 | 99 % | Заключен муниципальный контракт с ООО Меркурий № 034020000332300 от 07.07.2023 оплата проведена 11.10.2023 № 0000-002266 на сумму 42 692,28; и 26.10.2023 плат.поруч. № 0000-002393 на сумму 565 388,29; |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 565 400,00 | 565 388,29 | 99 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 42 880,00 | 42 692,28 | 99 % |  |
| 2 | Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства,архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 3 458 697 | 3 211 094,08 | 92,48% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 86 900,00 | 86 900,00 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 371 797 | 3 124 194,08 | 92,66% |  |
| 2.1 | Работы по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1 010 007, 00 | 945 992, 84 | 93,66% | Договор №17 от 01.02.2023 оплачен 08.02.2023 на сумму 15 200 руб вывоз снега с террит площади. Договор №22 от 08.02.2023 оплачен 03.03.2023 на сумму 6 633 руб, от 17.03.2023 на сумму 6 633 руб, от 16.05.2023 на сумму 6 633 руб, от 08.06.2023 на сумму 6 633 руб, от 30.06.2023 на сумму 6 633 руб - по содерж конт площадок от 08.11.2023 на сумму 6 633 руб - по содерж конт площадок; от 06.12.2023 на сумму 6 633 руб - по содерж конт площадок; от 27.12.2023 на сумму 6 633 руб - по содерж конт площадок; Договор № б/н ИП Асхатзянов от 11.04.2023 оплачен 12.04.2023 на сумму 8 292 руб - хозтовары Договор №37 от 20.04.2023 оплачен 27.04.2023 на сумму 925 руб хозтовары Договор 39/1 от 25.04.2023 оплачен 28.04.2023 на сумму 3 800 руб – краска белая Договор №45/1 от 25.05.2023 оплачен 29.05.2023 на сумму 40 360 руб, 29.05.20223 на сумму 380 руб, 29.05.2023 на сумму 1 490 руб – триммер, бензопила, масло, диск для трим, диск победит. Договор №41 от 27.04.2023 оплачен 16.05.2023 на сумму 114 400 руб - благоуст террит насел пунктов Договор №42 от 27.04.2023 оплаченное 02.06.2023 на сумму 14 000 руб акарицидная обраб сквер ул Советская Договор № 35 от 12.04.2023 оплачен 08.06.2023 на сумму 8 200 руб – бензин Договор №47 от 13.06.2023 оплачен 15.06.2023 на сумму 6 900 руб – приборка общ террит Договор №50 от 19.06.2023 оплачен 22.06.2023 на сумму 1 560 руб – пакеты под мусор, катушка для триммера. Договор №18 от 27.06.2023 оплачен 30.06.2023 на сумму 12 265 руб и на сумму 3 480 руб -масло 2т, леска для тримм.; Договор № 49 от 19.06.2023 бензин оплата 04.10.2023 на сумму 2 026,80 плат.поруч. № 2244; Договор № 35 от 12.04.2023 диз.топливо оплата от 05.10.2023 на сумму 1 923,95 плат.поруч.№ 2243; Контракт от 29.09.2023 № 0140600021723000040-01 с ООО «НОРД –СТРИМ» на сумму 63 680 оплата 09.10.2023 плат.поруч. № 2264; Муниципальный контракт с ИП Богатыревым С.А. № 0140600021723000043-01 от 10.10.2023 на сумму 99 583,36 оплачено 30.10.2023 плат поруч. 2496; Контракт МБ ТКО №0340200003323008878-01 от 07.07.2023 с ООО «Меркурий» покупка контейнеров оплата 02.11.2023 на сумму 245 765 плат поруч № 2520; Договор № 78 от 23.10.2023 моторное масло ИП Мокосеев Е.М. оплата 07.11.2023 на сумму 1 990,00 плат.поруч. № 2543 и хомут силовой на сумму 118 руб оплата 07.11.2023 плат поруч. № 2544; Договор № 49 от 19.06.2023 с ООО «Уржумнефтепродукт» оплата бензина на сумму 1 925,46 07.11.2023 плат.поруч. № 2536; Договор от 22.08.2023 № 22/08-1 с ООО «ПроектСтрой» прерасчет сметы по площади оплата на сумму 4000, 12.12.2023, плат.поруч. №2938; Договор №б/н от 18.12.2023 с ООО «НОРД – СТРИМ» на сумму 32 000 оплата 22.12.2023 плат.поруч. № 3133; Договор № 91 от 12.12.2023 с ИП Халлиулина А.Я.( шпагат,перчатки,пакеты для мусора, гвозди) оплата 12.12.2023 на сумму 591 руб плат.поруч. 2944 и на сумму 1 919 руб плат.поруч № 2945; Договор от 08.12.2023 № 31 с ИП Мокосеевым Е.М. на сумму 900 рублей (сигнальные жилеты) плат.поруч. № 2948. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 010 007, 00 | 945 992, 84 | 93,66% |  |
| 2.1.1 | Работы по ремонту памятников | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 22 710,00 | 22 710,00 | 100 % | Договор №51 от 19.06.2023 оплачен 22.06.2023 на сумму 630 руб – цемент Договор №36 от 20.04.2023 оплачен 27.04.2023 на сумму 22 080 руб – хозтовары |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 22 710,00 | 22 710,00 | 100 % |  |
| 2.2 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленные отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 57 842,00 | 22 909,34 | 39,61 % | Оплата 6 договоров с работниками по благоустройству, налог на доход физических лиц, страховые взносы на общую сумму 22 909,34 руб. Отдел трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» не предоставил соискателей работы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 57 842,00 | 22 909,34 | 39,61 % |  |
| 2.3 | Содержание уличного освещения Лебяжского муниципального | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1 840 846,00 | 1 793 041,58 | 97,4 % | Оплата 2 договора поддержание в испр сост объектов наруж освещ 75 062,98 руб Договор №30 от 31.03.2023 оплачен 06.04.2023 – кронштейны 2 580,00 руб. Оплата 12 договоров по тех присоед к эл сетям на сумму 194 662,80 руб 0140600021723000020-01 от 05.05.2023 оплачен 15.05.2023 за провод для воз. длин эл перед 41 340 руб 0140600021723000018-01 от 05.05.2023 оплачен 15.05.2023за светильники 86 283,80 руб 0140600021723000019-01 от 05.05.2023 оплачен 15.05.2023 за кронштейны 31 351,45 руб 0140600021723000017-01 от 05.05.2023 оплачен 15.05.2023 лампы светодиод 28 513,55 руб Оплата 4 договоров на выдачу дубликатов док по тех присоед на 4 000 руб оплачен 22.06.2023 334479 оплата эл эн 16.01, 22.02, 15.03, 14.04, 15.05, 15.06. 23 на сумму 239 883,45 руб; Оплата поддерж в исправном состоянии наруж.освещения по МК с ПАО Россети Центр Приволжье» 431040837 от 27.01.2023 на сумму 43 592,24 плат.пор. №2530 от 03.11.2023; от 06.12.2023 на сумму 28 338,09 плат поруч. № 2856; от 27.12.2023 плат.поруч.№ 3251 на сумму 26 614,39; Оплата покупка свет.ламп по МК с ООО «КристалЭлектроцентр» № 0140600021723000047-01 от 17.10.2023 на сумму 17 842,26 плат.поруч № 2617 от 10.11.2023; Договор с ООО «ТТПлюс» № 85 от 16.11.2023 покупка электротоваров на сумму 28 672,80 плат поруч № 2688 от 24.11.2023; ПАО Россети Центр Приволжье» МК № 0140600021723000046-01 от 17.10.2023 д.Гаврюшата,с.Лаж наруж.освещ. На сумму 233 619,21 оплата 06.12.2023 плат поруч.№ 2857; Покупка электротоваров договор с ИП Халиуллина А.Я. № 94 от 19.12.2023 на сумму 3 737,70, оплата 20.12.2023 плат.поруч.№ 3042; МК с ПАО «Россети Центр и Приволжье» организ.наруж.освещ.в насен.пунктах №0140600021723000055-1 от 15.11.2023 на сумму 349 999,99 оплачено 20.12.2023 плат.поруч. № 3055; Покупка светодионд.ламп договор с ООО «ТТ Плюс» № 95 от 19.12.2023 на сумму 47 349,64 оплачено 26.12.2023 плат.поруч. № 3215; Оплата э/э по договору с Кировским Филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» по договору № 334479 от 31.01.2023 плат.поручен. 2345 от 17.10 на сумму 37963,16; плат.поручен № 2649 от 15.11.2023 на сумму 51 506,70; Плат.поручен № 2981 на сумму 71 682,99 от 18.12.2023; Плат.поручен № 3108 от 20.12.2023 на сумму 58 586,09; |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 840 846,00 | 1 793 041,58 | 97,4 % |  |
| 2.4 | Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 297 494,00 | 202 608, 15 | 68,1% | Договор 26146-2023/ТКО по обращ с ТКО на сумму 121 653,21 руб. Договор №42 за акарицидную обраб от 27.04.2023 оплачен 02.06.2023 на сумму 26 000 руб 03936150022 оплачен 28.02.2023 земельный налог 28.04.2023 на сумму 331 руб; 24.07.2023 на сумму 330 рублей; от 26.10.2023 на сумму 330 руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 297 494,00 | 202 608, 15 | 68,1% |  |
| 2.4.1 | Организация и содержание мест захоронения | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 52 473,00 | 14 100,00 | 26,87 % | Договор МУП Коммунсервис от 19.10.2023 № 77 на сумму 14 100 от 18.12.2023 плат.поруч. № 2984; Одиноких умерших за 2023 год не было. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 52 473,00 | 14 100,00 | 0,00 |  |
| 2.4.2 | Приобретение материалов на благоустройство забора на кладбище в п.Окунево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 68 601,26 | 39 863,94 | 26,87 % | Мун.контракт с ИП Богатыревым С.А. от 10.10.2023 № 0140600021723000048-01 на сумму 23 820,00 плат.поруч. № 2498 от 30.10.2023; Муниципальный контракт с ООО « ТТ Плюс» от 09.10.2023 № 0140600021723000044-01 на сумму 16 043,94 плат.поруч. № 2873 от 06.12.2023; Экономия средств при покупке материалов на забор кладбища в п.Окунево. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 68 601,26 | 39 863,94 | 42,51 % |  |
| 2.5 | Техосмотр и страхование тракторов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 5 100,00 | 5099,22 | 99 % | Договор с ООО «Зетта страхование» от 16.10.2023 № б/н на сумму 4 199,22; Проведение техосмотра от 31.10.2023 плат.поручен. № 0000-002508;0000-002507; 0000-002506; на сумму 900 рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 100,00 | 5099,22 | 99% |  |
| 2.6 | На уплату транспортного налога по тракторам | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 7 500,00 | 2 100,00 | 28 % | 03936150022 оплачен 28.04.2023 за транспортный налог на сумму 2 100,00 руб |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 7 500,00 | 2 100,00 | 28 % |  |
| 2.7 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 87 780,00 | 87 780,00 | 100 % | Муниципальный контракт 0340200003323002647-01 от 28.03.2023 с ООО «САБ» Оплачен первый этап 28.06.2023 №1406 на сумму 440 рублей; № 1458 от 07.07.2023 на сумму 43 450,00; Второй этап: 19.09.2023 № 2098 на сумму 440 рублей; 26.09.2023 № 2138 на сумму 43 450,00; |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 86 900,00 | 86 900,00 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 880,00 | 880,00 | 100 % |  |
| 2.8. | Обустройство прилегающей территории ФАП п.Окунево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 152 128,00 | 151 562, 95 | 99 % | Муниципальный контракт заключен с ИП Богатырёв С.А. № 0140600021723000058-01 от 22.11.2023 на сумму 151 562,95 плат.поручен № 0000-002776 от 27.11.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 152 128,00 | 151 562, 95 | 99 % |  |
| 2.9 | Обустройство прилегающей территории ФАП с.Красное | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет реализовано в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 2 445 591,00 | 2 445 421,12 | 99,99% | Субсидия выдана в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 445 591,00 | 2 445 421,12 | 99,99% |  |
| 3.1 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на создание материального резерва и на погашение задолженности за электроэнергию, на создание материального резерва, на погашение задолженности за электроэнергию и покупка цистерны 4 м3, на погашение задолженности по исполнительным листам и частичное погашение кредиторской задолженности, для проведения коммуникаций на ФАП п.Окунево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1 684 001,00 | 1 684 000,50 | 100 % | Субсидия выдана в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 684 001,00 | 1 684 000,50 | 100 % |  |
| 3.1.1 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на создание материального резерва, на погашение задолженности за электроэнергию и на покупку цистерны 4м3 | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 324 711,19 | 324 711,19 | 100% | Соглашение №1 от 03.03.2023 оплачен 03.03.2023 на погаш задол за эл/эн сумма 324 711,19 руб |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 324 711,19 | 324 711,19 | 100% |  |
| 3.1.2 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на погашение задолженности по исполнительным листам и частичное погашение кредиторской задолженности | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1 359 289, 81 | 1 359 289,31 | 99,99% | Соглашение №2 от 05.04.2023 по исп листам оплачен 06.04.2023 и 26.04.2023 на сумму 1 359 289,31 руб |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 359 289, 81 | 1 359 289,31 | 99,99% |  |
| 3.2 | Субсидия МУП "Комунсервис" для проведения коммуникаций на ФАП п.Окунево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 49 450,00 | 49 450,00 | 100 % | Соглашение № 2 от 05.04.2023 измен в доп.согл. № 2 от 11.09.2023 плат.поруч. № 0000-002084 от 12.10.2023 на сумму 49 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 49 450,00 | 49 450,00 | 100 % |  |
| 3.3 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на возмещение расходов по ремонту канализационного колодца, на замену глубинных насосов в пгт.Лебяжье, на ремонт по востановлению водопроводной сети с.Красное, замену водопроводной трубы у башни с.Красное | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 250 068, 00 | 249 898,62 | 100 % | Соглашение № 3 от 07.11.2023, оплата 08.11.2023 платёжное поручение № 0000-002563 от 08.11.2023 на сумму 133 662,62 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 250 068, 00 | 249 898,62 | 100 % |  |
| 3.1 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на возмещение расходов по приобретению насосов и материалов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 118 237, 38 | 116 236, 00 | 99 % | Соглашение № 3 от 07.11.2023, доп.соглашение № 1 от 21.12.2023, оплата 21.12.2023 платёжное поручение № 0000-003125 от 21.12.2023 на сумму 116 236,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 118 237, 38 | 116 236, 00 | 99 % |  |
| 3.5 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на возмещение части затрат, по приобретению насосов, материалов и произведенных работ в д.Кокорево, с.Лаж, д.Комлево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 236 377,00 | 236 377, 00 | 100 % | Соглашение № 3 от 07.11.2023, доп.соглашение № 1 от 21.12.2023, оплата 21.12.2023 платёжное поручение № 0000-003122 от 21.12.2023 на сумму 236 377,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 236 377,00 | 236 377, 00 | 100 % |  |
| 3.6 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на возмещение части затрат, по ремонту участка водопровода д.Елизарово, д. Окольники | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 225 695,00 | 225 695,00 | 100 % | Соглашение № 3 от 07.11.2023, доп.соглашение № 1 от 21.12.2023, оплата 21.12.2023 платёжное поручение № 0000-003124 от 21.12.2023 на сумму 116 236,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 225 695,00 | 225 695,00 | 100 % |  |
| 4 | ППМИ | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1 821 601,00 | 1 745 181,95 | 95,8 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 135 084,00 | 1 086 279,69 | 95,7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 686 517,00 | 658 902,26 | 95,98 % |  |
| 4.1 | Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, пос. Окунево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 931 674,00 | 855 254,95 | 91,8 % | Заключен муниципальный контракт № 0140600021723000009-01 от 10.04.2023 с ИП Беженцев Ю.И. плат.поручен. №0000-002987 от 18.12.2023 на сумму 299 194,86 плат.поручен. № 0000- 002991 от 19.12.2023 на сумму 0,40 плат.поручен. № 0000-003136 от 25.12.2023 на сумму 546 195,69 Договор с ООО «Универсалстрой» от 10.05.2023 № 24т/н плат.поручен № 0000-002824 от 01.12.2023 на сумму 9 864,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 595 000,00 | 546 195,69 | 91,8 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 336 674,00 | 309 059,26 | 91,8 % |  |
| 4.2 | Обустройство территории около Памятника Неизвестному Солдату, с. Красное | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 865 427,00 | 865 427.00 | 100 % | Заключен муниципальный контракт 0140600021723000015-01 от 24.04.2023 с ИП Беженцев Ю.И. Плат.поручен. №0000-003203 от 26.12.2023 на сумму 540 084,00 Плат.поручен.№ 0000-003075 от 20.12.2023 на сумму 325 343,00 Договор ООО « Универсалстрой» от 10.05.2023 № 23т/н плат.поручен. 0000-002823 от 01.12.2023 на сумму 9 163,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 540 084,00 | 540 084,00 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 325 343,00 | 325 343,00 | 100 % |  |
| 4.3 | Обустройство центральной площади, расположенной по адресу: пгт.Лебяжье, ул.Комарова, между д.1а и д.№13 | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проект не прошел в конкурсе на 2023 год, планируется на 2024 год. Работы планируются на 2024 год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.4 | Ремонт водопровода по ул.Солнечная в д.Михеевщина | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 % | Оплата ПСД. Проект не прошел в конкурсе на 2023 год, планируется на 2024 год. Работы планируются на 2024 год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 % |  |
| 4.5 | Ремонт водопровода д.Индыгойка по ул.Школьная | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 % | Оплата ПСД. Проект не прошел в конкурсе на 2023 год, планируется на 2024 год. Работы планируются на 2024 год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 % |  |
| 4.6 | Ремонт части водопровода с.Лаж по улицам Молодёжная, Свободы, Лаптева | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % | Оплата ПСД. Проект не прошел в конкурсе на 2023 год, планируется на 2024 год. Работы планируются на 2024 год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 % |  |
| 5. | Реализация программы формирования городской среды в населенных пунктах | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 2 401 450, 00 | 2 401 449,73 | 99 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 377 400, 00 | 2 377 400,00 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 24 050,00 | 24 049,73 | 99 % |  |
| 5.1 | Устройство уличного освещения пешеходных зон улицы Комарова от улицы Октябрьская до улицы Производственная пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 2 401 450, 00 | 2 401 449,73 | 99 % | Мун.контракт № 0340200003323009946-01 от 31.07.2023 плат.поруч 1964 от 31.08.2023 на сумму 23 334,70 Дововор ИП Федосеева К.С. № 67 от 28.08.2023 сумма 679,80, плат № 1965 от 31.08.2023 Плат.поручен №1986 от 05.09.2023 на сумму 1р плат поруч №2026 от 11.09.2023 на сумму 2 310 100,94. Договор ИП Федосеева К.С. № 67 от 28.08.2023 плат.№ 2027 от 11.09.2023 на сумму 67 299,06. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 377 400, 00 | 2 377 400,00 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 24 050,00 | 24 049,73 | 99 % |  |
| 6. | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 900 000,00 | 622 000,00 | 69,11 % | Муниципальный контракт № 0340200003323003805-01 от 17.04.2023 плат.поручение № 2997 от 19.12.2023 на сумму 6220,00 плат поручен. № 3204 от 26.12.2023 615780,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 891 000,00 | 615 780,00 | 69,11 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9 000,00 | 6 220,00 | 69,11 % |  |
| 7. | Исполнение судебного решения по разработке проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО пгт Лебяжье | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 300 000,00 | 268 732, 80 | 89,58% | Муниципальный контракт заключен с ООО «АРМ – сервис» от 10.04.2023 № 0140600021723000008-01, плат.поручен № 0000-003220 от 26.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 300 000,00 | 268 732, 80 | 89,58% |  |
| 8. | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 522 500,00 | 226 871, 23 | 43,42 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 522 500,00 | 226 871, 23 | 43,42 % |  |
| 8.1 | Обустройство уличного освещения, ремонт памятника и благоустройство деревни Гаврюшата | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.2 | Промывка водозаборной скважины на ул.Лаптева с.Лаж, замена труб в водозаборной скважине ул.Зеленая с.Лаж | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 136 500,00 | 111 000,00 | 81,32 % | Муниципальный контр. №0140600021723000038-01 от 11.09.2023 оплата от 27.09.2023 плат.поручение №2216 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 136 500,00 | 111 000,00 | 81,32 % |  |
| 8.3 | Мероприятия по благоустройству с.Лаж | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.4 | Благоустройство территории с.Кузнецово | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 % | Договор с ИП Алембаев Д.В. благоустройства кладбища договор № 02.10.2023 № 71, плат.поручен. 0000-002359 от 19.10.2023 на сумму 40 000,00. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 % |  |
| 8.5 | Обустройство территории кладбища и уборка старых деревьев на территории кладбища с.Вотское, мероприятия по борьбе с борщевиком с.Вотское | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.6 | Ремонт павильона- накопителя питьевой воды в д. Чупраки | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.7 | Мероприятия по благоустройству с.Мелянда | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.8 | Обустройство территории кладбища и ремонт забора кладбища с.Ветошкино | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 112 000,00 | 75 871,23 | 67,74% | Договор на покупку проф.труб с ООО «ТТПлюс» на сумму 75 871,23 плат поруч.№ 2874 от 06.12.2023. Оставшиеся денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 112 000,00 | 75 871,23 | 67,74% |  |
| 8.9 | Благоустройство на территории кладбища села Боровково, обустройство подъездных путей к кладбищу села Боровково | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Всего | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства будут реализованы в 2024 году. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финанси-рования | Плановые ассигнования на 2023 год, рублей | Кассовые расходы за 12 месяцев 2023 года, рублей | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали зации | окон чание реали зации | начало реали зации | окон чание реализа-ции |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского муниципального округа Кировской области» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 5 835 090 | 4 489 973,56 | 77 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 453 213 | 453 212, 54 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 381 877 | 4 036 761, 02 | 75 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Реконструкция сегментов РСО населения Кировской области, создание МСО Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0,00 | 0,00 | 0 % | Процент оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и в военное время составит 100. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0, 00 | 0 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 1 725 140 | 1 581 000,43 | 91,64 % | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы (связь, интернет, заработная плата, налоги) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 200 000 | 200 000 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 525 140 | 1 381 000,43 | 90,54 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Создание резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Создание резервного фонда администрации Лебяжского муниципального округа; | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 200 000 | 0 | 0 % | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств до 100 %. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 200 000 | 0 | 0 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Повышение квалификации специалистов органа, специально уполномоченного на решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Содержание муниципальной пожарной охраны | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 3 361 679 | 2 360 783,37 | 70,22 % | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах до 0 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11 179 | 11 178,54 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 350 500 | 2 349 604,83 | 70,13 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 174 260 | 174 244,76 | 100 % | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах до 0 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 174 260 | 174 244,76 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Создание условий для безопасного нахождения населения в местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 374 011 | 373 945 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 242 034 | 242 034 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131 977 | 0131 911 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год | Кассовые расходы 2023 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего | 2 762,00 | 2 761,20 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 762,00 | 2 761,20 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса; | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 0 | 0 | 0 | Отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения актуализированы в полном объёме административные регламенты для выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства и уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства, а также регламенты для разрешений на ввод объектов капитального строительства и уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства. Регулярно в данные регламенты вносятся изменения и размещаются на сайте администрации округа. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 0 | 0 | средства не выделялись |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Разработка градостроительной документации | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом)) | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего | 2 762,00 | 2 761,20 | 100,00% | Разработка проекта генерального плана Лебяжского муниципального округа и правил землепользования и застройки, размещение документов в системе ГИСОГД и ФГИС ТП. Возврат средств по не достижению показателей.. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 762,00 | 2 761,20 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Стимулирование спроса на рынке жилищного строительства | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 0 | 0 | субсидии молодым семьям по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год | Кассовые расходы за 2023 год, руб. | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1. | - Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 61737805,00 | 45805810,23 | 74,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 51975300,00 | 37329301,00 | 71,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9762505,00 | 8476509,23 | 86,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023 г | 2023г | Всего | 38500898,00 | 34668871,00 | 90,05 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 366,576км |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 31632200,00 | 27991833,00 | 88,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6868698,00 | 6677038,00 | 97,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023 г | 2023г | Всего | 32527450,00 | 28695517,00 | 88,22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, 209,127 км. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30901000,00 | 27260708,00 | 88,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1626450,00 | 1434809,00 | 88,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 5203748,00 | 5203748,00 | 100,00 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 157,449км |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5203748,00 | 5203748,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного 2022 финансового года | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 769700,00 | 769606,00 | 99,98 | Исполнение соглашения отчетного финансового года за 2022 год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 731200,00 | 731125,00 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 38500,00 | 38481,00 | 98,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в границах населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | всего | 17921907,00 | 5859420,20 | 32,69 | Ремонты автодорог Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15678100,00 | 4672468,00 | 29,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2243807,00 | 1186952,20 | 52,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская пгт. Лебяжье | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | всего | 11016636,00 | 0,00 | 0,00 | Объект ремонта не принят, в связи с некачественным производством ремонта. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11005618,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11018,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Авиационная пгт. Лебяжье | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | всего | 901094,00 | 901085,53 | 99,5 | Ремонт автодороги ул. Авиационная пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 900186,00 | 900184,00 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 908,00 | 901,53 | 99,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов пгт. Лебяжье | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | всего | 729478,00 | 729471,91 | 99,5 | Ремонт автодороги ул. Мелиораторов пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 728743,00 | 728742,00 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 735,00 | 729,91 | 99,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.4 | Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова пгт. Лебяжье | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 2161337,00 | 2160841,93 | 81,63 | Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2158688,00 | 2158681 | 81,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2649,00 | 2160,93 | 81,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.5 | Ремонт автомобильной дороги проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейская пгт. Лебяжье | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 885775,00 | 885747,41 | 97,59 | Ремонт автомобильной дороги проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейская пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 884865,00 | 884861 | 97,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 910,00 | 886,41 | 97,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.6 | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в населенных пунктах Лебяжского муниципального округа, в границах населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 2227587,00 | 1182273,42 | 53,07 | Подготовка к ремонту и ремонты автодорог Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2227587,00 | 1182273,42 | 53,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 50000,00 | 49680,00 | 99,36 | Разработка проекта организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков на автодорогу Лебяжье-Красное-Приверх на территории Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50000,00 | 49680,00 | 99,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | Разработка проекта организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков на территории Лебяжского муниципального округа. | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 50000,00 | 49680,00 | 99,36 | Разработка проекта организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков на автодорогу Лебяжье-Красное-Приверх на территории Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50000,00 | 49680,00 | 99,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 550000,00 | 550000,00 | 100,00 | За счет предоставленной субсидии сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 550000,00 | 550000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Страховка автобуса ГАЗЕЛЬ NEXT. | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 50000.00 | 12839,03 | 25,68 | Страхование автобуса ГАЗЕЛЬ NEXT. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50000,00 | 12839,03 | 25,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет специальных казначейских кредитов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (А.В. Сажин главный специалист по дорожной деятельности) | 2023г | 2023г | 2023г | 2023г | Всего | 4665000,00 | 4665000,00 | 100,00 | Приобретение автобуса ГАЗЕЛЬ NEXT за счет специальных казначейских кредитов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4665000,00 | 4665000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год (рублей) | Кассовые расходы за 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 352289 | 344957,35 | 97,9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Обработка заявлений через систему ПГС. Ведется работа в ресурсе ГУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Поддержка функционирования и развитие официального сайта органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Смена хостинга сайта Администрации Лебяжского округа, увеличение скорости загрузки страниц |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Работы по усовершенствованию безопасности сети |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Обеспечение информационного взаимодействия между подразделениями администрации Лебяжского муниципального округа, представительным органом Лебяжского муниципального округа, другими муниципальными учреждениями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Регулярное взаимодействие с подведомственными организациями: ЦКС, РУО, Коммунсервис |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Обеспечение администрации Лебяжского муниципального округа современной компьютерной и организационной техникой | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Произведена закупка и установка новых ПК, принтеров, МФУ, периферийных устройств ввода-вывода взамен устаревших. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 352289 | 344957,35 | 97.9% |  |

Отчёт об исполнении плана муниципальной программы

"Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей

и молодёжи в Лебяжском муниципальном округе"

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2023 | Кассовые расходы за 2023 (рублей) | отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе» | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 416 329 | 416 329 | 100 | Создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Лебяжского района в социально-экономические, общественно-политические и социально-культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие региона, обеспечение эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155 271,4 | 155 271,4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 180 368,6 | 180 368,6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 80 689 | 80 689 | 100 |  |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 378 000 | 378 000 | 100 | За отчётный период в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по Кировской области было включено 15 семей. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства было выдано 1 семье. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 155 271,4 | 155 271,4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 147 128,6 | 147 128,6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 75 600 | 75 600 | 100 |  |
| 1.2 | Поддержка детских и молодёжных общественных объединений, развитие общественных инициатив в сфере молодёжной политики, стимулирование молодёжного самоуправления Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Создание молодёжного совета при главе Лебяжского МО |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Гражданско-патриотическое воспитание | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 | Георгиевская ленточка, Участие в во всероссийском проекте «Памяти Героев», Всероссийская акция «Окна_Победы» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Социальная поддержка, защита и содействие занятости молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 | день молодежи, день знаний |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Поддержка молодой семьи, мероприятия в сфере материнства и детства | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 38 329 | 38 329 | 100 | - организация летнего отдыха в 2023 году проводилась |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 33 240 | 33 240 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 089 | 5 089 | 100 |  |
| 1.7 | Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 | - проводились день молодежи, день знаний, день государственного флага, день конституции - освещение актуальной информации на странице «УКФДМ Лебяжского МО» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Организация досуга, поддержка талантливой молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на первое полугодие 2023 год (рублей) | Кассовые расходы за первое полугодие 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» на 2022-2024 годы | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 382 076 | 367 531,35 | 96, 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 237 001 | 237 001,37 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 145 075 | 130 529,98 | 89,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 20 000 | 19 999,98 | 100 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 28,0 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 000 | 19 999,98 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 20 000 | 20 000 | 100 | Проведено 26 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из них: - межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырёва; - лыжные гонки «Лыжня России-2023»; - «Быстрая лыжня» -Спартакиада ГТО 4-х борье (летний фестиваль) -Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября» Настольный теннис, День молодёжи, день физкультурника, кросс нации 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Развитие детско-юношеского спорта | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 80 000 | 80 000 | 100 | Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 215 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 80 000 | 80 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Содержание спортивных объектов | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского района (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 262 076 | 247 531,37 | 94,5 | Оплата электроэнергии, земельного налога |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 237 001 | 237 001,37 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 075 | 10 530 | 41,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

в Лебяжском муниципальном округе»

|  | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год | Кассовые расходы за 2023 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной про граммы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 8 846 300 | 8 775 295,96 | 99,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 236 800 | 8 236 781,15 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 609 500 | 538 514,81 | 88,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 0 | 0 | 0 | Средства не выделялись. Проведено 8 субботников, общее количество участников – 105 человек, в том числе 38 человек в 2 образовательных учреждениях. Участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране» – 10 участников. Участие в акции «Поход к обелиску» и «Зелёная весна» - 11 участников - Дом детского творчества. |
| 2 | Проведение мероприятий по благоустройству земельных участков в целях их защиты от загрязнения и зарастания | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 0 | 0 | 0 | Средства не выделялись. |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 8 701 300 | 8 700 295,96 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 236 800 | 8 236 781,15 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 464 500 | 463 514,81 | 99,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, Лебяжский муниципальный округ, с. Ветошкино | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 5 499 532,85 | 5 498 553 | 99,99 | Работы по ликвидации свалки завершены, МК от 27.03.2023 №0340200003323002082. Платежные поручения №2337 от 16.10.23, №2267 от 09.10.23. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 223 625,35 | 5 223 625,35 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 275 907,50 | 274 927,65 | 99,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, Лебяжский муниципальный округ, д. Михеевщина | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 2 062 616,66 | 2 062 616,66 | 100 | Работы по ликвидации свалки завершены, МК от 27.06.2023 №0340200003323008531-01. Платежные поручения №2261 от 09.10.23, №2622 от 13.11.23, №2511 от 01.11.23, №2234 от 29.09.23. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 959 485,82 | 1 959 485,82 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 103 130,84 | 103 130,84 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, Лебяжский муниципальный округ, с. Елизарово | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 402 138,42 | 402 138,34 | 99,99 | Работы по ликвидации свалки завершены, МК №.0340200003323008533-01 от 27.06.23. Платежные поручения №2512 от 11.11.23, №2619 от 13.11.23, №2660 от 22.11.23, №2647 от 14.11.23. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 382 031,42 | 382 031,42 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 107 | 20 106,92 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, Лебяжский муниципальный округ, с. Кокорево | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 707 012,07 | 706 987,96 | 100 | Работы по ликвидации свалки завершены, МК №0340200003323010021-01 от 31.07.2023. Платежные поручения №2651 от 01.11.23, №2621 от 13.11.23, №2262 от 09.10.23, №2233 от 29.09.23. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 671 657,41 | 671 638,56 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35 354,66 | 35 349,40 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Ликвидация несанкционированной свалки по исковому заявлению Прокуратуры | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 30 000 | 30 000 | 100 | Работы по ликвидации свалки завершены, договор №76 от 16.10.23. Платежное поручение №2501 от 31.10.23. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30 000 | 30 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Выплата исполнительских сборов по постановлению ОСП по Советскому и Лебяжскому районам ГУФССП РОСС России по Кировской области о разработке проекта санитарно-защитных зон полигона ТБО для пгт Лебяжье и о разработке проекта рекультивации полигона ТБО пгт Лебяжье Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Лебяжского муниципального округа | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 75 000 | 75 000 | 100 | Платежные поручения от 01.03.2023 №331, №332 по 37 500 руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 75 000 | 75 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Лебяжского муниципального округа | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 10 000 | 0 | 0 | Заявлений на выплату по добыче волка не было. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10 000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Подготовка сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалок | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2023 года | декабрь 2023 года | январь 2023 года | декабрь 2023 года | Всего | 60 000 | 0 | 0 | Обмеры и сметная документация сделаны силами отдела. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 60 000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год (рублей) | Кассовые расходы за 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 20000 | 20000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20000 | 20000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | x | x | 0 | постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 27.12.2023 №718 были внесены изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа»; постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 05.07.2023 года №347 были внесены изменения в Перечень муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | x | x | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | x | x | 0 |  |
| 1.2. | развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляют: СКПК «Лебяжье»; СКПК «Луч»; Совет предпринимателей при главе Лебяжского муниципального округа Кировской области (проведено 2 заседания совета предпринимателей) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего бизнеса | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа)) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 20000 | 20000 | 20000 | В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя Октября» размещено 16 публикаций, на сайте муниципального образования и в VK – 32 публикаций. Был организован концерт ко Дню российского предпринимательства, вручено 10 памятных подарков и благодарственных писем (15тыс.руб.). К Дню предпринимателя в районной газете «Знамя Октября» были подготовлены ряд статей о Лебяжских предпринимателях (5 тыс.руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| 1.4. | информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания информационной поддержки на сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» на котором размещена информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о числе замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров производимых СМП, о финансово-экономическом состоянии СМП, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМП, о муниципальном имуществе, включенном в перечни имущества для СМП. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) развития района) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | 10 СМП повысили квалификацию |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 05.07.2023 года №347 были внесены изменения в Перечень муниципального имущества муниципального образования Лебяжского муниципального округа, предназначенного для СМП. В него вошли 17 объектов (15 земельных участков и 2 помещения) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Стимулирование развития торговли на территории Лебяжского района | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Фактическая обеспеченность населения округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов составила 65 объектов (плановое значение 26 объектов). 10 августа был проведен фестиваль Медовая ярмарка 2023 (Постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 11.07.2023 года № 360 «Утверждено положением о проведении фестиваля «Медовая ярмарка 2023»). |

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые расходы на 2023 год (рублей) | Фактические расходы за 2023 год отчетный период (рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа» |  | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 509230 | 509216 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24270 | 24263,21 | 99,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 484960 | 484952,79 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» | гл специалист по гос. поддержке с/х, экон.-бухг. | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 34230 | 34216 | 99,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 24270 | 24263,21 | 99,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 9960 | 9952,79 | 99,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие «выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)» | гл специалист по гос. поддержке с/х, экон.-бухг. | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 475000 | 475000 | 100 | За январь-декабрь выплачена зарплата специалистам, на содержание имущества (кабинет, телефон) |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 475000 | 475000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы муниципальной программы

«Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год (рублей) | Кассовые расходы на 31.12.2023 | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа» на 2022-2024 годы | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023год | 2023 год | всего | 56022679 | 53731447,64 | 95,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 288900 | 288900 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11995431 | 11995422,46 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 43738348 | 41447125,18 | 94,8 |  |
| 1.1. | функционирование деятельности администрации Лебяжского муниципального округа, в том числе финансового управления администрации Лебяжского муниципального округа, управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского муниципального округа, управления образования администрации Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) финансовое управление (Скаредина Надежда Ильдусовна, заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления) управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского муниципального округа (Новгородцева Елена Александровна, начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации округа) управление образования администрации Лебяжского муниципального округа (Градобоева Елена Александровна, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, начальник районного управления образования) | 2023 год | 2023 год | 2023год | 2023год | всего | 41544760 | 40144606,61 | 96,6 | Органы местного самоуправления округа работали в штатном режиме. Все необходимые условия созданы, заключены соглашения, контракты. Проведена специальная оценка условий труда. Своевременно выплачивалась заработная плата, налоги, социальные выплаты; оплачивались командировочные расходы и т.п. Оплачиваются услуги связи, доступ к сети Интернет, справочно-правовой системе КонсультантПлюс; информационные системы и программные комплексы, необходимые для работы специалистов. Обслуживалась оргтехника, служебные автомобили. Проведен интернет 7 специалистам по работе с населением сельских территорий. Постоянно актуализируется нормативная база. Отсутствуют нормативные правовые акты, признанные противоречащими законодательству решением суда и не приведенные в соответствие в течение установленного законодательством срока. Своевременно рассматриваются обращения граждан, большая часть – с выездом на место. Обращения, рассмотренные с нарушением сроков, установленных законодательством, отсутствуют. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8993421 | 8993421,46 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 32551339 | 31151185,15 | 95,7 |  |
| 1.2. | обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского муниципального округа | Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и технического обеспечения администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области» (Михеев Николай Александрович, директор) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023год | всего | 9025863 | 8174736,19 | 90,6 | Штат учреждения укомплектован кадрами. Служба обслуживает здания администрации округа в пгт Лебяжье, в сельских населенных пунктах, где работают специалисты; здание специального жилого дома для одиноких граждан в д. Михеевщина. В 2023 году отремонтированы помещение администрации в д. Кокорево (ремонт печи, замена проводки, косметический ремонт), крыша здания гаража в пгт Лебяжье, отремонтирован кабинет сектора по закупкам. Проведена подготовка к зимнему периоду, закуплены дрова для отопительного сезона 2023-2024 гг.. Специалист д. Индыгойка переведен в здание школы. Отремонтирован кабинет специалиста по работе с населением Вотской сельской территории. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2887000 | 2887000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6138863 | 5287736,19 | 86,1 |  |
| 1.3. | развитие кадрового потенциала муниципального управления. Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 106110 | 106100 | 99,9 | Исполнено соглашение с министерством внутренней политики о выделении субсидии на повышение квалификации м/сл и главы МО. В рамках соглашения обучение прошли 9 специалистов. На средства местного бюджета повысили квалификацию 9 сотрудников администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 59310 | 59301 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 46800 | 46799 | 99,9 |  |
| 1.4. | материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Проведение выборов депутатов Лебяжского муниципального округа в 2023 году не запланировано |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | составление списков присяжных заседателей | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Мальцева Надежда Ивановна, главный специалист, юрисконсульт отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы) | 2023 год | 2023 год | 2023год | 2023год | всего | 6700 | 6700 | 100 | Сформированы, опубликованы в СМИ списки кандидатов в присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда и Пермского гарнизонного военного суда 2023-2027 годы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6700 | 6700 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Градобоева Елена Александровна, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, начальник управления образования) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | В 2023 году мероприятия по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями не планировались и не проводились в связи с изменением лицом, претендующим на получение жилья, МО, ранее выбранного для приобретения жилья, на г. Киров |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | ведение архивного дела | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Рослякова Татьяна Юрьевна, заведующий сектором по работе с муниципальным архивом и документами) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 55700 | 55700 | 100 | Увеличено количество архивных документов, включенных в электронные описи на 216 единиц хранения, описей – на 13. Своевременно подготовлены ответы на 1012 запросов. Принято на хранение 478 дел, в т.ч. 36 – от областных организаций. Куплен системный блок, отремонтирован принтер. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 55700 | 55700 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы и замещавшим выборные муниципальные должности | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023год | всего | 3347438 | 3307498,55 | 98,8 | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы; доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, выплачивались своевременно, в полном объёме |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3347438 | 3307498,55 | 98,8 |  |
| 1.9. | Управление муниципальным долгом Лебяжского муниципального округа | Финансовое управление администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области (Скаредина Надежда Ильдусовна, заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 5000 | 5000 | 100 | Обеспечены соблюдения ограничения объема муниципального долга. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |  |
| 1.10. | Осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют воинские комиссариаты | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | Всего | 316508 | 316506,29 | 99,9 | Выплачивается заработная плата эксперту по воинскому учёту. Весенняя и осенняя призывные кампании прошли успешно, план по призыву выполнен. Проводилась сверка данных военнообязанных. Служить по контракту отправились 28 жителей района. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 282200 | 282200 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 34308 | 34306,29 | 99,9 |  |
| 1.11 | Формирование механизма противодействия коррупции | Администрация Лебяжского муниципального округа (Мальцева Надежда Ивановна, главный специалист, юрисконсульт отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Разработан план противодействия коррупции в Лебяжском муниципальном округе, ежеквартально проводились заседания комиссии. Муниципальными служащими своевременно предоставлены сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, о родственниках, об адресах сайтов; составлены профили должностных лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров. В целях выявления конфликта интересов проводится проверка аффилированности муниципальных служащих с коммерческими организациями Все сведения анализируются постоянно актуализируется нормативная база, разработаны карты коррупционных рисков муниципальных служащих. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Условные расходы | Финансовое управление администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области (Скаредина Надежда Ильдусовна, заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | всего | 0 | 0 | 0 | Условные расходы запланированы в плановом периоде |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Стимулирование деятельности органов местного самоуправления через создание комфортных условий труда сотрудников органов местного самоуправления и территориальной избирательной комиссии | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 0 | 0 | 0 | Расходы на 2023 год не запланированы |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оказание дополнительной меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твёрдого топлива (дров, разделанных в виде поленьев) | Администрация Лебяжского муниципального округа (Градобоева Елена Александровна, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, начальник управления образования) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023год | Всего | 1614600 | 1614600 | 100 | Заключено 3 контракта на поставку дров для 66 семей. Контракты исполнены в полном объеме. Все семьи, подавшие заявления на меру социальной поддержки в 2023 году, дровами обеспечены. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1614600 | 1614600 | 100 |  |

Отчёт об исполнении плана муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа»

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель Соисполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2023 год | Кассовые расходы за 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа» | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведены следующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, укреплению здоровья населения, формированию у жителей Лебяжского муниципального округа мотивации к ведению здорового образа жизни: Лыжня России-2023, Кросс Наций-2023, Вятская лыжня, летняя Спартакиада ветеранов Лебяжского муниципального округа. На регулярной основе проходит физкультурный час для ветеранов в ДЮСШ пгт Лебяжье. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением проведенных в 2023 году спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех жителей округа увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом до 27,2%. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Преодоление зависимостей (вредных привычек) | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | - Выпущено и распространено среди населения Лебяжского муниципального округа 28 информационных буклетов, 4 информационных листа. - Ведется прием врача-нарколога. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Регулярность медицинского контроля | КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Плановой диспансеризацией и плановыми профилактическими осмотрами в 2023 году охвачен 2604 житель Лебяжского муниципального округа. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Формирование ценностей здорового образа жизни | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 6 бесед в образовательных учреждениях Лебяжского муниципального округа. Организовано 3 выставки учебно-методической литературы в библиотеках пгт Лебяжье, с. Лаж, с. Ветошкино. Проведено выездное мероприятие Центра здоровья из г. Кирова. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2023 год (рублей) | Кассовые расходы за 12 месяцев 2023 года (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям ( % ) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали зации | окон- чание реали зации | начало реали зации | окон- чание реали зации |  |  |  |  |  |

|  | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области» | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 2 017 672 | 1 016 215,15 | 50,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 2 017 672 | 0 1 016 215,15 | 0 50,4 |  |
| 1. | Совершенствование учета муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, в том числе с применением программных средств | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 36 000 | 36 000 | 100 | ведение реестра муниципального имущества, внесение изменений и дополнений осуществляется на постоянной основе; продление лицензионных прав на ПО «Реестр муниципального имущества», «Аренда и продажа земли» |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 36 000 | 36 000 | 100 |  |
| 2. | Продажа и предоставление имущества и земельных участков во временное пользование, организация и проведение торгов | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | По результатам проведения торгов: заключено 5 договоров купли-продажи з/у, 12 договоров аренды з/у. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 3. | Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию и другие цели | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 34 500 | 34 500 | 100 | Оценка рыночной стоимости движимого имущества для списания и дальнейшей утилизации: Трактор ДТ-75, 2000 год ввода; Трактор гусеничный ДТ-75, 1989 год выпуска; Бульдозер ДЗ-42Г (трактор ДТ-75М с бульдозерной навеской), 1993 года. Оценка рыночной стоимости права владения и пользования котельными Лебяжье, ул. Комарова, 67, Советская, 38А, Кооперативная, 11А, админ. Здания и гаража, ул. Комсомольская, 5. Оценка рыночной стоимости аренды трактора Т-150, Беларус-81.1, автомобиля ГАЗ (автобус). |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 34 500 | 34 500 | 100 |  |
| 4. | Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального имущества и земельных участков в собственность и аренду, проведении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками, в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 0 | 0 | 0 | Ежеквартально на сайте Лебяжского МО публикуются перечни муниципального имущества предлагаемого для предоставления в аренду или продажи, а также извещения о проведении торгов на право заключения договоров аренды или продажи |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Техническая инвентаризация муниципального имущества | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 224 400 | 176 396,55 | 79 | Изготовление техпланов тепловых сетей пгт Лебяжье (7 шт) для постановки на кадастровый учет; изготовление техплана, техпаспорта на жилой дом с. Кузнецово, ул. Молодежная, д.7 кв.1,2 Изготовление планов на водопроводные сети (2 шт) в пределах Лебяжье. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 224 400 | 176 396,55 | 79 |  |
| 6. | Межевание земельных участков | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 65 000 | 64 893,70 | 99,8 | Выполнены кадастровые работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под скважиной д. Тулубайка, котельной ул. Кооперативная, 11А, под местами захоронения кладбище Кузнецово, Ветошкино, Изиморка. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 65 000 | 64 893,70 | 99,8 |  |
| 7. | Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 3 000 | 2 979,00 | 99 | Рассылка уведомлений, счётов-фактур, квитанций, направлено 40 претензий, направлено в суд 3 исковых заявления. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 3 000 | 2 979,00 | 99 |  |
| 8. | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов и организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении помещений (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 70 000 | 64 892,38 | 93 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за квартиры, находящихся в собственности МО Лебяжский МО и расположенных в многоквартирных домах Взносы за капитальный ремонт январь - декабрь 2023 года оплачены. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 70 000 | 64 892,38 | 93 |  |
| 9. | Проведение проверок использования муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 10. | Информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по Кировской области, ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими организациями в рамках межведомственного взаимодействия | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 23 100 | 23 100 | 100 | продлена программа ТехноКад муниципалитет на 2023 год, для взаимодействия администрации с кадастровой палатой и Росреестром. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 23 100 | 23 100 | 100 |  |
| 11. | Предоставление субсидий из бюджета муниципального округа на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | Мероприятия не осуществлялись |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | - - | - - | - - |  |
| 12. | Приобретение имущества и земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области, в том числе предоставление из местного бюджета бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 13. | Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 31 000 | 9587,28 | 31 | Промывка системы отопления в жилом здании Лебяжье, ул. Кооперативная, ул. Производственная |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 31 000 | 9587,28 | 31 |  |
| 14. | Выполнение комплексных кадастровых работ | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | Мероприятия не осуществлялись |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | - - | - - | - - |  |
| 15. | Обеспечение расходов, связанных с приватизацией муниципального имущества, по уплате налога на добавленную стоимость | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | Мероприятия не проводились |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 16. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - | Мероприятия не проводились |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 17. | Ремонт и содержание муниципального жилья | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 637 821 | - | - | Мероприятия не выполнены. Планировали сделать ремонт муниципальной квартиры по адресу: Лебяжье, ул. Кооперативная, д.4-7. Размещались трижды на торгах, но т.к. сумма закупки мала, аукцион не состоялся. По адресу: Лебяжье, ул. Путинцева, д.3-9, ремонт печи не выполнен, т.к. не нашелся подрядчик. |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 637 821 | - | - |  |
| 18. | Обеспечение расходов, по уплате налога на землю | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 19. | Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 642 851 | 568 866,24 | 88 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Лебяжского муниципального округа Кировской области |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 642 851 | 568 866,24 | 88 |  |
| 20. | Снос аварийных объектов капитального строительства | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | всего | 250 000 | 35 000 | 14 | Разработка проекта организации демонтажа и заключение об аварийности здания Лебяжье, ул. Коммуны, Дом творчества |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 250 000 | 35 000 | 14 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (ФИО должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования 2023 год (рублей) | Кассовые расходы 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 50304862 | 48672817, 22 | 97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 36822000 | 36499537, 08 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13422862 | 12173280, 14 | 91 |  |
| 1 | Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 35716863 | 34579683,4 | 97 | В системе образования Лебяжского района в 2023 году 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования. По программам дополнительного образования занимается 409 обучающихся. Дошкольным образованием охвачено 126 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность отсутствует |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 24170400 | 24086298, 83 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11546463 | 10493384, 57 | 91 |  |
| 2 | Организация деятельности районного методического кабинета управления, организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 2152378 | 1996576,81 | 93 | Оказывается, методическая помощь педагогическим работникам. Выполняется соглашение между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского муниципального округа. Ведется бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях образования |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1008430 | 1005804,82 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1143948 | 990771,99 | 87 |  |
| 3 | Социальное обеспечение населения | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 2131470 | 2128740,66 | 99 | Педагогические работники в 2023 году обеспечены 100% мерами социальной поддержки. Выплачивается компенсация за твердое топливо и потребленную электрическую энергию |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2131470 | 2128740,66 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охрана семьи и детства | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 5161800 | 5111204,97 | 99 | В 2023 году выплачены денежные средства на содержание 26 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выплата денежного вознаграждения производилась 9 приемным родителям |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5161800 | 5111204,97 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 546400 | 532987,80 | 98 | Содержание специалистов по опеке и попечительству. Создание условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 546400 | 532987,80 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 353133 | 344778,83 | 98 | Получение сертификатов персонифицированного финансирования участниками образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 353133 | 344778,83 | 98 |  |
| 7 | Обеспечение расходов за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 348618 | 316494,71 | 91 | Увеличение финансирования дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 348618 | 316494,71 | 91 |  |
| 8 | Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества, калорийности питания воспитанников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» пгт Лебяжье. Мероприятие не финансировалось. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 750000 | 521000 | 69 | Повышение качества проведения занятий в учебно-тренировочных группах, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки членов сборных команд, участия в соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Приобретен спортивный инвентарь. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 750000 | 521000 | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | МКОУ ДО Дом детского творчества пгт Лебяжье Кировской области (приобретение шкафов для канцелярских принадлежностей) | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 78400 | 78400 | 100 | Укреплена материально-техническая база МКОУ ДО Дом детского творчества пгт Лебяжье, приобретены новые шкафы для учебных кабинетов в количестве 8 шт. взамен старого оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 78400 | 78400 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 100 |  |
| 11 | Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных образовательных организаций (благоустройство территории в МБДОУ "Детский сад обще-развивающего вида №1" пгт Лебяжье Кировской обл.) | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Градобоева Е.А., начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год | Всего | 3065800 | 3062950,04 | 99 | Произведен ремонт дворовой территории в МБДОУ "Детский сад обще-развивающего вида №1" пгт Лебяжье Кировской обл. общей площадью 1,2317 кв.м., в том числе асфальтирование, установка бортовых камней в количестве 1,15 п.м. и устройство металлических ограждений 2,79 м. по периметру игровых площадок |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3035100 | 3035100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30700 | 27850,04 | 91 |  |

Отчёт

об исполнении плана муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе»

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2023 | Кассовые расходы за 2023 (рублей) | отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе» | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Оказание консультативно-информационной помощи ветеранам | КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Лебяжском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Устные консультации, размещение информации на сайте Лебяжского муниципального округа и в районной газете «Знамя Октября Лебяжье». |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий для ветеранов | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа, КОГАУСО « Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия, где активными участниками являлись ветераны: «Лыжня России», «Вятская лыжня», выполнение нормативов ВФСК ГТО, «День семьи, любви и верности», выставка «Рукодельница», «Лыжня здоровья», «Пасхальный перезвон», концертно-развлекательные программы размещались в сети Интернет (частично проводились Онлайн) |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Работа по организации отдыха и патриотического воспитания ветеранов | КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - С целью организации отдыха и патриотического воспитания ветеранов проведены мероприятия: поздравление участников Великой Отечественной войны; мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; чествование ветеранов долгожителей Лебяжского муниципального округа с 90-летием (95-летием); месячник оборонно-массовой работы; День памяти и скорби; опубликованы материалы в районной газете об участниках ВОВ, тружениках тыла, ветеранах труда; день пожилых людей. |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Оказание консультативно-информационной помощи инвалидам | КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Лебяжском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 | Устные консультации, размещение информации на сайте Лебяжского муниципального округа и в районной газете «Знамя Октября Лебяжье». Проведены благотворительные акции: «Подарок Деда Мороза», «Семья - семье», «Собери ребенка в школу», где также была оказана помощь детям-инвалидам. Проведены беседы на сельских территориях с участием медиков. Оказано содействие 4 лицам в получении реабилитации в областных реабилитационных центрах для инвалидов. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Повышение уровня доступности для инвалидов востребованных объектов социальной инфраструктуры и услуг | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 | В 2023 году велась работа о необходимости создания условий для беспрепятственного доступа к объектам и к предоставляемым в нем услугам инвалидов и других маломобильных групп населения, необходимости оформления паспортов доступности по каждому объекту, необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 №181 ФЗ. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа; КОГАУСО « Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия, где принимали участие инвалиды и дети-инвалиды: мероприятия с настоятелем Никольской церкви «Как на масляной неделе», новогодняя елка (совместно с детьми из малообеспеченных семей), беседы с медицинскими работниками на сельских территориях. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчёт об исполнении плана муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

Лебяжском муниципальном округе Кировской области»

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель Соисполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2023 год | Кассовые расходы за 2023 год (рублей) | Отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе Кировской области» | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 5000 | 5000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |  |
| 1.1 | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | В рамках акции «Внимание-дети» в образовательных организациях проведено 34 урока правовых знаний по профилактике безопасности дорожного движения. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, как участников дорожного движения | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа - руководители образовательных организаций Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 5000 | 5000 | 100 | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо», квест-игры «ПДД знаю – выполняю». В округе функционирует три детских объединения юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД), где дети изучают ПДД, участвуют и организовывают для жителей округа акции профилактической направленности «Засветись!», «Экзамен для пешеходов», «Деду морозу обещаю – ПДД не нарушаю!», участвуют в проведении неделей ПДД, изготавливают и раздают листовки. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |  |
| 1.3 | Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - руководители образовательных организаций Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | - Совещание проведены в присутствии сотрудников ГИБДД МО МВД «Нолинский». |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - руководители образовательных организаций Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | На сайтах образовательных учреждений Лебяжского муниципального округа размещается информация о проведении мероприятий по ПДД и правила безопасного поведения на дорогах. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Конкурс детского рисунка «Безопасность дорожного движения глазами детей» | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурс рисунков в образовательных организациях. Приняло участие 26 детей. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

В течение 2023 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями в муниципальные программы вносились изменения.

Основные изменения вносились в связи с приведением объемов финансирования по муниципальным программам в соответствие с бюджетом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2023 год.

Сведения

о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей

эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка эффективности (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних (общественно опасные деяния) | единиц | 0 | 3 | 1 | 100 |
| 1.2. | Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на учете и профилактическом наблюдении в лечебных учреждениях района | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Вовлечённость населения в незаконные обороты наркотики (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах) | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.4 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5 | Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлечённых к административной ответственности за потребление наркотиков); Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.6 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.7 | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.8. | количество проведенных заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области» | единиц | 8 | 10 | 13 | 110 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год факт | 2023 год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля потребления электроэнергии | % | 92 | 90 | 90 |  |
| 1.2. | доля потребления тепловой энергии | % | 90 | 85 | 85 |  |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г. | Кол-во посещений | 54000 | 68783 | 100 |
| 2 | Рост посещений библиотек на 1 жителя в год | Кол-во посещений | 11 | 14,7 | 100 |
| 3 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 103 | 113,3 | 100 |
| 4 | Посещаемость музея на 1000 человек посещений | Кол-во посещений | 585 | 1033 | 100 |
| 5 | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 50 | 46 | 98 |
| 6 | Рост численности туристов к предыдущему году | % | 3 | 88,9 | 100 |
| 7 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). | % | 109 | 128 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г факт | 2023 год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 28,4 | 28,4 | 28,4 |  |
| 1.2. | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  |
| 1.3. | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,37 | 0,35 | 0,35 |  |
| 1.4 | Количество отловленных животных без владельцев | единиц | 4 | 4 | 0 |  |
| 1.5 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 8 | 8 |  |
| 1.6 | Количество реализованных проектов ППМИ | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
| 1.7 | Количество тракторов застрахованных и прошедших техосмотр | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.8 | Количество реализованных программ формирования комфортной городской среды в населенных пунктах | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.9 | Количество социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета; | единиц | 0 | 8 | 8 |  |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения |  | Значение показателей |  | Оценка эффективности по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 0,668 | 0,85 | 0,231 | 27,18% |
| 1.2 | Объем ввода малоэтажного жилья | тыс. кв. метров | 0,668 | 0,85 | 0,231 | 27,18% |
| 1.3 | общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год | кв. метра на человека | 0,12 | 0,15 | 0,04 231/5356=0,04 | 26,67% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год факт | 2023 год |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,043 | 0,5 | 2,058 | Ремонт ул. Некрасова; Мелиораторов; Авиационная и проезд ул. Комарова на ул. Красноармейская |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 357,3 | 368,379 | 366,576 | Показатель уменьшился в связи с корректировкой некоторых дорог в реестре |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 94,0 | 94,0 | 94,0 | Показатель не изменился в результате недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ |
| 1.4. | Количество погибших в результате ДТП | Чел. | 1 | 0 | 2 | За 2023 год зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий |
| 1.5. | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 7 | 11 | 5 | За 2023 год зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий |
| 1,6 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Сохранено регулярное автобусное сообщение населенных пунктов с административным центром муниципального округа |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее значение в год) | единиц | 20 | 1072 | 100 | 5360 |
| 2 | Количество межведомственных запросов (среднее значение в месяц) | единиц | 30 | 192 | 100 | 640 |
| 3 | Доля электронного документооборота между администрацией и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 60 | 100 | 100 | 166,7 |
| 4 | Доля структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа, подключенных к единой сети к общему числу структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 75 | 95 | 100 | 126,7 |
| 5 | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 80 | 90 | 100 | 112,5 |
| 6 | Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ | часов в месяц | 5 | 3 | 100 | 166,7 |
| 7 | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству | проценты | 6 | 3 | 100 | 200 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

"Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей и молодёжи

в Лебяжском муниципальном округе"

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 49,3 | 54,6 | 100 |
|  | доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 24 | 38,5 | 100 |
| 1.3. | доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов, от общего числа молодежи | % | 27,2 | 0 | 0 |
| 1.4. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджетов. | семей | 1 | 1 | 100 |
| 1.5. | охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания детей | % | 16,9 | 23,4 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения |  | Значение показателей |  | Оценка эффективности по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 0,668 | 0,85 | 0,231 | 27,18% |
| 1.2 | Объем ввода малоэтажного жилья | тыс. кв. метров | 0,668 | 0,85 | 0,231 | 27,18% |
| 1.3 | общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год | кв. метра на человека | 0,12 | 0,15 | 0,04 231/5356=0,04 | 26,67% |

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1.1. | Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения в сфере обращения с отходами | шт | 5 | 6 | 6 | 6/6*100%=100% (100%) |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения | шт | 4 | 4 | 4 | 4/4*100%=100% |
| 1.3. | Количество населения, принявшего участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 162 | 145 | 153 | 153/145* 100% = 105,52% (100%) |
| 1.4. | Количество мероприятий по благоустройству земельных участков | шт | 95 | 100 | 104 | 104/100*100%=104% (100%) |
| 1.5. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 1 | 5 | 5 | 5/5*100%=100% |
| 1.6. | Сокращение численности волков | единиц | 0 | 5 | 0 | 0/5*100%=0% |
| 1.7. | Разработка сметной документации на ликвидацию несанкционированной свалки | единиц | 0 | 4 | 0 | 0/4*100%=0% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа ««Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа»» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 25 | 25 | 24 |  |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | единиц | 219,19 | 229,65 | 255,8 | показатель эффективности является оценочным |
| 3 | Оборот малых предприятий (с учетом микро предприятий) | млн. руб. | 749,3 | 748,4 | 748,4 | показатель эффективности является оценочным |
| 4 | Поступление налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет Лебяжского муниципального округа | тыс. руб. | 8853,13 | 7870 | 10004,1 | показатель эффективности является оценочным |
| 5 | Оборот розничной торговли на душу населения. | рублей | 137267 | 144325 | 144325 | показатель эффективности является отчетным |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному | отчетный год 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гектаров | 17,518 | 17,518 | 16,4 | Общая посевная площадь в округе уменьшилась по причине снижения посевных площадей по ИП глав КФХ |
| 1.2 | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах числе | центнеров с гектара | 15 | 15,31 | 16,4 |  |
| 1.3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе | % | 100 | 100 | 66,7 | Удельный вес прибыльных предприятий составил 66,7% по причине, что в 2023 году из 3 с/х предприятий одно предприятие сработало с убытком. |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество нормативных правовых актов администрации Лебяжского муниципального округа, противоречащих федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | количество обращений граждан в администрацию Лебяжского муниципального округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | единиц | 21 | 9 | 18 | В 2023 году курсы повышения квалификации прошло большее количество сотрудников, чем было первоначально запланировано, т.к. в администрацию округа приходят новые специалисты, которых необходимо обучать. |
| 1.4. | материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского муниципального округа | % | 100 | 0 | 0 | Выборы в представительный орган в 2023 году не планировались |
| 1.5. | составление списков присяжных заседателей, внесение изменений и дополнений в них | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к числу обратившихся | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений дошкольного образования | % | 95,4 | 93,3 | 96,7 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.8. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений общего образования | % | 94,2 | 90,2 | 90,2 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.9. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений дополнительного образования | % | 94,4 | 92,6 | 89 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.10. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений культуры | % | 80 | 76 | 78 | показатель эффективности является оценочным |
| 1.11. | удельный вес архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях в общем объеме хранимых документов | % | 100 | 100 | 100 | 29858/29858*100=100 |
| 1.12. | Удельный вес запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки, в общем объеме исполненных запросов | % | 100 | 100 | 100 | 859/859*100=100 |
| 1.13. | количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | доля архивных документов, включенных в электронные описи | % | 9,44 | 8 | 10,81 | 3229/29858*100=10,81 |
| 1.15. | отношение объема муниципального долга Лебяжского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа | % | 10,50 | не более 100 | 9,55 | 5000/52338,6=9,55 |
| 1.16. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального округа к общему объему расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,05 | не более 15 | 0,003 | 5,0/198587,1=0,003 |
| 1.17. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Лебяжского муниципального муниципального округа | да/нет | да | да | да |  |
| 1.18 | количество обоснованных жалоб граждан и организаций на проявление коррупции в органах местного самоуправления | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.19 | доля муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, от общего количества муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.20 | Доля обеспеченных твердым топливом членов семей военнослужащих, обратившихся за получением меры дополнительной поддержки в администрацию Лебяжского муниципального округа и подтвердивших свое право на получение меры, по отношению к числу обратившихся, имеющих право на получение меры. | % | 0 | 100 | 100 |  |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,5 | 27,2 | 115,7% |
| 2 | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения (первичная заболеваемость) | случаи | 12,2 | 37,0 | 32,9% |
| 3. | Снижение общей заболеваемости и временной нетрудоспособности населения округа | случаи | - 20,0 - 1376 | 43,39 1881,1 | 46,1% 73,1% |
| 4 | Уменьшение смертности населения трудоспособного возраста | случаи | 24 | 23 | 104,3% |
| 5 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, профилактические осмотры | человек | 2840 | 2604 | 91,7% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования

Лебяжский муниципальный округ Кировской области»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  | Степень достижения показателя (в процентах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ от использования муниципального имущества и земельных участков | тыс. руб. | 3 574,3 | 5093,06 | 142,5 |
| 2 | Количество договоров аренды муниципального имущества и земельных участков | ед. | 2750 | 2016 | 73,3 |
| 3 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ и подлежащих технической инвентаризации | % | 40 | 0,74 | 1,85 |
| 4 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ и подлежащих государственной регистрации | % | 50 | 5,88 | 11,76 |
| 5 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ | % | 50 | 45 | 90 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 55,6 | 34,4 | 61,9 |
| 1.2. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 4,2 | 4,2 | 100 |
| 1.3. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 55,6 | 62,7 | 112,8 |
| 1.4. | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 4 | 5 | 80 |
| 1.5. | доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 52 | 40,5% | 77,9 |
| 1.6. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100% |
| 1.7. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 2 | 2 | 100% |
| 1.8. | количество муниципальных образовательных организаций, в которые приобретены шкафы для канцелярских принадлежностей | Единиц | 1 | 1 | 100% |
| 1.9. | количество муниципальных образовательных организаций, в которых укреплена материально-техническая база и проведено благоустройство территории | Единиц | 1 | 1 | 100% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Охват ветеранов, вовлеченных в деятельность ветеранских организаций, реализующих Программу | % | - 34 | 33 | 97,1% |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов в рамках реализации Программы | единиц | - 40 | 39 | 97,5% |
| 3. | Доля доступных для инвалидов востребованных объектов социальной инфраструктуры | % | - 23 | 20 | 87% |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов в рамках реализации Программы | единиц | - 32 | 30 | 93,8% |
| 5 | Охват инвалидов, вовлеченных в деятельность районного общества инвалидов, реализующих Программу | % | - 75 | 71 | 94,7% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в Лебяжском муниципальном округе Кировской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий. | % | 70 | 75 | 107 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Оценка эффективности по показателям % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват численности населения Лебяжского муниципального округа РСО и МСО при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при переводе гражданской обороны на военное положение | процентов | 100 |  | 100 | 100/100*100=100 % |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Соответствие ГОСТ программного и технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы Лебяжского муниципального округа | процентов | 100 |  | 100 | 100/100*100=100 % |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств | процентов | 100 |  | 100 | 100/100*100=100 % |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материально-технических и иных средств | процентов | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах | человек | 0 |  | 0 | 100 % |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество проведённых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Лебяжского муниципального округа | штук | 50 |  | 50 | 50/50*100=100 % |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Снижение количества погибших и травмированных людей на водоёмах | человек | 0 |  | 0 | 100 % |  |  |  |  |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств федерального, областного и местного бюджета.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение непосредственных результатов деятельности муниципальных учреждений.

В 2023 году ассигнования бюджета муниципального округа были запланированы по 16 муниципальным программам за счет всех источников средств бюджета. Объём бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2023 год исполнен на 89,9 процентов.

Исполнение бюджета по расходам, за исключением средств на содержание контрольно-счетной комиссии и Думы Лебяжского муниципального округа, составило 219 486 537 руб.  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках программ за отчетный год – 99,6 процента.

Вне муниципальных программ профинансированы расходы на функционирование контрольно-счетной комиссии в сумме 866 212 руб. и Думы Лебяжского муниципального округа в сумме 2 735 руб.

Объёмы расходов бюджета в рамках реализации

муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

| №№ | Название муниципальной программы | Плановые бюджетные ассигнования | Фактически исполнено | Процент выполнения, % | Уд.вес в общем объёме расходов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» | 50 304 862 | 48 672 817 | 96,8 | 22,2 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе» | 44 518 802 | 43 156 952 | 96,9 | 19,7 |
| 3 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе " | 416 329 | 416 329 | 100,0 | 0,2 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе" | 382 076 | 367 531 | 96,2 | 0,2 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» | 2 762 | 2 761 | 100 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа" | 12 458 119 | 11 528 831 | 92,5 | 5,3 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа" | 61 737 805 | 45 805 810 | 74,2 | 20,9 |
| 8 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» | 8 846 300 | 8 775 296 | 99,2 | 4,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа» | 20 000 | 20 000 | 100 | 0,01 |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области " | 2 017 672 | 1 016 215 | 50,4 | 0,5 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа" | 56 022 679 | 53 731 448 | 95,9 | 24,5 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе" | 352 289 | 344 957 | 97,9 | 0,2 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа" | 509 230 | 509 216 | 100 | 0,2 |
| 14 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе" | 5 835 090 | 4 489 974 | 77,0 | 2,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе» | 650 349 | 643 400 | 98,9 | 0,3 |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе» | 5 000 | 5 000 | 100 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 244 079 364 | 219 486 537 | 89,9 | 100,0 |

Из 16 муниципальных программ, принятых к исполнению, 5 программ исполнены на 100%, на 99,2 % - 1 программа, от 90,0 % до 99,0 % - 7 программ, от 50,0 % до 77,0% - 3 программы.  Причина не полного освоения бюджетных ассигнований – отсутствие потребности ассигнований на заработную плату с начислениями (выплачена в полном объеме), по отдельным видам работ и услуг по содержанию имущества.

Предложения

о целесообразности продолжения реализации

соответствующих муниципальных программ,

о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении

реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

- оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

- оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов достигнут по 14-ти муниципальным программам;

Уровень достижения значений целевых показателей от 80 до 60 процентов отмечен по 2-м муниципальным программам:

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» (71,43%);

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа» (74%).

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 60 процентов отмечен по 3-м муниципальным программам:

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» (27,01%);

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области"(55,38%);

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе Кировской области»" (35,66%).

Так, по результатам оценки эффективность реализации 14-ти программ признана высокой, по 2-м муниципальным программам требуется корректировка объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности, 3 муниципальные программы следует признать неэффективными, требующими корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности.

Основными причинами не достижения высокого уровня реализации отдельных муниципальных программ является недостаточное освоение бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики и государственной поддержки сельского хозяйства будет подготовлено распоряжение администрации Лебяжского муниципального округа о результатах эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ со средним и низким уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств или значений целевых показателей эффективности:

муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе»;

муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа».

Требуется корректировка цели, задач, мероприятий и показателей эффективности:

муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»;

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области";

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе Кировской области»".