# Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести:

а) недостаточное финансирования мероприятий Программы за счет средств областного и окружного бюджетов

# Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы

О Т Ч Е Т

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) | Плановый  срок | | Фактический  срок | | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год | Кассовые расходы за 2022 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия  муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
|  | **«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе»** | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022  года | декабрь 2022 года | январь 2022  года | декабрь 2022 года | всего | 2 116 950 | 2 100 000 | 99,2 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 1 995 100 | 1 995 000 | 99,99 |
| Местный бюджет | 121 850 | 105 000 | 86,17 |
| Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий экологической направленности | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022  года | декабрь 2022 года | январь 2022  года | декабрь 2022 года | всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 7 субботников, общее количество участников – 758 человек, в том числе 359 человек в 5 образовательных учреждениях.  Проведены:   * Всероссийский экологический   диктант – 76 участников;   * конкурс «Всемирный день чистоты» - 39 участников - Дом детского творчества; * Всероссийская акция   «Экодежурный по стране» - участники ДС№1; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | - Всероссийская экологическая акция «Марафон зеленых добрых дел» - 37 участников. |
| Областной  бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведение мероприятий по благоустройству земельных участков в целях их защиты от загрязнения и зарастания | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022года | январь 2022  года | декабрь 2022года | всего | 0 | 0 | 0 | Средства не выделялись |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022года | январь 2022  года | декабрь 2022года | всего | 2 116 950 | 2 100 000 | 99,2 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 1 995 100 | 1 995 000 | 99,99 |
| Местный бюджет | 121 850 | 105 000 | 86,17 |
| 3.1. | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Лебяжского муниципального округа Кировской области не отвечающая требованиям природоохранного законодательства,  с. Кузнецово | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022года | январь 2022  года | декабрь 2022года | всего | 2 116 950 | 2 100 000 | 99,2 | Ликвидирована свалка с. Кузнецово  Лебяжского муниципального округа |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 1 995 100 | 1 995 000 | 99,99 |
| Местный бюджет | 121 850 | 105 000 | 86,17 |

# Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы

Реализация и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках муниципальной программы не осуществлялись.

# Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021  год | 2022 год | |
| План | Факт |
| 1. | МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» | | | | | |
| 1.1. | Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения в сфере обращения с отходами | шт | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения. | шт | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.3. | Количество населения, принявшего участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 160 | 140 | 142 |  |
| 1.4. | Количество мероприятий по благоустройству земельных участков | шт | 0 | 90 | 95 |  |
| 1.5. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 0 | 1 | 1 |  |

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | Оценка эффективности показателей (в %) |
| 2021  год | 2022 год | |
| План | Факт |
| 1.1. | Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения в сфере обращения с отходами | шт | 5 | 5 | 5 | 5/5\*100%=100% (100%) |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения | шт | 3 | 3 | 4 | 4/3\*133,3%=100% |
| 1.3. | Количество населения, принявшего участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 160 | 140 | 142 | 142/140\* 100% = 101,4 %  (100%) |
| 1.4. | Количество мероприятий по благоустройству земельных участков | шт | 0 | 90 | 95 | 95/90\*100%=105,6% |
| 1.5. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 0 | 1 | 1 | 1/1\*100%=100% |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

# Эi = (100+100+100+100)/4 = 100%

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составила 100%. В соответствии с критериями оценки она выше 80%. Эффективность реализации программы оценивается как высокая.

Таким образом, муниципальную программу можно признать **эффективной.**

# Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды в ходе исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и мероприятий муниципальной программы.

2. Оперативное реагирование и своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения воздействия негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.

Ведущий специалист по благоустройству А.В. Мошкин