СОГЛАСОВАНО

заместитель главы администрации

Лебяжского муниципального округа по социальным вопросам, начальник управления образования

Е.А. Градобоева

« 11  » февраля 2026 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в

Лебяжском муниципальном округе"

Ответственный исполнитель:	Муниципальное казённое

учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа Кировской области»

Отчётный год:	2025 год

Непосредственный исполнитель:	начальник управления по культуре,

физкультуре и делам молодежи  – Новгородцева Елена Александровна,

тел. /83344/ 2-01-80

Годовой отчёт

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе"

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе" утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 08.10.2021 № 349.

Ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе (далее программа) является управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа Кировской области.

Соисполнители программы:

- Муниципальное бюджетное учреждение « Лебяжская централизованная клубная система»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Лебяжская централизованная библиотечная система»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лебяжская детская школа искусств»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Лебяжский краеведческий музей».

Основная  цель  программы:	создание  социально-экономических	условий для развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели определён ряд задач:

- развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения;

- организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;

- обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры;

- стимулирование развития культурно - досуговой деятельности и народного творчества на территории Лебяжского муниципального округа;

- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;

- осуществление	финансового	обеспечения	деятельности	учреждений	культуры Лебяжского муниципального округа;

- обновление специального оборудования учреждений культуры Лебяжского муниципального округа;

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры.

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Лебяжского муниципального округа;

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе"

В ходе реализации программы в 2025 году выявлены следующие факторы, повлиявшие на её реализацию:

положительные:

- планирование мероприятий с последующим финансированием;

- выполнение мероприятий в срок согласно планам;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- достойный уровень заработной платы по основному персоналу в учреждениях культуры.

отрицательные:

1) недостаток квалифицированных кадров;

2) отсутствие эффективного решения вопроса по зданиям для некоторых сельских учреждений культуры

3) уменьшение количества населения.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе"

за 2025 год

|  | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2025 год (рублей) | Кассовые расходы за 2025 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации программы | Окончание реализации программы | Начало реализации программы | Окончание реализации программы |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа" | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 57299999,18 | 55683772,02 | 97,18% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 29 140,00 | 29140 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 26454811,18 | 26454402,64 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30816048 | 29200229,38 | 94,76% |  |
| 1 | Развитие современного туристического комплекса | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 836 200,00 | 804678,54 | 96,23% | В 2025 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» проведено 134 мероприятия которые посетило 5297 человек. Проводились игровые программы для детей.прошли выпускные и встречи выпускников. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 836 200,00 | 804678,54 | 96,23% |  |
| 2 | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском муниципальном округе | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 23 947 364,00 | 23143465,01 | 96,64% | Культурно-досуговыми учреждениями в рамках годового плана было организовано и проведено 1527 культурно-массовое мероприятие для населения, количество посетителей 40837 человек. Для детей и молодежи проведено 709 мероприятия В учреждениях культуры аботали 40 клубных формирования: танцевальные, клубы художественной самодеятельности, художественного слова, декоративно-прикладного творчества, спортивные. Общее количество участников составило 310 человек. Работники и самодеятельные артисты Лебяжского муниципального округа приняли участие в конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10 020 257,00 | 10020257 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13 927 107,00 | 13123208,01 | 94,23% |  |
| 3 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского муниципального округа | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 11 154 881,18 | 10784135,81 | 96,68% | Библиотечным обслуживанием населения занималась МКУ Лебяжская МЦБС – это 1 центральная районная библиотека и 10 сельских библиотек. За 2025 год в МБУ «Лебяжская ЦБС» зарегистрировано 4107 пользователей, посещений 61970, книговыдача составила 89811 экземпляров книг и брошюр. Платных услуг оказано на 41620 рублей. Библиотеками ведётся обслуживание пользователей через передвижные пункты выдачи книг (3 библиотечных пункта) и книгоношество. В библиотеках района продолжили работу клубы для взрослых - 8, для детей –3 , для юношества -1. За 2025 год проведено массовых мероприятий -803, посещения которых составили - 10032; из них для детей и юношества проведено -494 мероприятия. За отчетный 2025 год провели отборочный этап Чемпионата по чтению вслух на русском языке среди старшеклассников «Страница 25», конкурс чтецов «Живая классика», приняли участие в акции «Библионочь». |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 29 140,00 | 29140 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 392 298,18 | 5392298,18 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 733 443,00 | 5362697,63 | 93,53% |  |
| 3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 31 313,00 | 31313 | 100,00% | приобретены 66 экземпляров книг по соглашению с министерством культуры |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 29 140,00 | 29140 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 860,00 | 1860 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 313,00 | 313 | 100,00% |  |
| 4 | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | Директор МБУ ДО Лебяжская ДШИ - Митянина О.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 3 434 049,00 | 3397408,42 | 98,93% | Количество учащихся на 2025/2026 учебный год – 30 человек. Выпускников 2025 году – 5 человек. Общее количество преподавателей 3 человека. Реализуемые программы: - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 8 лет обучение; - дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 4 года обучение; - дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Вокал» 4 года обучение; - дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Синтезатор» 2 года обучение; |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 321 394,00 | 2320985,46 | 99,98% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 112 655,00 | 1076422,96 | 96,74% |  |
| 5 | Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе | Директор МКУ ЛКМ - Холкина Г.Н. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 2 533 305,00 | 2471749,62 | 97,57% | За отчётный период музей посетило 6665 человек. Организовано 25 сменных выставок, проведено 560 мероприятий, в том числе экскурсии, музейные занятия, игровые программы, интеллектуальные игры. Платные услуги составили 410 838,60 рублей. Музейный фонд составляет – 2432 предмета. В 2025 году музей отметил 25-летие со дня открытия. Коллектив музея принял активное участие во Всероссийском сельском Сабантуе в Вятских Полянах, в Медовой ярмарке. В течение года на заработанные музеем средства закуплены новые витрины, телевизор, столы, материалы для оформления и проведения мероприятий. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 141 262,00 | 1141262 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 392 043,00 | 1330487,62 | 95,58% |  |
| 6 | Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального округа | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 2 072 600,00 | 2055149,42 | 99,16% | Качественное ведение бухгалтерского учета./ выплата заработной платы, начислений на оплату труда, услуг связи, содержание имущества, уплата налогов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 072 600,00 | 2055149,42 | 99,16% |  |
| 7 | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ВСЕГО | 13 321 600,00 | 13027185,2 | 97,79% | качественное обслуживание учреждений культуры/ выплата заработной платы, начисления на оплату труды |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 7 579 600,00 | 7579600 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 742 000,00 | 5447585,2 | 94,87% |  |

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического

перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе»

В	2025 году	капитального	строительства	объектов	культуры	не проводилось.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест вующий отчётному 2024 | отчётный год 2025 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г. | Кол-во посещений | 61740 | 55 000 | 57021 | По сравнению с 2020 годом посещаемость учреждений культуры увеличилось. Посещаемость составила 109472 человек (2020 год-52451). вводятся новые формы предоставления услуг |
| 2 | Рост посещений библиотек на 1 жителя в год | Кол-во посещений | 12,2 | 11,5 | 12,1 | Увеличилось число мероприятий проводимых библиотеками округа (численность населения на начало отчётного периода 5117 человека) |
| 3 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 112,8 | 105 | 198,1 | Увеличение совместных мероприятий, проводимых со школой в 2024 году проведено 771 мероприятие , в 2025 - 1527 |
| 4 | Посещаемость музея на 1000 человек посещений | Кол-во посещений | 1145 | 590 | 1303 | Увеличение количества мероприятий проводимых для населения, в том числе для детей в следствии чего и произошло увеличение посещаемости (численность населения на начало отчётного периода 5117 человека), посещаемость музея составила 6665 человек |
| 5 | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 33 | 30 | 30 | Количество обучающихся снизилось, т.к. закрылось театральное отделение. (в связи с увольнением педагога) |
| 6 | Рост численности туристов к предыдущему году | % | 113,9 | 3 | 348,5 | В 2025 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» проведено 134 мероприятия которые посетило 5297 человек, в 2024 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» проведено 42 мероприятия которые посетило 1520 человек.. |
| 7 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). | % | 107,1 | 115,5 | 102,7 | Идет снижение численности населения округаВ 2017 году было 60339 посещений библиотек, а в 2025 - 61970 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе"

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округа» на 2022-2027 годы |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г. | Кол-во посещений | 55 000 | 57021 | 100 |
| 2 | Рост посещений библиотек на 1 жителя в год | Кол-во посещений | 11,5 | 12,1 | 100 |
| 3 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 105 | 198,1 | 100 |
| 4 | Посещаемость музея на 1000 человек посещений | Кол-во посещений | 590 | 1303 | 100 |
| 5 | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 30 | 30 | 100 |
| 6 | Рост численности туристов к предыдущему году | % | 3 | 348,5 | 100 |
| 7 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). | % | 115,5 | 102,7 | 88,9 |

Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы составляет:

Пэф = (100,0+100,0+100,0+100,0+100+100,0+88,9) : 7 =98,41 %

Оценка объёма ресурсов, направленных на реализацию программы: Уф = 57299999,18/55683772,02 х 100 = 97,18 %

Оценка	сравнения	фактических	сроков	реализации	мероприятий	с запланированными:

Ум = Кфм/Кпм х 100% 7/7х100 = 100 %

Оценка эффективности реализации программы:

Эпр

=Пэф  + Уф  +Ум

3

Эпр = (Пэф+ Уф + Ум) : 3 = (98,41 + 97,18 + 100) : 3 = 98,53%

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, если значение Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году составила 98,53 %.

Таким образом,  муниципальную программу "Развитие культуры	и туризма в Лебяжском муниципальном округе" можно признать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе»

- В 2026 году продолжить реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе».

- Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2026год финансирование на реализацию программы.

- Планировать участие в грантовых областных конкурсах и проектах.

Начальник управления по культуре,

физкультуре и делам молодёжи	Е.А.Новгородцева